МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Гжельский государственный университет»

(Колледж ГГУ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

к выполнению курсовой работы

ПМ.02	Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности:

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

пос. Электроизолятор,

2024

СОДЕРЖАНИЕ

| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА…………………………………….… | 3 |
| --- | --- |
| УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ………… | 5 |
| ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………….…… | 5 |
| 1. СОСТАВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ…………………………………… | 6 |
| 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ | 7 |
| 3. ПОДСЧЕТ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.……………… | 10 |
| 4. СОСТАВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ…………………………... | 12 |
| 4.1 Локальная смета на общестроительные работы………………… | 14 |
| 4.2Локальная смета на специальные виды работ…………………… | 16 |
| 5. СОСТАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЫ. | 17 |
| 6. СОСТАВЛЕНИЕ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА…………………………………….. | 19 |
| 7. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ……………………………………………. | 21 |
| 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА……………………………………………. | 22 |
| 9. ВОПРОСЫ К ЗАЩИТЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ……………………. | 23 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………….…. | 25 |
| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………… | 25 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ…………………………………………………………. | 28 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания к выполнению курсовой работы  разработаны в соответствии с рабочей программой профессионального модуля ПМ.02	Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства. Усвоенные знания являются частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с  ФГОС по специальности СПО 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Методические рекомендации содержат порядок расчетов, методы составления локальных смет, порядок оформления курсовой работы.

Цель работы – при выполнении курсовой работы закрепить знания, полученные студентами по составлению сметной документации и подготовить их к практической деятельности в строительных организациях.

В методических указаниях представлены требования по оформлению курсовой работы; содержание курсовой работы; разъяснены разделы курсовой работы, представлена номенклатура работ, применяемых при составлении сметы на общестроительные работы, технико-экономические показатели проекта, вопросы к защите  курсовой работы, а так же перечень рекомендуемой литературы.

Для определения величины прямых затрат в базовом уровне цен используются сборники ФСНБ - 2020 И9 г., с применением индексом пересчета 1 квартала 2022 года, согласно письма  Минстроя России от 07.02.2022 N 4153-ИФ/09  «Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2022 года».. Для определения прямых затрат в текущем уровне цен используются индексы, которые действуют на момент проведения расчетов. Размеры накладных расходов и сметной прибыли определены в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.09.2021 № 636/пр "О внесении изменений в Методику по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. № 812/пр" и Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденная приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/ пр..

Дополнительные затраты по определению зимнего удорожания учтены в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.05.2021 № 325/пр "Об утверждении Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время"

Затраты на возведение временных зданий учтены в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.06.2020 № 332/пр "Об утверждении Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства".

В методических указаниях представлены примеры и расчеты по определению сметной стоимости строительства, что способствует практическому усвоению изложенного материала. При защите курсовой  работы студент должен представить все выполненные расчеты согласно варианта задания, хорошо знать их содержание и ответить на теоретические вопросы по темам курса. Поэтому в настоящих методических указаниях приводятся основные теоретические положения и определения.

В результате выполнения курсовой работы студентами будут освоены следующие профессиональные компетенции:

ПК2.1Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке.

ПК2.2Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов.

ПК2.3Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов.

Критерии оценки:

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |
| --- | --- |
|  | балл (отметка) |
| Работа выполняется без каких – либо ошибок. На защите студент ответил на все заданные вопросы. | 5 отлично |
| Работа имеет незначительное отклонение от нормы, студент может устранить допущенные ошибки. На защите студент ответил на все заданные вопросы. | 4 хорошо |
| Работа имеет существенные недостатки, неподдающиеся исправлению. На защите студент ответил на все заданные вопросы. | 3 удовлетворительно |
| Работа полностью не соответствует норме, ошибки не подлежат исправлению. К защите не подлежит. | 2 неудовлетворительно |

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ  РАБОТЫ

# ВВЕДЕНИЕ

Сметная документация составляется на основании чертежей и спецификаций проекта. Сметная документация составлена на основании чертежей и спецификаций рассматриваемого проекта. Сметная стоимость строительства определена в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр..

Размеры накладных расходов и сметной прибыли определены в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.09.2021 № 636/пр "О внесении изменений в Методику по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. № 812/пр" и Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденная приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/ пр..

Дополнительные затраты по определению зимнего удорожания учтены в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.05.2021 № 325/пр "Об утверждении Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время"

Локальная смета на общестроительные работы составлена базисно-индексным методом с использованием сборников федеральных единичных расценок.

Cметная стоимость специальных работ определяется по укрупненным сметным нормам по СП 81-01-94 Свод правил по определению стоимости строительства в составе предпроектной и проектно-сметной документации.  в % от стоимости общественных работ.

Санитарно – технические работы – 8,5%

Электромонтажные работы – 2,9%

Монтажные работы – 6%

Оборудование – 3-8%

Затраты на прочие работы в объектной смете учитываются в следующих размерах:

-Временные здания и сооружения – 1,5%. Сумма строительных монтажных работ (СНиП 4.09-91);

-Удорожания, связанные с производством работ в зимнее время – 1,2% суммы строительных и монтажных работ с учетом затрат на временные здания и сооружения (СНиП 4.07-91);

-Непредвиденные работы и затраты – 2,5% итоговой суммы по всем статьям затрат с учетом затрат на временные здания и сооружения, и затрат, связанных с производством работ в зимнее время.

-Налог на добавленную стоимость (НДС) – 20% от итоговой стоимости (со всеми начислениями) строительных и монтажных работ.

В методических указаниях представлены примеры и расчеты по определению сметной стоимости строительства, что способствует практическому усвоению изложенного материала.

Пример оформления работы смотри приложение 1.

  - СОСТАВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

- Подсчет объемов строительных работ.

- Составление локальных  смет

2.1. Локальная смета на общестроительные работы. Определение стоимости видов работ.

2.2. Локальные сметы на специальные работы по укрупненным показателям.

- Составление объектной сметы.

- Составление сводного сметного расчета стоимости строительства.

- Расчет экономической эффективности проектных решений.

- Определение технико-экономических показателей проекта.

# 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа должна содержать:

- титульный лист;

- задание;

- введение;

- основную часть, состоящую из нескольких разделов;

- список используемой литературы;

Текст работы должен быть напечатан на листах формата А4. Размеры полей: левое – 2,5 мм, правое - 10 мм, верхнее – 20мм и нижнее - 10 мм, Шрифт 14 типа Times, интервал между строками – полуторный. В таблицах шрифт 12, интервал 1.

Титульный лист и задание не нумеруются. Все последующие страницы, начиная со второй, нумеруются арабскими цифрами в правом нижнем углу листа без всяких дополнительных знаков;

Титульный лист оформляется по стандарту;

- Задание к курсовой работе обязательно приводится после титульного листа;

- Все задания курсовой работы выполняются на базе нормативных документов, действующих в строительстве;

- При расчете показателей достаточна точность до двух знаков. Необходимо соблюдать правила округления;

- Недопустимо отсутствие единиц измерения;

- В содержание курсовой работы включается список литературы;

- Работа выполняется и представляется к защите в установленные сроки, в соответствии с графиком выполнения и защиты курсовой работы.

- Исходными материалами для выполнения проектно-сметного раздела дипломного проектирования является ведомость объёмов работ по объекту.

3. ПОДСЧЕТ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Составлению смет предшествует подсчет физических объемов работ. Ведомость подсчета объемов работ является исходным документом для определения сметной стоимости строительных работ.

Следует отметить, что термин «сметный объем» отличатся от понятия «объем», принятого в математике. Под сметными объемами подразумеваются любые количества работ и конструкций, измеряемые в м3, м2, т, шт. и других единицах измерения, определяемые по данным проекта и используемые для подсчета их сметной стоимости.

При выполнении подсчета объемов работ инженер-сметчик должен располагать следующими материалами:

- комплектом рабочей документации, включая рабочие чертежи, спецификации стандартных изделий и конструкций, пояснительную записку, ПОС;

- геологическими и геодезическими данными по строительному участку;

- государственными стандартами на строительные изделия (двери, окна, сборные железобетонные и металлические конструкции, санитарно-технические изделия и др.);

- справочными пособиями по составлению смет и подсчету объемов работ, по технологии строительного производства, архитектурно-строительным решениям.

Подсчеты объемов работ рекомендуется проводить по приведенным схемам, позволяющим наглядно представить ход расчетов и последовательность их выполнения, что облегчает проверку подсчетов. В процессе подсчетов следует придерживаться некоторых общих правил.

1. Объемы работ подсчитываются в единицах измерения, принятых в сметных нормах и расценках.

2. Подсчет по конструктивным элементами и видам работ ведется в таком порядке, чтобы результаты ранее выполненных подсчетов могли быть использованы на последующих этапах:

- проемы в наружных стенах;

- проемы во внутренних стенах и перегородках;

- стены;

- фундаменты;

- земляные работы;

- перегородки;

- полы;

- перекрытия;

- крыша;

- лестницы;

- балконы, козырьки и крыльца;

- внутренняя отделка;

- наружная отделка;

- прочие (разные) работы.

3. Подсчеты по чертежам целесообразно вести в определенном порядке:

- в пределах плана — слева направо;

- по периметру здания — по часовой стрелке от левого верхнего угла;

- по этажам — сверху вниз.

4. Формулы подсчета должны быть по возможности короткими. С этой целью расчеты следует членить по осям зданий (фундаменты, стены, каркас и т. д.); по помещениям (полы, внутренняя отделка); по этажам, секциям, участкам.

Наименование работ или конструкций необходимо указывать полно и четко с тем, чтобы правильно применять единичные расценки при составлении сметных документов.

Каждый параграф подсчета объемов работ должен содержать краткое описание вида работ или конструктивного элемента, ссылки на номера чертежей, на которых изображен данный конструктивный элемент, и формулы подсчета его объема, площади или массы. При необходимости делаются ссылки на оси, этажи, секции, типовые детали, ГОСТ, технические условия, пояснительные записки с указанием их номеров. Могут быть приведены эскизы конструктивных элементов и схемы производства работ, например, разработки грунта в котлованах или траншеях.

Форма  ведомости подсчета объемов работ должна быть сделана так, чтобы можно было легко прочитать текст и формулы, найти нужные размеры и другие обосновывающие данные. В соответствии с действующей инструкцией и сложившейся практикой ведомость подсчета объемов работ не входит в состав сметной документации. Она хранится в проектной организации и может быть выдана во временное пользование по требованиям организаций-заказчиков и подрядчиков, органов экспертизы проектной документации, проверяющих и согласовывающих сметы.

Объемы работ подсчитываются в соответствии с последовательностью строительной технологией, основываясь на данные расчетов теме Технология строительного производства.

Правила исчисления объемов работ по конструктивным элементам и видам работ  изложены в сборниках ФЕР, в начале каждого раздела после технической части.

Ведомость подсчета объемов работ

Таблица1.

| № п\п | Наименование работ | Ед. изм | Объем работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А. Подземные работы |  |  |  |
| 1 | Земляные работы |  |  |  |
|  | Предварительная(грубая) планировка поверхности грунта 1группы | м2 |  |  |
|  | Разработка грунта экскаватором в отвал | м3 |  |  |
|  | Разработка экскаватором с погрузкой в автосамосвалы | м3 |  |  |
|  | Вывоз грунта автосамосвалами | т |  |  |
|  | Разработка грунта вручную | м3 |  |  |
|  | Планировка дна котлована | м2 |  |  |
|  | Планировка вручную | м2 |  |  |
|  | Уплотнение грунта под фундамент | м3 |  |  |
|  | Устройство подстилающего слоя | м2 |  |  |
|  | Обратная механизированная засыпка грунта | м3 |  |  |
|  | Обратная засыпка грунта вручную | м3 |  |  |
| 2 | Фундаменты |  |  |  |
|  | Монтаж фундаментных блоков | шт |  |  |
|  | Монтаж фундаментных плит | шт |  |  |
|  | Монолитная заделка | м3 |  |  |
|  | Устройство горизонтальной гидроизоляции | м2 |  |  |
|  | Устройство вертикальной гидроизоляции | м2 |  |  |
|  | Б. Надземные работы |  |  |  |
| 3 | Стены |  |  |  |
|  | Наружные стены | м3 |  |  |
|  | Внутренние стены | м3 |  |  |
|  | Монтаж перемычек | шт |  |  |
| 4 | Каркас |  |  |  |
|  | Монтаж колонн | шт |  |  |
|  | Монтаж балок | шт |  |  |
| 5 | Перекрытия |  |  |  |
|  | Монтаж плит перекрытия | шт |  |  |
|  | Устройство монолитных участков | м3 |  |  |
| 5 | Лестницы |  |  |  |
|  | Монтаж лестничных маршей | шт |  |  |
|  | Монтаж лестничных площадок | шт |  |  |
|  | Установка лестничного ограждения | м |  |  |
| 6 | Перегородки |  |  |  |
|  | Устройство перегородок | м2 |  |  |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | Заполнение оконных проемов | м2 |  |  |
|  | Установка подоконной доски | м2 |  |  |
|  | Установка отливов | м2 |  |  |
|  | Заполнение дверных проемов | м2 |  |  |
| 8 | Покрытия и кровли |  |  |  |
|  | Монтаж плит покрытия | шт |  |  |
|  | Устройство крыши (конструкции) |  |  |  |
|  | Устройство пароизоляции | м2 |  |  |
|  | Устройство теплоизоляции | м3 |  |  |
|  | Устройство кровельного покрытия | м2 |  |  |
|  | Устройство ограждения | м |  |  |
| 9 | Полы |  |  |  |
|  | Устройство стяжки | м2 |  |  |
|  | Устройство гидроизоляции | м2 |  |  |
|  | Устройство теплоизоляции | м2 |  |  |
|  | Устройство рулонных полов | м2 |  |  |
|  | Устройство плиточных полов | м2 |  |  |
|  | Устройство плинтуса | м |  |  |
| 10 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Заделка швов плит перекрытий | м |  |  |
|  | Заделка швов в стенах | м |  |  |
|  | Оштукатуривание внутренних поверхностей стен | м2 |  |  |
|  | Оштукатуривание оконных и дверных откосов | м2 |  |  |
|  | Малярные работы | м2 |  |  |
|  | Облицовочные работы | м2 |  |  |
|  | Наружная отделка фасада | м2 |  |  |
| 11 | Прочие работы |  |  |  |
|  | Подготовка под отмостку | м3 |  |  |
|  | Устройство отмостки | м2 |  |  |

4. СОСТАВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ

Локальные сметы являются первичными сметными документами и составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам на основе объемов, определившихся при разработке рабочей документации, рабочих чертежей.

При составлении сметы (Акта выполненных работ)  первым шагом является определение точного наименования и объемов выполненных работ. Важной работой  является идентификация и группировка выполненных операций в соответствии с порядком их изложения (составом работ) в сметно-нормативной базе (Сборниках ЕР). Здесь не обойтись без изучения состава работ, учтенного при разработке каждой единичной расценки, с тем, чтобы наиболее полно представить, «участвуют» ли данные операции в определяемой стоимости работы. Номенклатура работ, их характеристика и единицы измерения должны  соответствовать применяемым сметным нормам.

Локальные сметы составляют в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр. .Для определения сметной стоимости проектируемых зданий и сооружений, составляется следующая документация:

- Локальная смета на общестроительные работы;

- Локальные сметы на специальные виды работ;

- Объектная смета;

- Сводный сметный расчет.

Сметная стоимость состоит из прямых затрат, накладных расходов  и сметной прибыли.

Составление смет по единичным расценкам базисно-индексным методом остаётся приоритетным в системе сметного ценообразования. Базисно-индексный метод предусматривает применение индексов (коэффициентов) пересчёта сметной стоимости в текущий уровень цен.

Если в локальной смете в отдельных единичных расценках не включена стоимость основных строительных материалов, то эти материалы приводятся отдельной строкой с указанием кода, наименования и расхода. Такие расценки получили название – «открытые». При составлении локальной сметы стоимость работ по этим расценкам определяется двумя строками:

в первой строке исчисляется стоимость работ по соответствующей единичной расценке;

во второй строке – стоимость не учтённых расценками материалов, изделий и конструкций.

Стоимость, определяемая локальными сметами, включает в себя прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.

Прямые затраты учитывают стоимость оплаты труда рабочих, материалов, изделий, конструкций и эксплуатации строительных машин.

Начисление накладных расходов и сметной прибыли при составлении локальных смет производится в конце каждого раздела в соответствии с методическими указаниями по определению величины накладных расходов и величины сметной прибыли.

4.1 Локальная смета на общестроительные работы

Локальная смета на общестроительные работы составляется  базисно- индексным способом  последовательности: Порядок расчета локальной сметы базисно-индексным методом: Пример решения представлен в приложении 2.

# Таблица для расчета имеет 12 граф. На основании ведомости объемов работ и калькуляции затрат труда заполняются графы локальной сметы:

Таблица 2

Локальная смета на общестроительные работы

Итого Сстт ___________

Итого ФОТт __________

| № п/п | Наименование работ | Обосно- вание. Шифр ФЕР 2001 | Единицы измере ния | Кол- во единиц | Прямые затраты базисные (2000 г.) на единицу измерения |  | Прямые затраты базисные (2000 г.) на объем работ | НРн СПн в %% от ФОТ | Сумма Накладн. расходов (2000 г.) | Стоимость СМР в базис- ных ценах (2000 г.) с накладными расходами и сметной прибылью | Индексы перехода от базис- ных цен (2000 г.) к текущим ценам | Стоим-ть СМР в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего руб. + неучтенные материалы | в т.ч. ФОТ руб. | в т.ч. ФОТ руб. |  | Сметной прибыли (2000 г.) руб. |  |  | в т.ч. ФОТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  | КОЛ | ВСЕГОн | ФОТн | ПЗб | НРн СПн | НРб | Сстб | Ипз Ифот | Сстт |
|  |  |  |  |  |  |  | ФОТб |  | СПб |  |  | ФОТт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого Сстт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого ФОТт |

# Графа 1 – порядковый номер вида работ в разделе.

# Графа 2 –наименование работ и затрат в соответствии с шифром сборника ФЕР.

# Графа 3 – шифр применяемого норматива и коды соответствующих ресурсов

# Графа 4 – единица измерения в соответствии с наименованием работ и шифром сборника ФЕР.

# Графа 5 – КОЛ – это объем работ по проектным данным в соответствующих единицах измерения.

# Графа 6 – ВСЕГОн – это нормативы из сборника ФЕР: Всего (прямые затраты) + неучтенные материалы.

# Графа 7 – ФОТн – это сумма нормативов из ФЕР по фонду оплаты труда, состоящий из зарплаты рабочих строителей и зарплаты машинистов: ФОТ = ЗП + ЗПМ.

# Графа 8 – числитель ПЗб – это прямые затраты в базисном уровне: ВСЕГОн (6гр.) х КОЛ (5графа);

# знаменатель ФОТб  = ФОТн (7гр.) х КОЛ (5гр.);

# Графа 9 – числитель – НРн – это норма накладных расходов, зависящие от вида строительных работ, выписываем из приложения 4;

# знаменатель – СПн – это норма сметной прибыли, зависящие от вида строительных работ, выписываем из приложения 4.

# Графа 10 – числитель – НРб - это базисная стоимость накладных расходов, НРн (9гр. числитель) х ФОТб (8гр. знаменатель);

# знаменатель – СПб = СПн (9гр. знаменатель) х ФОТб (8гр. знаменатель)

# Графа 11 - сметная стоимость работ в базисном уровне, Сстб = ПЗ (8гр.) + НРб (10гр. числитель) + СПб (10гр. знаменатель)

# Графа 12 – числитель -индекс перехода от базисных цен к текущим ценам прямых затрат, Ипз  = 11,503;

# знаменатель – индекс перехода от базисных цен к текущим фонда оплаты труда,  Ифот = 23,07.

# Графа 13  – числитель -  Сстт - это стоимость  строительных работ в текущих ценах Сстт (13гр.) = Сстб (11гр.)  х Ипз (12гр. числитель),

# знаменатель – ФОТт фонда оплаты труда в текущих ценах ФОТ (13гр.) = ФОТб  (8гр.)  х Ифот (12гр. знаменатель).

# В конце сметы определяем полную стоимость общестроительных работ.

# 4.2 Локальные сметы на специальные виды работ

Для определения полной стоимости объекта строительства всегда необходимо составлять локальные сметы на санитарно-технические и электротехнические работы. С этой целью используют те же исходные данные и нормативы, что и для смет на строительные работы. Одной из главных особенностей составления смет на сантехнические и электротехнические работы является то, что стоимость их рассчитывается раздельно по видам работ: водопровод, канализация, отопление и т.д. сметы на электромонтажные работы, как правило, составляются по аналогии со сметными документами на приобретение и монтаж оборудования. Учитывая значительный объем сметной работы и отсутствие многих исходных данных при составлении смет по указанным работам, рекомендуется (в учебных целях) выполнять локальные сметы на сантехнические и электротехнические работы по укрупненным сметным нормам в % от стоимости общестроительных работ:

- Санитарно – технические работы – 8,5%

- Электромонтажные работы – 2,9%

- Технологическое оборудование 2-10%

- Монтаж технологического оборудования 3-8%

- Пусконаладочные работы 2%

На основании локальной сметы на общестроительные работы заполняются графы смет на специальные виды работ:

Смета на специальные виды работ

Таблица 3

| № п\п | Наименование | Единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарно-технические работы (отопление, вентиляция, холодное и горячее водоснабжение, канализация) | Тыс. руб. | Стоимость общестроительных работ Локальная смета №1 Сстт | 8,5% | Сст = Сстт х 0,085 |
| 2 | Электромонтажные работы, силовое электрооборудование и связь | Тыс. руб. |  | 2,9% | Сэр = Сстт х 0,029 |
| 3 | Технологическое оборудование | Тыс. руб. |  | 2 -10% | Сто = Сстт х 0,05 |
| 4 | Монтаж технологического оборудования | Тыс. руб. | Стоимость технологического оборудования Сто | 3-8% | Смто = Сто х 0,05 |
| 5 | Пусконаладочные работы | Тыс. руб. |  | 2% | Спр = Сто х 0,02 |

5. СОСТАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЫ

Объектные сметы объединяют в своем составе на объект в целом данные из локальных смет и являются сметными документами, на основе которых формируются договорные цены на объекты.

Объектные сметы составляются в текущем уровне цен путем суммирования данных локальных смет с группировкой работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимости «строительных работ», «монтажных работ», «оборудования, мебели, инвентаря», «прочих затрат».

Объектная смета является основой для производства расчётов между заказчиком и генподрядчиком. Объектные сметы объединяют в своем составе на объект в целом данные из локальных смет и являются сметными документами, на основе которых формируются договорные цены на объекты.

Пример решения представлен в приложении 3.

Объектная смета на строительство

Таблица 4

Итого Соб _____________

Стр. объем здания ______

| № | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стр.Работы | Монт. Работы | Оборудование | Прочие | Всего |  |  |
| 1 | Общестроительные работы | Сстт |  |  |  | Сстт | ФОТт Локальная смета №1 | Сстт : стр. объем здания, м3 |
| 2 | Санитарно-технические работы |  | Сст |  |  | Сст |  | Сст : стр. объем здания, м3 |
| 3 | Электромонтажные работы |  | Сэр |  |  | Сэр |  | Сэр : стр. объем здания, м3 |
| 4 | Технологическое оборудование |  |  | Сто |  | Сто |  | Сто : стр. объем здания, м3 |
| 5 | Монтаж технологического оборудования |  | Смто |  |  | Смто |  | Смто : объем здания, м3 |
| 6 | Пусконаладочные работы |  |  |  | Спнр | Спнр |  | Спр : стр. объем здания, м3 |
| 7 |  | Итого Сстр | Итого Смон | Итого Собр | Итого Спнр | Итого Соб | ФОТт | Итого |

Порядок подсчета таблицы 4:

В графы 3, 4, 5, 6, 7 заносятся работы и затраты, установленные локальными сметами: общестроительные, санитарно-технические, электротехнические и др.

Построчно в графах 3, 4, 5, 6 записывают, раскладывая затраты на строительные и монтажные работы, стоимость оборудования, инвентаря и приспособлений, а также прочие затраты (сантехнические работы - строительные работы, электротехнические - монтажные работы).

В графе 8 накапливаются из отдельных локальных смет показатели сметной заработной платы.

Далее в 7 строке ИТОГО по графам 3, 4, 5, 6, 7, 8 производится суммирование.

В 9 графе считаются показатели единичной стоимости: сметную сумму затрат по видам работ делят на объем здания, выполняют построчно.

6. СОСТАВЛЕНИЕ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Сводный сметный расчет стоимости строительства предприятий, зданий, сооружений или их очередей – это документ, определяющий сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства всех объектов, предусмотренных проектом.

Он служит основанием для определения лимита капитальных вложений и открытия финансирования строительства.

Сводный сметный расчет стоимости строительства составляется в текущем уровне цен отдельно на производственное и непроизводственное строительство.

В сводный сметный расчет стоимости строительства включаются отдельными строками итоги по объектным сметам (расчетам) без сумм на покрытие лимитированных затрат, а также сметным расчетам на отдельные виды затрат.

Сметная стоимость каждого объекта распределяется по следующим главам:   Гл.1 Подготовка  территории строительства;

Гл.2 Основные объекты строительства;

Гл.7 Благоустройство и озеленение территории;

Гл.8 Временные здания и сооружения;

Гл.9 Прочие работы и затраты.

Сводный сметный расчет строительства

Таблица 5

| № | Номера сметных расчетов | Наименование глав | Сметная стоимость строительств, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строительные работы |  | Монтажные работы |  | Оборудование | Прочие затраты |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  | Расчет№ 1 | Гл.1 Подготовка территории строительства | Гл. 2 (Итого Сстр + Итого Смон х 1.5% |  |  |  |  |  | Итого 1гл. |
|  | Объектная смета | Гл.2 Основные объекты строительства | Итого Сстр |  | Итого Смон |  | Итого Соб | Итого Спнр | Итого 2гл. |
|  | Расчет№ 2 | Гл.7 Благоустройство и озеленение территории | Гл. 2 (Итого Сстр + Итого Смон ) х 2.25% |  |  |  |  |  | Итого 7гл. |
|  | Расчет№ 3 | Гл.8 Временные здания и сооружения | Гл. 2 (Итого гл.1-7) х 1,5% |  |  |  |  |  | Итого 8гл. |
|  | Расчет№ 4 | Гл.9 Прочие работы и затраты | Гл. 2 (Итого гл.1-8) х 4.5% |  |  |  |  |  | Итого 9гл. |
|  | Непредвиденные затраты НЗ |  |  | (Итого гл.1-9) х 2% |  |  |  |  | Итого НЗ |
|  | Возврат стоимости материалов ВСМ отнимаем |  |  | От гл.8 х 15% |  |  |  |  | Итого ВЗМ |
|  | Налог на добавленную стоимость НДС |  |  | (Итого гл1-9 -ВСМ) х 20% |  |  | Итого Соб х 20% | Итого Спнр х 20% | Итого НДС |
|  | Сметная стоимость строительства ССС |  |  | Итого 4ст | Итого 5ст |  | Итого 6ст | Итого 7ст | Итого 8ст |
|  | ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА |  |  |  |  | Итого4ст + Итого5ст + Итого6ст + Итого7ст = Итого 8ст |  |  |  |

Порядок расчета 5 таблицы:

Размеры расходов по 1, 7, 8, 9 главам определяются в процентном отношение от стоимости затрат 2  главы  – основных объектов строительства.

Далее определяем итог по всем главам, суммируя 8 графу.

Непредвиденные работы и затраты составляют 2,0% итоговой суммы по главам 1-9.

Налог на добавленную стоимость (НДС) составляет 20% от итоговой суммы по главам 1-9.

Сметная стоимость строительства состоит из суммы итога по всем главам, непредвиденных затрат, налога на добавленную стоимость.

7. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ.

Экономическая эффективность принятого проектного решения  достигается от сокращения продолжительности строительных работ, за счет уменьшения условно поставленной части ликвидных расходов и от сокращения продолжительности строительных работ за счет уменьшения завершенного строительства.

Определяется по формуле:

Эобщ = Э1 + Э2 + Э3

Э1 – экономический эффект от досрочного ввода в эксплуатацию основных производственных фондов, только для производственных зданий

Э1 = ЕН × С × (tН - tП )

ЕН – нормативный коэффициент экономической активности 0,12

С – сметная стоимость объекта, берем из сводного сметного расчета, тыс. руб.

Э2 – экономический эффект от досрочного ввода в эксплуатацию объекта за счет уменьшения накладных расходов.

Э2 = I × Н × (1- tП / tН)

I – доля условно поставленных расходов в составе ликвидных 0,5

H – сумма накладных расходов, принимаем по смете на общестроительные работы №1

tП –планируемый срок строительства по календарному плану (16,81 мес.)

tН – нормативная срок строительства (18 мес. )

Э3  - экономический эффект от организационно – технических мероприятий

Э3 = Ен × (Кн × tН  - Кп × tП )

Кн – средний размер отвлеченных средств за период нормативного срока строительства

Кп =  ((С : tП)  + С) : 2

Кп – средний размер отвлеченных средств за период планируемого срока строительства

Кн =  ((С : tН)  + С) : 2

Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности 0,12;

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА.

Таблица 6.

|  | Общая стоимость объекта, тыс. руб. - С | По сводному сметному расчету |
| --- | --- | --- |
|  | Общестроительные работы, тыс. руб. | По объектной смете |
|  | Стоимость 1м3 здания. С / О = тыс.руб. С – сметная стоимость, тыс.руб. О – строительный объем, м3 Стоимость 1м2 общей площади здания. С / ho= тыс.руб. ho - общая площадь здания, м2 |  |
|  | Стоимость 1м2 полезной площади. С / ПП = тыс.руб. ПП – общая полезная площадь здания, м2 |  |
|  | Нормативная трудоемкость | принимаем по локальной смете на общестроительные работы |
|  | Сметная заработная плата | принимаем по локальной смете на общестроительные работы |
|  | Выработка на одного рабочего в денежном выражении. ВН = С / (ТН × K); ВП = С / (ТП × K), где С – стоимость общестроительных работ ТН – нормативная трудоемкость, чел-.час. ТП – планируемая трудоемкость, чел.-час. К – коэффициент, учитывающий увеличение трудоемкости на работах в подсобном производстве и на транспорте 1,27 |  |

ВОПРОСЫ К ЗАЩИТЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

- В чем суть базисно-индексного метода ценообразования?

- Что такое индекс в строительстве?

- Как определить транспортные расходы материалов, изделий и конструкций?

- В чем суть ресурсного метода ценообразования?

- Что такое сметный объем работ?

- Правила подсчета объемов земляных  работ?

- Правила подсчета объемов каменных работ?

- Правила подсчета объемов железобетонных сборных и монолитных работ?

- Правила подсчета объемов деревянных  работ?

- Правила подсчета объемов  работ  по устройству кровли?

- Правила подсчета объемов штукатурных  работ?

- Правила подсчета объемов малярных  работ?

- Правила подсчета объемов обойных  работ?

- Правила подсчета объемов  работ по устройству пола?

- Как определяется базовая цена на проектные работы?

- Как определяется цена разработки проектной документации на строительство объектов, для которых цены в Справочниках не приведены?

- Как определяется цена на проектирования внеплощадочных инженерных сетей и коммуникациям?

- Правила работы со справочниками базовых цен?

- Какие работы включает в себя сводный сметный расчет стоимости строительства?

- Преимущества ресурсного метода?

- Дать определение ресурсному методу?

- Дать определение ресурсно-индексному методу?

- По каким сметным нормативам составляется локальная ресурсная ведомость?

- По каким сметным нормативам составляется локальная ресурсная смета?

- Назначение объектной сметы?

- Каков резерв средств на непредвиденные работы и затраты?

- Как определить зимнее удорожание работ и затрат?

- Как определить стоимость временных зданий и сооружений?

- Назначение сводного сметного расчета?

- Перечислите главы сводного сметного расчета?

- Что такое возвратная сумма?

- Что такое налог на добавленную стоимость?

- Перечислите стадии проектирования?

- Каков состав рабочего проекта?

- Каков состав проекта?

- Каков состав сметной документации?

- Текущие и прогнозные индексы.

- Отпускные цены на материалы изделия и конструкции.

- Федеральные, районные или зональные Сборникам цен на материалы, изделия и конструкции.

- Договорные цены на материалы изделия и конструкции.

- Методы формирования цены на материалы изделия и конструкции.

- Заготовительно – складские расходы

- Затраты на тару и реквизит.

- Затраты на оплату услуг снабженческих и посреднических организаций

- Затраты по перевозке материальных ресурсов.

- Наценки снабженческих организаций.

- Вид «франко», принятый в отпускных ценах.

- Территориальные сборники сметных цен на материалы.

- Отраслевые сборники сметных цен на материалы

- Базисно - индексным метод.

- Локальный сметный расчет на санитарно-технические работы,

- Локальный сметный расчет на внутренние электромонтажные работы.

- Локальный сметный расчет на монтаж оборудования.

- Работа с нормативной литературой.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сметная документация является составной частью проекта строительства и представляет собой совокупность расчетов по определению денежных средств, необходимых и достаточных для реализации данного проекта. Смета является документом, на основе которого осуществляется финансирование строительства и расчеты между заказчиком и подрядчиком за выполненные работы.

Данное методическое пособие окажет большую помощь студентам при выполнении курсовой работы по ПМ.02	Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. Взамен СНиП 1.02.01-85.

2. СНиП 10-01-94. Система нормативных документов в строительстве. Основные положения.

3. СП 81-01-94.Свод правил по определению стоимости строительства в составе предпроектной и проектно-сметной документации.

4. СП 11-101-95. Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений.

5. ФСНБ - 2020 И9 г., с применением индексом пересчета 1 квартала 2022 года, согласно письма  Минстроя России от 07.02.2022 N 4153-ИФ/09  «Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2022 года».

6. Приказ Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр. Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации.

7. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. № 812/пр" Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства

8. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.09.2021 № 636/пр. "О внесении изменений в Методику по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. № 812/пр"

9. Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/ пр. иъ Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

10. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.05.2021 № 325/пр "Об утверждении Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время" . Дополнительные затраты по определению зимнего удорожания.

11. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.06.2020 № 332/пр "Об утверждении Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства". Затраты на возведение временных зданий.

Интернет-ресурсы:

www.kccs.ru Ценообразование и сметное нормирование строительства.

www.rusmeta.com Составление строительных смет экспертиза сметной документации.

profsmeta 3dn.ru  - Электронная библиотека сметчика.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# МИНОБРНАУКИ РОССИИ

# Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

# «Гжельский государственный университет»

# (ГГУ)

# Колледж Гжельского государственного университета

# Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

КУРСОВАЯ РАБОТА

ПМ.02	Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства

Тема: «Расчет экономической эффективности проектных решений»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| Группа | СЭЗС |
| --- | --- |
| Студент |  |
| Преподаватель | Чурсанова Н.И. |
| Оценка |  |

пос. Электроизолятор
20____г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………… |  |
| --- | --- |
| 1. ПОДСЧЕТ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.………………... |  |
| 2. СОСТАВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ…………………………….. |  |
| 2.1 Локальная смета на общестроительные работы…………………… |  |
| 2.2 Локальная смета на специальные виды работ………………...…… |  |
| 3. СОСТАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЫ. |  |
| 4. СОСТАВЛЕНИЕ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА……………………………………. |  |
| 5. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ……………………………………………… |  |
| 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА……………………………………………. |  |
| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………….………………………… |  |

ВВЕДЕНИЕ

# Одним из важнейших рычагов совершенствования экономического механизма хозяйствования является система ценообразования. Цена - один из главных показателей уровня и динамики эффективности производства. Курсовая работа по теме «Расчет экономической эффективности проектных решений» состоит из следующих разделов:

- Введение. Общие положения и состав экономической части.

- Составление локальной сметы.

- Составление объектной сметы.

- Составление сводного сметного расчета стоимости строительства.

- Расчет экономической эффективности проектных решений.

- Определение технико-экономических показателей проекта.

Сметная документация составлена на основании чертежей и спецификаций расматриваемого проекта. Сметная стоимость строительства определена в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», с использованием нормативных сборников ФСНБ-  2001, с пересчетом на 2018 год. Расчет произведен для центрального региона.  Размеры накладных расходов определены в соответствии с МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве», сметная прибыль определена в соответствии с МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве»

Cметная стоимость специальных работ определяется по укрупненным сметным нормам в соответствии правилам  СП 81-01-94 Свод правил по определению стоимости строительства в составе предпроектной и проектно-сметной документации.  в % от стоимости общестроительных  работ.

Санитарно – технические работы – 8,5%

Электромонтажные работы – 2,9%

Монтажные работы – 6%

Оборудование – 3-8%

Затраты на прочие работы в объектной смете учитываются в следующих размерах:

-Временные здания и сооружения – 1,5%. Сумма строительных монтажных работ (СНиП 4.09-91 Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений);

-Непредвиденные работы и затраты – 2,5% итоговой суммы по всем статьям затрат с учетом затрат на временные здания и сооружения, и затрат, связанных с производством работ в зимнее время.

-Налог на добавленную стоимость (НДС) – 20% от итоговой стоимости (со всеми начислениями) строительных и монтажных работ.

Произведен расчет экономической эффективности и технико – экономических показателей по проекту

1. ПОДСЧЕТ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Ведомость подсчета объемов работ

Таблица1.

| № п\п | Наименование работ | Ед. изм | Объем работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А. Подземные работы |  |  |  |
| 1 | Земляные работы |  |  |  |
|  | Предварительная(грубая) планировка поверхности грунта 1группы | м2 |  |  |
|  | Разработка грунта экскаватором в отвал | м3 |  |  |
|  | Разработка экскаватором с погрузкой в автосамосвалы | м3 |  |  |
|  | Вывоз грунта автосамосвалами | т |  |  |
|  | Разработка грунта вручную | м3 |  |  |
|  | Планировка дна котлована | м2 |  |  |
|  | Планировка вручную | м2 |  |  |
|  | Уплотнение грунта под фундамент | м3 |  |  |
|  | Устройство подстилающего слоя | м2 |  |  |
|  | Обратная механизированная засыпка грунта | м3 |  |  |
|  | Обратная засыпка грунта вручную | м3 |  |  |
| 2 | Фундаменты |  |  |  |
|  | Монтаж фундаментных блоков | шт |  |  |
|  | Монтаж фундаментных плит | шт |  |  |
|  | Монолитная заделка | м3 |  |  |
|  | Устройство горизонтальной гидроизоляции | м2 |  |  |
|  | Устройство вертикальной гидроизоляции | м2 |  |  |
|  | Б. Надземные работы |  |  |  |
| 3 | Стены |  |  |  |
|  | Наружные стены | м3 |  |  |
|  | Внутренние стены | м3 |  |  |
|  | Монтаж перемычек | шт |  |  |
| 4 | Каркас |  |  |  |
|  | Монтаж колонн | шт |  |  |
|  | Монтаж балок | шт |  |  |
| 5 | Перекрытия |  |  |  |
|  | Монтаж плит перекрытия | шт |  |  |
|  | Устройство монолитных участков | м3 |  |  |
| 5 | Лестницы |  |  |  |
|  | Монтаж лестничных маршей | шт |  |  |
|  | Монтаж лестничных площадок | шт |  |  |
|  | Установка лестничного ограждения | м |  |  |
| 6 | Перегородки |  |  |  |
|  | Устройство перегородок | м2 |  |  |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | Заполнение оконных проемов | м2 |  |  |
|  | Установка подоконной доски | м2 |  |  |
|  | Установка отливов | м2 |  |  |
|  | Заполнение дверных проемов | м2 |  |  |
| 8 | Покрытия и кровли |  |  |  |
|  | Монтаж плит покрытия | шт |  |  |
|  | Устройство крыши (конструкции) |  |  |  |
|  | Устройство пароизоляции | м2 |  |  |
|  | Устройство теплоизоляции | м3 |  |  |
|  | Устройство кровельного покрытия | м2 |  |  |
|  | Устройство ограждения | м |  |  |
| 9 | Полы |  |  |  |
|  | Устройство стяжки | м2 |  |  |
|  | Устройство гидроизоляции | м2 |  |  |
|  | Устройство теплоизоляции | м2 |  |  |
|  | Устройство рулонных полов | м2 |  |  |
|  | Устройство плиточных полов | м2 |  |  |
|  | Устройство плинтуса | м |  |  |
| 10 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Заделка швов плит перекрытий | м |  |  |
|  | Заделка швов в стенах | м |  |  |
|  | Оштукатуривание внутренних поверхностей стен | м2 |  |  |
|  | Оштукатуривание оконных и дверных откосов | м2 |  |  |
|  | Малярные работы | м2 |  |  |
|  | Облицовочные работы | м2 |  |  |
|  | Наружная отделка фасада | м2 |  |  |
| 11 | Прочие работы |  |  |  |
|  | Подготовка под отмостку | м3 |  |  |
|  | Устройство отмостки | м2 |  |  |

2. СОСТАВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ

2.1 Локальная смета на общестроительные работы

Локальная смета на общестроительные работы

Итого Сстт ___________

Итого ФОТт __________

| № п/п | Наименование работ | Обосно- вание. Шифр ФЕР 2001 | Единицы измере ния | Кол- во единиц | Прямые затраты базисные (2000 г.) на единицу измерения |  | Прямые затраты базисные (2000 г.) на объем работ | НРн СПн в %% от ФОТ | Сумма Накладн. расходов (2000 г.) | Стоимость СМР в базис- ных ценах (2000 г.) с накладными расходами и сметной прибылью | Индексы перехода от базис- ных цен (2000 г.) к текущим ценам | Стоим-ть СМР в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего руб. + неучтенные материалы | в т.ч. ФОТ руб. | в т.ч. ФОТ руб. |  | Сметной прибыли (2000 г.) руб. |  |  | в т.ч. ФОТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  | КОЛ | ВСЕГОн | ФОТн | ПЗб | НРн СПн | НРб | Сстб | Ипз Ифот | Сстт |
|  |  |  |  |  |  |  | ФОТб |  | СПб |  |  | ФОТт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого Сстт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого ФОТт |

2.2Локальные сметы на специальные работы

Смета на специальные виды работ

Таблица 3

| № п\п | Наименование | Единицы измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарно-технические работы | Тыс.руб. | Стоимость общестроительных работ Локальная смета №1 Сстт | 8,5% | Сст = Сстт х 0,085 |
| 2 | Электромонтажные работы | Тыс.руб. |  | 2,9% | Сэр = Сстт х 0,029 |
| 3 | Монтажные работы | Тыс.руб. |  | 6% | Смр = Сстт х 0,08 |
| 4 | Оборудование | Тыс.руб. |  | 3 - 8% | Собр = Сстт х 0,05 |

3. СОСТАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЫ.

Объектная смета на строительство

Таблица 4

Итого Соб _________

Стр. объем здания ______

| № | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стр.Работы | Монт. Работы | Оборудование | Прочие | Всего |  |  |
| 1 | Общестроительные работы | Сстт |  |  |  | Сстт | ФОТт Локальная смета №1 | Сстт : стр. объем здания, м3 |
| 2 | Санитарно-технические работы |  | Сст |  |  | Сст |  | Сст : стр. объем здания, м3 |
| 3 | Электромонтажные работы |  | Сэр |  |  | Сэр |  | Сэр : стр. объем здания, м3 |
| 4 | Технологическое оборудование |  |  | Сто |  | Сто |  | Сто : стр. объем здания, м3 |
| 5 | Монтаж технологического оборудования |  | Смто |  |  | Смто |  | Смто : объем здания, м3 |
| 6 | Пусконаладочные работы |  |  |  | Спнр | Спнр |  | Спр : стр. объем здания, м3 |
| 7 |  | Итого Сстр | Итого Смон | Итого Собр | Итого Спнр | Итого Соб | ФОТт | Итого |

4. СОСТАВЛЕНИЕ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Сводный сметный расчет строительства

Таблица 5

| № | Номера сметных расчетов | Наименование глав | Сметная стоимость строительств, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строительные работы |  | Монтажные работы |  | Оборудование | Прочие затраты |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  | Расчет№ 1 | Гл.1 Подготовка территории строительства | Гл. 2 (Итого Сстр + Итого Смон х 1.5% |  |  |  |  |  | Итого 1гл. |
|  | Объектная смета | Гл.2 Основные объекты строительства | Итого Сстр |  | Итого Смон |  | Итого Соб | Итого Спнр | Итого 2гл. |
|  | Расчет№ 2 | Гл.7 Благоустройство и озеленение территории | Гл. 2 (Итого Сстр + Итого Смон ) х 2.25% |  |  |  |  |  | Итого 7гл. |
|  | Расчет№ 3 | Гл.8 Временные здания и сооружения | Гл. 2 (Итого гл.1-7) х 1,5% |  |  |  |  |  | Итого 8гл. |
|  | Расчет№ 4 | Гл.9 Прочие работы и затраты | Гл. 2 (Итого гл.1-8) х 4.5% |  |  |  |  |  | Итого 9гл. |
|  | Непредвиденные затраты НЗ |  |  | (Итого гл.1-9) х 2% |  |  |  |  | Итого НЗ |
|  | Возврат стоимости материалов ВСМ отнимаем |  |  | От гл.8 х 15% |  |  |  |  | Итого ВЗМ |
|  | Налог на добавленную стоимость НДС |  |  | (Итого гл1-9 -ВСМ) х 20% |  |  | Итого Соб х 20% | Итого Спнр х 20% | Итого НДС |
|  | Сметная стоимость строительства ССС |  |  | Итого 4ст | Итого 5ст |  | Итого 6ст | Итого 7ст | Итого 8ст |
|  | ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА |  |  |  |  | Итого4ст + Итого5ст + Итого6ст + Итого7ст = Итого 8ст |  |  |  |

5. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Определяется по формуле:

Эобщ= Э1 + Э2 + Э3

Э1 – экономический эффект от сокращения продолжительности строительства за счет уменьшения условно поставленной части ликвидных расходов.

Э1 = I× Н × (1- tП / tН)

I – доля условно поставленных расходов в составе ликвидных 0,5

H – сумма накладных расходов

tП –планируемый срок строительства по календарному плану 16,81 мес.

tН – нормативная срок строительства 18 мес.

H= С×0,186 / (1,08 × 1,186)

С – сметная стоимость 172312.007 тыс. руб.

Э2 = 0 (только для промышленных мероприятий)

Э3 – экономический эффект от сокращения продолжительности строительства за счет уменьшения завершенного строительства

Э3 = ЕН × С × (tН - tП )

ЕН – нормативный коэффициент экономической активности 0,12

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

Таблица 6.

|  | Общая стоимость объекта, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Общестроительные работы, тыс. руб. |  |
|  | Стоимость 1м3 здания. С / О = тыс.руб. С – сметная стоимость, тыс.руб. О – строительный объем, м3 Стоимость 1м2 общей площади здания. С / ho= тыс.руб. ho - общая площадь здания, м2 |  |
|  | Стоимость 1м2 полезной площади. С / ПП = тыс.руб. ПП – общая полезная площадь здания, м2 |  |
|  | Сметная заработная плата – принимаем по локальной смете на общестроительные работы |  |
|  | Выработка на одного рабочего в денежном выражении. ВН = С / (ТН × K); ВП = С / (ТП × K), где ТН – нормативная трудоемкость, чел-.час. ТП – планируемая трудоемкость, чел.-час. К – коэффициент, учитывающий увеличение трудоемкости на работах в подсобном производстве и на транспорте 1,27 |  |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. Взамен СНиП 1.02.01-85.

2. СНиП 10-01-94. Система нормативных документов в строительстве. Основные положения.

3. СП 81-01-94.Свод правил по определению стоимости строительства в составе предпроектной и проектно-сметной документации.

4. СП 11-101-95. Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений.

5. ФСНБ - 2020 И9 г., с применением индексом пересчета 1 квартала 2022 года, согласно письма  Минстроя России от 07.02.2022 N 4153-ИФ/09  «Об индексах изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2022 года».

6. Приказ Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр. Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации.

7. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. № 812/пр" Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства

8. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.09.2021 № 636/пр. "О внесении изменений в Методику по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. № 812/пр"

9. Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/ пр. иъ Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

10. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.05.2021 № 325/пр "Об утверждении Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время" . Дополнительные затраты по определению зимнего удорожания.

11. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.06.2020 № 332/пр "Об утверждении Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства". Затраты на возведение временных зданий Интернет-ресурсы:

www.kccs.ru Ценообразование и сметное нормирование строительства.

www.rusmeta.com Составление строительных смет экспертиза сметной документации.

profsmeta 3dn.ru  - Электронная библиотека сметчика.

| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НА ОБЩЕСТРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта: " Двухэтажный 12-ти картирный жилой дом". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  | Обосно- | Единица | Колич- | Прямые затраты |  | Прямые | НРн | Сумма | Стоимость | Индексы | Стоим-ть |
| п.п. |  |  |  |  | вание. | измере- | во | базисные (2000 г.) |  | затраты | СПн | Накладн. | СМР в базис- | перехода | СМР в |
|  | Наименование |  |  |  | Шифр | ния | единиц | на единицу |  | базисные | в %% | расходов | ных ценах | от базис- | текущих |
|  | работ |  |  |  | ФЕР |  |  | измерения |  | (2000 г.) | от | (2000 г.) | (2000 г.) с | ных цен | ценах |
|  |  |  |  |  | -2001 |  |  |  |  | на объем | ФОТ | Сметной | накладными | (2000 г.) к |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | работ |  | прибыли | расходами | текущим |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в т.ч.ФОТ | в т.ч.ФОТ |  | (2000 г.) | и сметной | ценам | в т.ч. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. | руб. | руб. |  | руб. | прибылью |  | ФОТ |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | А. Подземная часть. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Раздел I - Земляные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предварительная (грубая) планировка поверхности грунта |  |  |  | 01-01-036-01 | 1000м2 | 0,915 | 23,33 | 28,46 | 21,35 | 0,85 | 22,13 | 64,31 | 8,09 | 520,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,04 | 0,8 | 20,83 |  | 13,48 | 351,03 |
| 2 | Срезка растительного слоя |  |  |  | 01-01-049-02 | 1000м3 | 0,18 | 10961,89 | 7130,78 | 1973,14 | 0,85 | 1091,01 | 4090,98 | 8,09 | 33096,04325 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1283,5404 | 0,8 | 1026,83 |  | 13,48 | 17302,12459 |
| 3 | Разработка траншей экскаватором,грун 2 гр |  |  |  | 01-02-063-02 | 100м3 | 22,02 | 4882,52 | 3398,11 | 107513,09 | 0,85 | 63602,42 | 230976,62 | 8,09 | 1868600,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74826,38 | 0,8 | 59861,11 |  | 13,48 | 1008659,63 |
| 4 | Разработка грунта в ручную |  |  |  | 01-02-063-02 | 100м3 | 1,54 | 4882,52 | 3398,11 | 7519,08 | 0,85 | 4448,13 | 16153,68 | 8,09 | 130683,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5233,09 | 0,8 | 4186,47 |  | 13,48 | 70542,05 |
| 5 | Уплотнения грунта траншеи (котлована) |  |  |  | 11-01-001-02 | 1000м2 | 1,033 | 704,22 | 95,55 | 727,46 | 0,85 | 83,90 | 890,32 | 8,09 | 7202,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,70 | 0,8 | 78,96252 |  | 13,48 | 1330,52 |
| 6 | Устройство песчаного основания |  |  |  | 01-01-046-02 | 100м3 | 1,55 | 1258,56 | 1485,07 | 1950,77 | 0,85 | 1956,58 | 5748,83 | 8,09 | 46508,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2301,86 | 0,8 | 1841,49 |  | 13,48 | 31029,05 |
| 7 | Обратная засыпка траншей |  |  |  | 01-01-033-01 | 100м3 | 2,03 | 466,56 | 569,16 | 947,12 | 0,85 | 982,09 | 2853,52 | 8,09 | 23084,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1155,39 | 0,8 | 924,32 |  | 13,48 | 15574,72 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72186,26 |  |  | 2109696,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67940,01 |  |  | 1144789,13 |
|  |  |  |  |  |  |  | Раздел ǁ - Основание фундаментов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Монтаж фундаментных плит |  |  |  | 07-01-001-01 | 100Шт | 0,89 | 3580,18 | 2728,12 | 3186,36 | 0,85 | 2063,82 | 7192,60 | 8,09 | 58188,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2428,03 | 0,8 | 1942,42 |  | 13,48 | 32729,80 |
| 9 | Монтаж фундаментных блоков |  |  |  | 07-01-001-02 | 100Шт | 1,7 | 5413,59 | 3797,85 | 9203,10 | 0,85 | 5487,89 | 19856,07 | 8,09 | 160635,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6456,35 | 0,8 | 5165,08 |  | 13,48 | 87031,53 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7551,72 |  |  | 218823,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7107,50 |  |  | 119761,33 |
|  |  |  |  |  |  |  | Раздел ǁǀ - Конструкция подземных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Кирпичная кладка (кирпичная заделка) |  |  |  | 08-02-001-01 | 1м3 | 0,92 | 890,84 | 38,97 | 819,57 | 0,85 | 30,47 | 878,73 | 8,09 | 7108,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,85 | 0,8 | 28,68 |  | 13,48 | 483,29 |
| 11 | Устройство горизонтальной гидроизоляции |  |  |  | 08-01-003-01 | 100м2 | 0,75 | 1934,23 | 34,87 | 1450,67 | 0,85 | 22,23 | 1493,82 | 8,09 | 12085,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,15 | 0,8 | 20,92 |  | 13,48 | 352,54 |
| 12 | Штукатурка цоколя |  |  |  | 15-02-021-01 | 100м2 | 0,70 | 32797,39 | 555,67 | 22958,17 | 0,85 | 330,62 | 23599,9719 | 8,09 | 190923,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388,97 | 0,8 | 311,18 |  | 13,48 | 5243,30 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 383,33 |  |  | 210117,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,78 |  |  | 6079,13 |
|  | Итого по части: (А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80121,30 |  |  | 2538637,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75408,28 |  |  | 1270629,59 |
|  |  |  |  |  |  |  | Б.Надземная часть. Раздел IV - Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Кирпичная кладка наружных стен(силикатный облицовочный кирпич 120мм) |  |  |  | 08-02-008-01 | 1м3 | 52 | 615,04 | 34,97 | 31982,08 | 0,85 | 1545,67 | 34982,51 | 8,09 | 283008,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1818,44 | 0,8 | 1454,75 |  | 13,48 | 24512,57 |
| 14 | Кирпичная кладка наружных стен(несущий слой кирпич 380мм) |  |  |  | 08-02-001-01 | 1м3 | 164,62 | 890,84 | 39,96 | 146650,08 | 0,85 | 5591,48 | 157504,14 | 8,09 | 1274208,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6578,22 | 0,8 | 5262,57 |  | 13,48 | 88674,34 |
| 15 | Кирпичная кладка внутрених стен (кирпич 380мм) |  |  |  | 08-02-001-07 | 1м3 | 130 | 893,37 | 39,96 | 116138,10 | 0,85 | 4415,58 | 124709,52 | 8,09 | 1008900,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5194,80 | 0,8 | 4155,84 |  | 13,48 | 70025,90 |
| 16 | Укладка утеплителя (миниральная вата 150мм) |  |  |  | 15-01-081-01 | 1м2 | 433,21 | 379,17 | 75,5 | 164259,86 | 0,85 | 27801,19 | 218226,87 | 8,09 | 1765455,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32707,28 | 0,8 | 26165,82 |  | 13,48 | 440894,13 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39353,92 |  |  | 4331572,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37038,99 |  |  | 624106,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Раздел VI - Лестницы |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Монтаж лестничных площадок |  |  |  | 07-05-014-01 | 100шт | 0,06 | 6408,86 | 4828,29 | 384,53 | 1 | 289,70 | 963,93 | 8,09 | 7798,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289,70 | 1 | 289,70 |  | 13,48 | 3905,12 |
| 18 | Монтаж лестничных маршей |  |  |  | 07-05-014-05 | 100шт | 0,06 | 10438,9 | 6898,84 | 626,33 | 1 | 413,93 | 1454,19 | 8,09 | 11764,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 413,93 | 1 | 413,93 |  | 13,48 | 5579,78 |
|  | Иого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703,63 |  |  | 19562,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703,63 |  |  | 9484,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Раздел VII - Перегородки |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Устройство перегородок из керамического кирпича М-100 толщиной 120мм |  |  |  | 08-02-009-01 | 100м2 | 2,34 | 8592,46 | 327,27 | 20106,36 | 0,85 | 650,94 | 21369,95 | 8,09 | 172882,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,81 | 0,8 | 612,65 |  | 13,48 | 10323,14 |
|  | Укладка железобетонных перемычек |  |  |  | 07-05-007-10 | 100м2 | 0,11 | 1068,55 | 276,67 | 117,54 | 0,85 | 0,00 | 167,756105 | 8,09 | 1357,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,43 | 0,8 | 24,35 |  | 13,48 | 410,25 |
|  | Иого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,94 |  |  | 174240,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 637,00 |  |  | 10733,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Раздел VIII - Перекрытия и покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Монтаж плит перекрытий и покрытий |  |  |  | 07-05-001-02 | 100шт | 2,54 | 10204,09 | 5257,39 | 25918,39 | 1 | 13353,77 | 52625,93 | 8,09 | 425743,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13353,77 | 1 | 13353,77 |  | 13,48 | 180008,83 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13353,77 |  |  | 425743,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13353,77 |  |  | 180008,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Раздел IX - Плиты лоджий,балконов и др. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Устройство козырька и плиты для входа |  |  |  | 07-05-030-06 | 100шт | 0,04 | 18571,45 | 13872,92 | 742,86 | 1 | 554,92 | 1852,69 | 8,09 | 14988,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554,92 | 1 | 554,92 |  | 13,48 | 7480,28 |
| 22 | Устройство гидроизоляции козырька |  |  |  | 08-01-003-01 | 100м2 | 0,07 | 1934,23 | 34,87 | 131,53 | 0,85 | 2,02 | 135,44 | 8,09 | 1095,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,37 | 0,8 | 1,90 |  | 13,48 | 31,96 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 556,93 |  |  | 16083,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 556,81 |  |  | 7512,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Раздел IX- Заполнение проемов |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Заполнение оконных проемов из ПВХ |  |  |  | 15-05-001-01 | 100м2 | 0,934 | 3628,94 | 71,19 | 3389,43 | 0,85 | 56,52 | 3499,14 | 8,09 | 28308,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,49 | 0,8 | 53,19 |  | 13,48 | 896,30 |
| 24 | Заполнение двернных проемов |  |  |  | 10-01-039-01 | 100м2 | 1,34 | 53417,55 | 1376,17 | 71579,52 | 0,85 | 1567,46 | 74622,23 | 8,09 | 603693,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1844,07 | 0,8 | 1475,25 |  | 13,48 | 24858,03 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1623,98 |  |  | 632001,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1528,45 |  |  | 25754,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Раздел X - Устройство подоконников |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Устройство подоконников |  |  |  | 10-01-035-01 | 100п.м. | 0,55 | 4187,28 | 96,49 | 2303,00 | 0,85 | 45,11 | 2390,57 | 8,09 | 19339,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,07 | 0,8 | 42,46 |  | 13,48 | 715,38 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,11 |  |  | 19339,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,46 |  |  | 715,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Раздел XI - Устройство кровли |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Устройство пароизоляции |  |  |  | 12-01-015-01 | 100м2 | 3,79 | 1786,05 | 82,69 | 6769,13 | 0,85 | 266,39 | 7286,23 | 8,09 | 58945,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,40 | 0,8 | 250,72 |  | 13,48 | 4224,57 |
|  | Устройство утеплителя 200мм |  |  |  | 11-01-009-01 | 100м2 | 3,79 | 2580,31 | 93,14 | 9779,37 | 0,85 | 300,05 | 10361,83 | 8,09 | 83827,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353,00 | 0,8 | 282,40 |  | 13,48 | 4758,45 |
| 27 | Устройство стропильной конструкции |  |  |  | 10-01-002-01 | 100м3 | 4,22 | 2300,67 | 40,25 | 9708,83 | 0,85 | 144,38 | 9989,09 | 8,09 | 80811,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,86 | 0,8 | 135,88 |  | 13,48 | 2289,65 |
| 28 | Устройство кровельного материала |  |  |  | 12-01-007-05 | 100м2 | 4,62 | 6679,32 | 230,73 | 30858,46 | 0,85 | 906,08 | 32617,31 | 8,09 | 263874,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1065,97 | 0,8 | 852,78 |  | 13,48 | 14369,31 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1616,89 |  |  | 487458,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1521,78 |  |  | 25641,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Раздел XII - Полы |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Устройство гидроизоляции |  |  |  | 11-01-004-01 | 100м2 | 0,27 | 27500,72 | 325,84 | 7425,19 | 0,85 | 74,78 | 7570,36 | 8,09 | 61244,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,98 | 0,8 | 70,38 |  | 13,48 | 1185,93 |
| 30 | Устройство телозвукоизоляции |  |  |  | 11-01-009-01 | 100м2 | 0,93 | 2580,31 | 93,14 | 2399,69 | 0,85 | 73,63 | 2542,61 | 8,09 | 20569,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,62 | 0,8 | 69,30 |  | 13,48 | 1167,64 |
| 31 | Устройство цементо-песчаной стяжки |  |  |  | 11-001-011-01 | 100м2 | 3,73 | 6679,32 | 230,73 | 24913,86 | 0,85 | 731,53 | 26333,89 | 8,09 | 213041,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860,62 | 0,8 | 688,50 |  | 13,48 | 11601,20 |
| 32 | Устройство пола из керамической плитки |  |  |  | 11-01-027-03 | 100м2 | 0,12 | 8987,43 | 159,00 | 1078,49 | 0,85 | 916,72 | 1109,97 | 8,09 | 8979,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,08 | 0,8 | 10615,10 |  | 13,48 | 257,20 |
| 33 | Устройство паркетных полов |  |  |  | 11-01-034-01 | 100м2 | 0,92 | 14422,69 | 85,30 | 13268,87 | 0,85 | 66,70 | 13398,36 | 8,09 | 108392,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,48 | 0,8 | 62,78 |  | 13,48 | 1057,86 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1863,36 |  |  | 412227,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11506,06 |  |  | 15269,82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Раздел XIII - Внутреняя отделка |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Оштукатуривание стен |  |  |  | 15-02-016-03 | 100м2 | 14,57 | 2046,91 | 174,04 | 29823,48 | 0,85 | 25349,96 | 34007,49 | 8,09 | 275120,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2535,76 | 0,8 | 750,30 |  | 13,48 | 34182,08 |
| 35 | Огрунтовка стен |  |  |  | 15-04-006-03 | 100м2 | 14,57 | 64,37 | 1,30 | 937,87 | 0,85 | 16,10 | 969,12 | 8,09 | 7840,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,94 | 0,8 | 15,15 |  | 13,48 | 255,32 |
| 36 | Шпаклевка стен |  |  |  | 15-04-027-05 | 100м2 | 14,57 | 519,49 | 3,05 | 7568,97 | 0,85 | 37,77 | 7642,29 | 8,09 | 61826,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,44 | 0,8 | 35,55 |  | 13,48 | 599,03 |
| 37 | Оклейка стен обоями |  |  |  | 15-06-001-01 | 100м2 | 9,57 | 937,62 | 1,30 | 8973,02 | 0,85 | 10,57 | 8993,55 | 8,09 | 72757,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,44 | 0,8 | 9,95 |  | 13,48 | 167,70 |
| 38 | Оштукатуривание потолков |  |  |  | 15-02-016-04 | 100м2 | 11,99 | 2079,33 | 174,24 | 24931,17 | 0,85 | 1775,77 | 28378,24 | 8,09 | 229579,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2089,14 | 0,8 | 1671,31 |  | 13,48 | 28161,57 |
| 39 | Огрунтовка потолков |  |  |  | 15-04-006-01 | 100м2 | 11,99 | 79,28 | 1,30 | 950,57 | 0,85 | 13,25 | 976,29 | 8,09 | 7898,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,59 | 0,8 | 12,47 |  | 13,48 | 210,11 |
| 40 | Шпаелёвка потолков |  |  |  | 15-04-027-06 | 100м2 | 11,99 | 571,95 | 3,92 | 6857,68 | 0,85 | 39,95 | 6935,23 | 8,09 | 56106,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,00 | 0,8 | 37,60 |  | 13,48 | 633,57 |
| 41 | Облицовка стен керамичекой плиткой |  |  |  | 15-01-019-03 | 100м2 | 3,74 | 12269,91 | 39,2 | 45889,46 | 0,85 | 124,62 | 46131,37 | 8,09 | 373202,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,61 | 0,8 | 117,29 |  | 13,48 | 1976,28 |
| 42 | Окраска стен |  |  |  | 15-04-005-03 | 100м2 | 1,26 | 2200,86 | 13,93 | 2773,08 | 0,85 | 14,92 | 2802,04 | 8,09 | 22668,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,55 | 0,8 | 14,04 |  | 13,48 | 236,60 |
| 43 | Окраска потолков |  |  |  | 15-04-005-04 | 100м2 | 11,99 | 2410,46 | 14,80 | 28901,42 | 0,85 | 150,83 | 29194,21 | 8,09 | 236181,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,45 | 0,8 | 141,96 |  | 13,48 | 2392,05 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27533,74 |  |  | 1343181,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2805,62 |  |  | 68814,33 |
|  |  |  |  |  |  |  | Раздел XIV - Разные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Устройство щебенночного основания под отмостку |  |  |  | 11-01-002-04 | 1м3 | 6,38 | 283,11 | 60,15 | 1806,24 | 0,85 | 326,19 | 2439,44 | 8,09 | 19735,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 383,76 | 0,8 | 307,01 |  | 13,48 | 5173,04 |
| 45 | Покрытие отмостки бетонной смесью |  |  |  | 11-01-015-01 | 100м2 | 0,91 | 2581,37 | 246,77 | 2349,05 | 0,85 | 190,88 | 2719,57 | 8,09 | 22001,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,56 | 0,8 | 179,65 |  | 13,48 | 3027,08 |
| 46 | Устройство мусоропровода |  |  |  | 08-06-001-01 | шт | 2,00 | 10899,31 | 1358,11 | 21798,62 | 0,85 | 2308,79 | 26280,38 | 8,09 | 212608,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2716,22 | 0,8 | 2172,98 |  | 13,48 | 36614,65 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2825,86 |  |  | 254344,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2659,63 |  |  | 44814,77 |
|  | ИТОГО по надземной части ( Б ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90128,13 |  |  | 8135319,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72354,19 |  |  | 1012856,91 |
|  | ИТОГО по части А и Б : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170249,43 |  |  | 10673956,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147762,47 |  |  | 2283486,49 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

| Объектная смета на строительство |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строит. Работы | Монт. Работы | Оборудование | Прочие | Всего |  |  |
| 1 | Общестроительные работы | 7176,983 |  |  |  | 7176,983 |  |  |
| 2 | Санитарно-технические работы | 322,96 |  |  |  | 322,96 |  |  |
| 3 | Электромонтажные работы |  | 179,42 |  |  | 179,42 |  |  |
| 4 | Монтажное оборудование |  | 430,62 | 1076,55 |  | 1507,17 |  |  |
| 5 | Всего: | 7499,95 | 610,04 | 1076,55 |  | 9186,54 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

| № п/п | Виды строительно-монтажных работ | Накладные расходы | Сметная прибыль |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | Земляные работы, выполняемые: механизированным способом | 92 | 50 |
| 1.02 | Земляные работы, выполняемые: вручную | 85 | 41 |
| 2 | Буровзрывные работы | 116 | 55 |
| 3 | Свайные работы | 119 | 75 |
| 4 | Закрепление грунтов, опускные колодцы | 68 | 54 |
| 5 | Бетонные, железобетонные конструкции монолитные | 92 | 65 |
| 6 | Бетонные и железобетонные конструкции сборные | 124 | 56 |
| 7.01 | Комплекс работ по монтажу конструкций крупнопанельных жилых домов, возводимых ДСК: нулевой цикл, подземная часть | 124 | 59 |
| 7.02 | Комплекс работ по монтажу конструкций крупнопанельных жилых домов, возводимых ДСК: надземная часть | 131 | 89 |
| 8 | Конструкции из кирпича и блоков | 92 | 41 |
| 9 | Металлические конструкции | 70 | 50 |
| 10 | Деревянные конструкции | 87 | 41 |
| 11 | Полы | 87 | 41 |
| 12 | Кровли | 87 | 41 |
| 13 | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 85 | 41 |
| 14 | Конструкции в сельском строительстве (строительство теплиц) | 85 | 41 |
| 15 | Отделочные работы (малярные, штукатурные, стекольные, облицовочные, обойные, лепные) | 88 | 42 |
| 16 | Санитарно-технические работы внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 100 | 45 |
| 17 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 106 | 53 |
| 18 | Теплоизоляционные работы | 79 | 41 |
| 19 | Автомобильные дороги | 131 | 54 |
| 19.1 | Тротуары, дорожки и площадки | 106 | 41 |
| 20 | Железные дороги | 96 | 59 |
| 21 | Мосты, трубы и путепроводы | 94 | 64 |
| 22 | Городские транспортные тоннели и подземные переходы | 104 | 41 |
| 23.1 | Метрополитен: закрытый способ работ | 122 | 51 |
| 23.2 | Метрополитен: открытый способ работ | 105 | 44 |
| 24 | Линии электропередачи | 92 | 41 |
| 25 | Сооружения связи | 90 | 41 |
| 26 | Прокладка и монтаж сетей связи | 90 | 41 |
| 27 | Монтаж радиотелевизионного оборудования | 90 | 41 |
| 28 | Берегоукрепительные работы, гидротехнические сооружения | 90 | 54 |
| 29 | Промышленные печи, трубы | 88 | 63 |
| 30 | Озеленение | 102 | 47 |
| 31 | Монтаж оборудования | 68 | 43 |
| 31.1 | Монтаж электротехнических установок | 90 | 43 |
| 32 | Пусконаладочные работы | 68 | 41 |
| 33 | Другие строительные работы | 85 | 41 |