МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Гжельский государственный университет»

(ГГУ)

Кафедра декоративно-прикладного искусства и дизайна

Рабочая программа дисциплины

Основы проектной деятельности (с курсовым общественным проектом "Обучение служением")

| Направление подготовки | 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы |
| --- | --- |
| Направленность (профиль) | Художественная керамика |
| Квалификация выпускника | бакалавр |

пос. Электроизолятор

2024

Рабочая программа дисциплины «Основы проектной деятельности (с курсовым общественным проектом "Обучение служением")» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в соответствии  с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» (утв. Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн).

При наличии в группе инвалида и (или) лица с ОВЗ подбираются учебные задания и оценочные мероприятия с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающегося.

- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

| Компетенция | Индикаторы достижения компетенций | Планируемые результаты обучения по дисциплине |
| --- | --- | --- |
| УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов иограничений | УК-2.1. Знает алгоритмы поиска оптимальных способов решения задач в рамках поставленной цели, технологию проектирования, необходимые ресурсы, действующие правовые нормы иограничения УК-2.2. Умеет определять задачи исходя из поставленной цели с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений УК-2.3. Владеет инструментами для определения и достижения задач, подчиненных общей цели, с использованием действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений | Знать: - характеристики и классификации проектов, методы определения целей, результатов проекта, показателейих достижения; - понятие этапов жизненного цикла проекта и их характеристику; - принципы оценки потребностей в ресурсах и их группировки по видам; Уметь: - устанавливать масштаб целей по этапам жизненного цикла проекта; анализировать сравнительнуюэффективность проектов; - осуществлять выбор способов получения желаемых результатов из альтернативных вариантов; - определять содержание работ проекта, проводить анализ осуществимости, объема работ, ресурсов; Владеть: - навыками анализа внешней и внутренней среды реализуемого проекта, декомпозиции цели, определения направлений и методов эффективного решения задач проекта; - методами оценки принципиальной реализуемости проекта с учетом основных ограничений технического, экологического, социального, финансовогои другого характера. |

- Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать компетенции в профессиональной деятельности.

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:художественный, проектный, педагогический.									.

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОПОП.

| Код компетенции | Предшествующие дисциплины | Параллельно осваиваемые | Последующие дисциплины |
| --- | --- | --- | --- |
| УК-2 | Основы права |  | Рекламно-выставочная и музейная деятельность в сфере художественной культуры |

Дисциплина  в рамках воспитательной работы направлена на формирование у обучающихся активной гражданской позиции, воспитание чувства ответственности или умения аргументировать, самостоятельно мыслить, развивает творчество, профессиональные умения или творчески развитой личности, системы осознанных знаний, ответственности за выполнение учебно-производственных заданий.

- Объем дисциплины

| Виды учебной работы |  | Формы обучения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очная | Очно-заочная |
| Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы |  | 2/72 | 2/72 |
| Семестр |  | 3 | 1 |
| Контактная работа с преподавателем: |  |  |  |
|  | Занятия лекционного типа -лекционные занятия | 18 | 6 |
|  | Занятия семинарского типа - практические занятия (в том числе в форме практической подготовки, 20% от объема практических занятий*) | 16 | 8 |
|  | Занятия семинарского типа - лабораторные работы (в том числе в форме практической подготовки, 20% от объема лабораторных занятий*) |  |  |
|  | Консультации |  |  |
|  | Курсовой проект (общественный проект «Обучение служением»)* | 3 | 3 |
|  | Промежуточная аттестация: зачет(в том числе: в форме контактной работы/в форме СРС) | 2 | 2 |
| Самостоятельная работа |  | 33 | 53 |

*Общественный проект является ключевым шагом, на котором команда проекта разрабатывает и реализует конкретное решение проблемы, с которой они работают в рамках данного направления подготовки. При подготовке проекта обучающиеся используют свои навыки, знания и опыт, полученные в ходе обучения, для достижения поставленных целей проекта и позитивных изменений в обществе. Основные шаги раздела «Реализация общественного проекта» в проекте «Обучение служением»: 1. Прототипирование. 2. Разработка и реализация. 3. Тестирование и улучшение. 4. Оценка эффективности.

Подведение итогов разработки общественного проекта «Обучение служением» и подготовка соответствующего отчёта позволяют оценить выполненную работу, отрефлексировать опыт, поделиться результатами. Основные шаги раздела «Подведение итогов и рефлексия деятельности» в проекте «Обучение служением»: 1. Анализ выполненных целей. 2. Оценка достигнутых результатов. 3. Рефлексия и уроки, извлечённые из проекта. 4. Оценка собственного вклада. 5. Обратная связь и рекомендации.

Порядок разработки общественного проекта, требования к оформлению отчетной документации содержатся в МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОДХОДОМ «ОБУЧЕНИЕ СЛУЖЕНИЕМ» для студентов, обучающихся по всем направлениям подготовки, которые реализуются в Гжельском государственном университете.

Методические рекомендации устанавливают общие правила подготовки, оформления, защиты и оценивания курсовых проектов студентов, обучающихся по программам высшего образования бакалавриата и специалитета в соответствии с подходом «Обучение служением». Положения, определяющие требования к содержанию, объёму и оформлению курсовых проектов с учётом специфики конкретных направлений подготовки/ специальностей разрабатываются отдельно образовательной организацией высшего образования, а при необходимости с учётом специфики структурного подразделения образовательного учреждения высшего образования (институт/факультет) на основе данных методических рекомендаций и утверждаются в установленном в образовательной организации высшего образования порядке.

Методические рекомендации подготовлены в соответствии с письмом Минобрнауки России от 16.02.2024 г., № МН-11/418-ОП, а также на основании Приложение: 1. «Методические рекомендации по реализации модуля «Обучение служением» в образовательных организациях высшего образования Российской Федерации» на 86 л.; 2. «Рабочая тетрадь» на 32 л.

- Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1Распределение часов по разделам/темам и видам работы

4.1.1Очная форма обучения

| № п/п | Раздел/тема | Виды учебной работы (в часах) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аудиторная работа |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  | ЛЗ | ПЗ | ЛабЗ |  |
| 3 семестр |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование как деятельность | 1 | 1 |  | 2 |
|  | Формирование команды | 1 | 1 |  | 2 |
|  | Коммуникации в проекте | 1 | 1 |  | 2 |
|  | Методы генерации идей | 1 | 1 |  | 2 |
|  | Образ продукта проекта | 1 | 1 |  | 2 |
|  | Презентация идеи проекта | 1 | 1 |  | 2 |
| 7. | Правовые основы проектной деятельности | 1 | 1 |  | 2 |
| 8. | Разработка требований к результату | 1 | 1 |  | 2 |
| 9. | Жизненный цикл проекта | 1 | 1 |  | 2 |
| 10. | Планирование проекта | 1 | 1 |  | 2 |
| 11. | Бюджет проекта | 2 | 2 |  | 3 |
| 12. | Риски проекта | 1 | 1 |  | 2 |
| 13. | Методы управления проектами на этапе реализации | 1 | 1 |  | 2 |
| 14. | Оценка хода реализации проекта | 1 | 1 |  | 2 |
| 15. | Сдача-приемка продукта проекта (Итоговое представление результатов проекта) | 3 | 1 |  | 4 |
|  | Итого | 18 | 16 |  | 33 |

    - Очно-заочная форма обучения

| № п/п | Раздел/тема | Виды учебной работы (в часах) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аудиторная работа |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  | ЛЗ | ПЗ | ЛабЗ |  |
| 3 семестр |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектирование как деятельность |  |  |  | 2 |
| 2. | Формирование команды | 1 | 1 |  | 1 |
| 3. | Коммуникации в проекте |  |  |  | 2 |
| 4. | Методы генерации идей | 1 | 1 |  | 9 |
| 5. | Образ продукта проекта |  |  |  | 1 |
| 6. | Презентация идеи проекта | 1 | 1 |  | 2 |
| 7. | Правовые основы проектной деятельности |  | 1 |  | 1 |
| 8. | Разработка требований к результату | 1 |  |  | 2 |
| 9. | Жизненный цикл проекта |  | 1 |  | 9 |
| 10. | Планирование проекта | 1 | 1 |  | 1 |
| 11. | Бюджет проекта |  |  |  | 2 |
| 12. | Риски проекта |  |  |  | 1 |
| 13. | Методы управления проектами на этапе реализации |  | 1 |  | 9 |
| 14. | Оценка хода реализации проекта | 1 | 1 |  | 1 |
| 15. | Сдача-приемка продукта проекта (Итоговое представление результатов проекта) |  |  |  | 10 |
|  | Итого | 6 | 8 |  | 53 |

  - Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам

    - Содержание лекционного курса

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Содержание лекционного занятия |
| --- | --- | --- |
|  | Проектирование как деятельность | Проектная деятельность: общее представление. Понятие проекта.Этапы проектной деятельности.Классификация проектов.Особенности проектов различных типов. Важные элементы успешных проектов |
|  | Формирование команды | Участники проекта. Роли в проекте. Ответственность участников команды. |
|  | Коммуникации в проекте | Основные определения и понятия коммуникации. Система управления коммуникациями в проекте. Коммуникации в ходе совместных работ. Критерии эффективных коммуникаций |
|  | Методы генерации идей | Способы генерации идей. Метод «Мозгового штурма». Метод «Brainwriting». Другие известные методы генерации идей: Синектика, Шесть шляп, Морфологический ящик, Инверсия, Метод фокальных объектов, Метод контрольных вопросов, Метод ментальных карт, Дизайн-мышление |
|  | Образ продукта проекта | Понятие образа продукта.Образ продукта.Прототип. Какие бывают прототипы? |
|  | Презентация идеи проекта | Основные понятия о презентации проекта.Структура, формат презентации и содержание выступления.Создание визуального сопровождения.Технические средства.Оформление презентации.Подача материала |
|  | Правовые основы проектной деятельности | Нормативные правовые акты, национальные стандарты и методики РФ в сфере проектного управления |
|  | Разработка требований к результату | Работа с заинтересованными лицами. Требования в проекте. Какие бывают требования? Источники требований. Методы выявления требований. Шаги по разработке требований |
|  | Жизненный цикл проекта | Определения и понятия. Зачем нужен жизненный цикл? Структура жизненного цикла. Виды жизненных циклов проектов. |
|  | Планирование проекта | Значимость плана для управления. Что планируем (объекты планирования)? Календарный план проекта. Шаги по разработке календарного плана. Формы представления календарного плана |
|  | Бюджет проекта | Определение, назначение, способы представления. Разработка бюджета проекта. Принципы создания бюджета. Оценка стоимости проекта. |
|  | Риски проекта | Понятие риска. Классификация рисков. Причины и последствия. Управление рисками. Выявление (идентификация) рисков. Оценка рисков. Планирование мероприятий по предотвращению рисков |
|  | Методы управления проектами на этапе реализации | Управление проектами. Методы управления проектами. Классическое проектное управление. Agile.Scrum.Lean.Kanban. |
|  | Оценка хода реализации проекта | Мониторинг и контроль. Какие действия предпринимаются на этапе реализации? Информирование заинтересованных лиц. Отчетность в проекте. Изменения в проекте |
|  | Сдача-приемка продукта проекта | Закрытие проекта. Задачи на этапе завершения проекта. Преждевременно закрытые проекты. Итоговое представление результатов проекта |

4.2.2. Содержание практических занятий

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Содержание практического занятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проектирование как деятельность | - Этапы проектной деятельности. - Классификация проектов. - Особенности проектов различных типов. - Важные элементы успешных проектов |
| 2. | Формирование команды | - Участники проекта. - Роли в проекте. - Ответственность участников команды. |
| - 3. | Коммуникации в проекте | - Система управления коммуникациями в проекте. - Коммуникации в ходе совместных работ. - Критерии эффективных коммуникаций |
| - 4. | Методы генерации идей | - Способы генерации идей. Метод «Мозгового штурма». - Метод «Brainwriting». - Другие известные методы генерации идей: Синектика, Шесть шляп, Морфологический ящик, Инверсия, Метод фокальных объектов, Метод контрольных вопросов, Метод ментальных карт, Дизайн-мышление |
| 5. | Образ продукта проекта | - Образ продукта. - Прототип. Какие бывают прототипы? |
| 6. | Презентация идеи проекта | - Структура, формат презентации и содержание выступления. - Создание визуального сопровождения. - Технические средства. - Оформление презентации. - Подача материала |
| 7. | Правовые основы проектной деятельности | - Нормативные правовые акты, национальные стандарты и методики РФ в сфере проектного управления |
| 8. | Разработка требований к результату | - Работа с заинтересованными лицами. - Требования в проекте. - Какие бывают требования? - Источники требований. - Методы выявления требований. - Шаги по разработке требований |
| 9. | Жизненный цикл проекта | - Зачем нужен жизненный цикл? - Структура жизненного цикла. - Виды жизненных циклов проектов. |
| 10. | Планирование проекта | - Что планируем (объекты планирования)? - Календарный план проекта. - Шаги по разработке календарного плана. - Формы представления календарного плана |
| 11. | Бюджет проекта | - Определение, назначение, способы представления. - Разработка бюджета проекта. - Принципы создания бюджета. - Оценка стоимости проекта. |
| 12. | Риски проекта | - Классификация рисков. - Управление рисками. - Выявление (идентификация) рисков. - Оценка рисков. - Планирование мероприятий по предотвращению рисков |
| 13. | Методы управления проектами на этапе реализации | - Управление проектами. - Методы управления проектами. - Классическое проектное управление. - Agile.Scrum.Lean.Kanban. |
| 14. | Оценка хода реализации проекта | - Мониторинг и контроль. - Какие действия предпринимаются на этапе реализации? - Информирование заинтересованных лиц. - Отчетность в проекте. - Изменения в проекте |
| 15. | Сдача-приемка продукта проекта | - Закрытие проекта. - Задачи на этапе завершения проекта. - Преждевременно закрытые проекты. - Итоговое представление результатов проекта |

4.2.3. Содержание самостоятельной работы

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Формы и тематика самостоятельной работы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проектирование как деятельность | Новейшие концепции проектной деятельности. Реферирование литературы Работа со справочными материалами Работа с Интернет-ресурсами Подготовка презентации |
| 2. | Формирование команды | Особенности построения команд и командообразования. Реферирование литературы Работа со справочными материалами Работа с Интернет-ресурсами Творческие задания |
| 3. | Коммуникации в проекте | Особенности коммуникации в проектной команде Реферирование литературы Работа со справочными материалами Работа с Интернет-ресурсами Использование ИКТ-технологий |
| 4. | Методы генерации идей | Генерация идей: креативные способы и методики Реферирование литературы Работа со справочными материалами Работа с Интернет-ресурсами Творческие задания |
| 5. | Образ продукта проекта | Технологии прототипирования для конкретных задач Реферирование литературы Работа со справочными материалами Работа с Интернет-ресурсами Использование ИКТ-технологий Творческие задания |
| 6. | Презентация идеи проекта | Правила и возможности оформления презентации проекта Работа со справочными материалами Работа с Интернет-ресурсами Использование ИКТ-технологий Подготовка презентации |
| 7. | Правовые основы проектной деятельности | Изучение нормативной документации в сфере проектного управления Реферирование литературы Работа со справочными материалами Работа с Интернет-ресурсами |
| 8. | Разработка требований к результату | Требования, предъявляемые заказчиками к проектам Работа со справочными материалами Работа с Интернет-ресурсами Индивидуальные творческие задания |
| 9.. | Жизненный цикл проекта | Особенности жизненного цикла проекта на разных стадиях его реализации Реферирование литературы Работа со справочными материалами Работа с Интернет-ресурсами Творческие задания |
| 10. | Планирование проекта | Технологии планирования проектной деятельности Реферирование литературы Работа со справочными материалами Работа с Интернет-ресурсами Расчетно-графическая работа |
| 11. | Бюджет проекта | Регламент бюджетирования и организация системы бюджетирования Изучение литературы, конспектирование Работа с Интернет-ресурсами Работа со справочными материалами Расчетно-графическая работа |
| 12. | Риски проекта | Управление рисками в проекте: анализ и оценка Изучение литературы, конспектирование Работа с Интернет-ресурсами Работа со справочными материалами Индивидуальные творческие задания Расчетно-графическая работа |
| 13. | Методы управления проектами на этапе реализации | Особенности управления проектами на начальной стадии реализации Изучение литературы, конспектирование Работа с Интернет-ресурсами Использование ИКТ-технологий Работа со справочными материалами Творческие задания Расчетно-графическая работа |
| 14. | Оценка хода реализации проекта | Ключевые процессы реализации проекта Изучение литературы, конспектирование Работа с Интернет-ресурсами Использование ИКТ-технологий Работа со справочными материалами Творческие задания |
| 15. | Сдача-приемка продукта проекта | Порядок и особенности сдача-приемки продукта проекта Работа со справочными материалами Работа с Интернет-ресурсами Творческие задания Подготовка презентации |

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

- Баранова Н.М. Организация проектной деятельности в современных экономических условиях. В 2 частях. Ч.1 : учебно-методическое пособие / Баранова Н.М.. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2018. — 64 c. — ISBN 978-5-209-08608-6 (ч.1), 978-5-209-08607-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/104230.html

- Баранова Н.М. Организация проектной деятельности в современных экономических условиях. В 2 частях. Ч.2 : учебно-методическое пособие / Баранова Н.М.. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2018. — 68 c. — ISBN 978-5-209-08609-3 (ч.2), 978-5-209-08607-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/104231.html

- Введение в проектную деятельность. Синергетический подход : учебное пособие / И.В. Кузнецова [и др.].. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 166 c. — ISBN 978-5-4487-0663-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92644.html

- Организация проектной деятельности : учебное пособие / Л.М. Тухбатуллина [и др.].. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2018. — 100 c. — ISBN 978-5-7882-2373-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/96548.html

- Тигров В.П. Формирование творческой активности учащихся в проектной деятельности образовательной области «Технология» : монография / Тигров В.П.. — Липецк : Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского, 2018. — 234 c. — ISBN 978-5-907168-33-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101075.html

6.Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Предусмотрены  следующие виды контроля качества освоения конкретной дисциплины:

- текущий контроль успеваемости

- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен в приложении к рабочей программе дисциплины

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины в процессе обучения.

  - Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттестации по дисциплине (модулю)

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) | Код контролируемой компетенции | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование как деятельность | УК-2 | Вопросы к занятию, защита информационного проекта (презентации) |
| 2 | Формирование команды | УК-2 | Вопросы к занятию, практические задания различной степени сложности |
| 3 | Коммуникации в проекте | УК-2 | Вопросы к занятию, практическое задание |
| 4 | Методы генерации идей | УК-2 | Вопросы к занятию, практическое задание |
| 5 | Образ продукта проекта | УК-2 | Вопросы к занятию, практические задания различной степени сложности |
| 6 | Презентация идеи проекта | УК-2 | Вопросы к занятию, подготовка и защита информационного проекта (презентации) |
| 7 | Правовые основы проектной деятельности | УК-2 | Вопросы к занятию, практическое задание |
| 8 | Разработка требований к результату | УК-2 | Вопросы к занятию, подготовка и защита информационного проекта (презентации) |
| 9 | Жизненный цикл проекта | УК-2 | Вопросы к занятию, практическое задание |
| 10 | Планирование проекта | УК-2 | Вопросы к занятию, расчетно-аналитическое задание |
| 11 | Бюджет проекта | УК-2 | Вопросы к занятию, расчетно-аналитическое задание |
| 12 | Риски проекта | УК-2 | Вопросы к занятию, расчетно-аналитическое задание |
| 13 | Методы управления проектами на этапе реализации | УК-2 | Вопросы к занятию, расчетно-аналитическое задание |
| 14 | Оценка хода реализации проекта | УК-2 | Вопросы к занятию, расчетно-аналитическое задание |
| 15 | Сдача-приемка продукта проекта | УК-2 | Вопросы к занятию, подготовка и защита информационного проекта (презентации) |

6.2 Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля по темам

Тема 1 Проектирование как деятельность

Вопросы к занятию

1.Этапы проектной деятельности

2.Классификация проектов.

Практическое задание

Задание 1. Рассортируйте номера видов проектов по типологическим группам, заполнив таблицу

Тема 2 Формирование команды

Вопросы к занятию

1.Кто является участниками проекта? Заинтересованные лица

2.Роли в проекте и ответственность участников команды

Практическое задание

Задание 1. Составьте матрицу ответственности RACI по проекту«Говорящие руки». Исходя из того, что проектная команда ужесформирована и не нуждается в развитии, опишите, каким образомбудет осуществляться управление ее членами.

В конце 2015 г. Сообщество глухих города Хошими́н (Вьетнам)обратилось с просьбой к крупной вьетнамской компании FPTSoftware (разрабатывающей программное обеспечение) разработатьдля них онлайн-руководство по изучению американского языка жестов (ASL) и Хо Ши Мин (Вьетнамского) языка жестов для глухих.

В рамках планируемого FPT социально-предпринимательскогопроекта «Говорящие руки» предполагается разработать веб-сайт, наькотором будут размещены в открытом доступе короткие видеоуроки,обучающие одновременно обоим языкам жестов.

При составлении списка работ матрицы RACI необходимоучесть, что работу по созданию и поддержке веб-сайта можно разделить на следующие этапы:

– подготовительный (создание технического задания на разработку);

– разработка дизайн-макета;

– верстка;

– программирование;

– наполнение контентом (информацией);

– расположение сайта в сети Интернет;

– тестирование сайта;

– раскрутка сайта;

– администрирование (поддержка) сайта.

Проектная команда:

1. FPT назначила менеджером данного проекта одного из своих

стажеров по управлению IT-проектами – студентку из Колумбии Марию. Мария – менеджер команды.

2. Лиза – видео-директор, оценка качества. Изучает язык жестов.

3. Тимофей – техподдержка, web-разработчик.

4. Леонид – инструктор по вьетнамскому языку жестов для глухих.

5. Борис – инструктор по американскому языку жестов.

6. Таня – видео-редактор и переводчик с вьетнамского языка. Изучает язык жестов.

7. Евгений – дизайнер, разработчик логотипа.

Тема 3 Коммуникации в проекте

Вопросы к занятию

1.Система управления коммуникациями в проекте.

2. Коммуникации в ходе совместных работ.

3.Критерии эффективных коммуникаций

Практическое задание

В процессе выполнения проекта, ваша команда говорит вам, что техническое или архитектурное решение, которое они планировали использовать в проекте — не сработает. Хотели сделать быстро, просто и дешево, но не сработало. В итоге внедрение нового решения приведет к увеличению длительности проекта на 5% (пускай это будет 1 месяц, например) и стоимости проекта на 10% (надо привлекать дополнительных специалистов).

Как вы будете сообщать об этой ситуации клиенту и что будете предлагать?

Рассмотрите отдельно несколько вариантов контекста:

1) вы внесли эту возможность в реестр рисков, клиент знал о вероятности того, что это может произойти и у вас есть план действия в случае этого риска

2) команда не предупредила вас об этом риске (из-за недостатка опыта вообще или в данной технологии, например) и в итоге это событие стало сюрпризом как для вас, как менеджера, так и для клиента.

Тема 4 Методы генерации идей

Вопросы к занятию

- Способы генерации идей

Практическое задание

Задание 1. Мозговой штурм.Обсудите в группе темы проектов, которые вы хотели бы выполнить, используя метод мозгового штурма.

Тема 5 Образ продукта проекта

Вопросы к занятию

1.Образ продукта.

2.Прототип.  Какие бывают прототипы?

Практическое задание

Задание 1. Товар под микроскопом.

Диалог:

- Скажите, с этим покрытием можно пользоваться металлическими приборами?

- Затрудняюсь ответить.

- А какого диаметра крышка сюда больше всего подходит?

- Наверное, 26 см или 27 см.

- Какие поверхности идеальны для этой сковороды?

- Эээ…

Результат, как вы понимаете, будет нулевым. Нужно знать свой товар ОТ и ДО. Изучить и понять его.

Опишите свой товар, заполнив таблицу

| N | Основные направления | Описание товара |
| --- | --- | --- |
|  | функциональное назначение; |  |
|  | внешний вид; |  |
|  | надёжность; |  |
|  | удобство использования; |  |
|  | обслуживание; |  |
|  | гарантии; |  |
|  | упаковка; |  |
|  | наличие сопроводительных документов |  |

Необходимо выявить и отметить все наиболее сильные выгоды, которые:

сможет получить потребитель;

выделяют товар «из толпы» аналогов.

Проще говоря — ЧТО делает товар конкурентно способным. Его изюминка, уникальные «фишки», особенности.

Это должны быть конкретные характеристики/качества товара. Например, удаление жира с грязной посуды даже в холодной воде (FAIRY), отсутствие белых следов на одежде (дезодорант NIVEA) или мытьё без необходимости смывания (в случае того же Mr.Proper).

Тема 6 Презентация идеи проекта

Вопросы к занятию

1. Как оформить презентацию

2. Как грамотно подать материал

Практическое задание

Задание 1. Оформите представление своей идеи через презентацию

Тема 7 Правовые основы   проектной деятельности

Вопросы к занятию

1.Нормативные правовые акты, национальные стандарты и методики РФ в сфере проектного управления

Практическое задание

Изучить и выписать основные положения  Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти

Тема 8 Разработка требований к результату

Вопросы к занятию

1.Работа с заинтересованными лицами.

2.Требования в проекте.

Практическое задание

Опираясь на пример технического задания, сформулируйте основные требования к данному  проекту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку сайта интернет-магазина цветов

1. ЭТАПЫ И СРОКИ СОЗДАНИЯ САЙТА:

Общий срок работ по созданию сайта  составляет 40 дней:

- 15 дней – дизайн оригинал-макета, разработка и озвучивание флэш-презентации, верстка статического шаблона первой и внутренней страниц сайта

- 25 дней - программирование, подключение администраторского модуля, верстка контента.

Перечень этапов разработки сайта:

- Разработка концепции сайта, информационное проектирование, оформление Технического задания,

- Разработкаэскизабазовогодизайна,

- Создание работающего шаблона сайта, включая полную разработку «визуала»,  ссылки, интерактивные элементы

- Программирование и подключение администраторского модуля, сайт реализуется на системе управления контентом MixEngine и является полностью интерактивным и управляемым на стороне Заказчика без привлечения разработчиков к поддержке сайта.

- Подготовка, редактирование, верстка и настройка контента сайта под поисковые системы,

- Публикация сайта на сервере, тестирование, прописка в поисковых системах и каталогах Yandex, Rambler, Aport и других.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

2.1. Сайт разрабатывается под базовое разрешение экрана 800х600 пкс или 1024x768 пкс(в зависимости от предполагаемой целевой аудитории компании),

2.2. Корректное отображение броузерамиInternetExplorer, Opera.

2.3. Использование фирменных цветов и логотипа компании,

2.4. Обязательная визуальная поддержка действий пользователя – т.н. «интерактив» (визуальное отображение  активных, пассивных ссылок; четкое обозначение местонахождения пользователя).  По ссылке с каждой страницы загружается почтовая программа (бланк письма для обратной связи).

2.5. Мета-теги и контент сайта на этапе изготовления сайта д.б. настроены для поисковых систем, что обеспечить продвижение сайта по ключевым словам в поисковых системах Yandex, Rambler.

3. СТРУКТУРА И ОПИСАНИЕ САЙТА:

3.1. Главная страница (обложка сайта):

  - Содержит графическую часть, основную навигацию, а также контентную область для того, чтобы посетитель сайта с первой страницы мог получить вводную информацию о компании, а также ознакомиться с последними новостями компании.

  - Контентная область первой страницы делится на разделы:

    - «О компании» - содержит краткую информацию раздела со ссылкой «подробнее», ведущую на раздел «О компании».

    - «Каталог» - отображаются верхние уровни каталога в формате:

Название раздела каталога, Маленькая картинка,Краткий комментарий к разделу.

- Внизу страницы отображается облегченная навигационная панель в текстовом виде, Copyright, контактныйe-mail.

3.2. Графическая оболочка внутренних страниц (общая для всех подразделов):

- Графическая шапка

- Навигационное меню

- Внизу страницы отображается облегченная навигационная панель в текстовом виде, Copyright, контактныйe-mail, ссылка на «Основную страницу» сайта.

3.3. Описание контента разделов сайта:

Сайт делится на 3 группы навигации:

- Разделы общей тематики

- Каталог

- Информационно-аналитические разделы

Разделы общей тематики:

- О компании - текст (информация о компании и предоставляемых услугах) + фото – в свободной форме

- Контакты – текст с контактной информацией, форма для обратной связи

- Новости – список в формате:

  - Дата

  - Заголовок новости

  - Краткое содержание

  - Полное содержание (текст + фото в свободной форме)

- Поиск по сайту – форма поиска

- Карта сайта

- Вакансии (по необходимости) – список в формате:

  - Название вакансии

  - Краткий комментарий

  - Полное описание

- Online-резюме (по необходимости)– форма для заполнения резюме

- Регистрация – форма с полями:

  - ФИО*

  - e-mail*

  - телефон*

  - Адрес*

  - Адрес доставки (заполняется в случае, если адрес доставки отличается от адреса заказчика)

  - Дополнительная информация

  - Пароль*

  - Повторить пароль*

- Авторизация (для зарегистрированных пользователей)

  - E-mail

  - Пароль

- Корзина (таблица с полями):

  - Номер товара в корзине

  - Название товара (с ссылкой на этот товар в БД каталога)

  - Цена

  - Количество (с возможностью поменять – по умолчанию 1)

  - Возможность поставить галочку напротив выбранного товара и удалить его из корзины

  - Общая стоимость заказа

  - В качестве общего сервиса дополнительно можно давать возможность заполнить поле с текстом поздравления, которое будет приложено к букету.

По ссылке «Отправить заказ» пользователь переходит на страницу, где в таблице отображаются все данные его заказа (и его личные данные), под таблицей 2 кнопки «Подтвердить заказ»«Вернуться к редактированию корзины». По нажатию на кнопку «Подтвердить заказ», содержимое «Корзины» уходит на e-mail администратора сайта интернет-магазина, пользователю приходит по e-mail подтверждение с перечнем заказанных товаров.

Есть возможность сделать выбор «метода оплаты»:

- Наличными курьеру

- Квитанция в сбербанк

- Выставить счет (для юр.лиц)

После подтверждения заказа пользователю предлагается скачать счет или квитанцию об оплате.

«Регистрация» и «Авторизация» НЕ являются обязательными пунктами для оформления заказа. Если заказ отправляет незарегистрированный пользователь, ему предлагается в разделе «Корзина» заполнить данные для связи либо зарегистрироваться.

Каталог продукции (первые уровни каталога выносятся наверх, минуя кнопку «каталог», дабы пользователь быстрее мог добраться до нужной ему информации):

Многоуровневый универсальный каталог в формате:

Атрибуты подразделов:

  - Название подраздела

  - Маленькое фото

  - Большое фото

  - Краткий текст

  - Полное описание

Атрибуты элементов списков:

- Название

- Маленькое фото

- Большое фото

- Краткое описание (по необходимости)

- Полное описание (по необходимости)

- Цена

С каждого элемента списка, а также со страницы с полным описанием ведет ссылка «Заказать», которая добавляет выбранную услугу (товар) в корзину.

Предполагаемая структура каталога (требует уточнения):

- Живые цветы

- Комнатные растения

- Посадочный материал

- Флористические аксессуары

- Композиции из искусственных материалов и сухоцветов

- Ландшафтный дизайн

- Подарки

- Сервис

Информационно-аналитические разделы (структура требует уточнения):

Многоуровневый универсальный каталог с любым количеством уровней вложенности.

- В мире цветов (На языке цветов)

Предлагаемые темы для статей и публикаций:

  - Тексты поздравлений

  - Мир экзотических растений

  - Цветы и здоровье

  - Цветы и астрология

  - Цветы и бизнес (о том, как цветы могут влиять на деловое общение, атмосферу в офисе и т.п.)

  - Как дарить цветы

  - О подарках

  - В Вашем доме торжество (о том, как правильно подготовить дом для принятия гостей)

  - Язык цветов

  - Уход за цветами

  - Галерея «Цветы в искусстве»

    - Картинная галерея

    - Фотогалерея

    - Рисунки (можно рисунки детей). Можно устраивать конкурс на лучший рисунок и победителю по итогам месяца отправлять в подарок букет

Тема 9 Жизненный цикл проекта

Вопросы к занятию

- Жизненный цикл проекта

Практическое задание

Финансовая компания наняла Вас менеджером проектов на проект. Проект на стадии идеи. Хочет сделать мобильное приложение по типу банковского (домен финтех), например по выдаче микрокредитов физическим и юридическим лицам.

Необходимо:

1. Сделать анализ стоит ли покупать/самим разрабатывать, а также своя команда или отдать на аутсорсинг. Расписать плюсы, минусы, альтернативы.

2. Для рекомендованного варианта просчитать план реализации. Составить календарный план проекта.

Тема 10 Планирование проекта

Вопросы к занятию

1.Календарный план проекта.

Практическое задание

Задание 1. Установите соответствие стрелочками между этапами работы над проектом и содержанием работы, заполнив таблицу

Тема 11 Бюджет проекта

Вопросы к занятию

1.Разработка бюджета проекта.

2.Оценка стоимости проекта.

Практическое задание

Решите задачу

Рассчитайте чистую приведенную стоимость проекта (N ), если первоначальные инвестиции – 10 млн. руб., прогнозные чистые доходы в следующие 4 года: 2 млн., 3,5 млн., 4 млн., 2,8 млн. руб., норма прибыли – 10%. Решение: N = (2 / 1,11 + 3,5 / 1,12 + 4 / 1,13 + 2,8 /1,14) - 10,0 = -0,4млн.рублей

Тема 12 Риски проекта

Вопросы к занятию

1.Управление рисками.

2. Оценка рисков.

3. Планирование мероприятий по предотвращению рисков

Практическое задание

Корпоративный заказчик хочет заключить с Вашей компанией контракт на разработку среднего проекта (10000 часов) с большим количеством интеграций со сторонними системами и большой распределенной командой. Он просит Вас, как менеджера проекта, написать ему список потенциальных рисков, связанных с этим проектом. Что бы Вы указали и как выглядел бы такой документ?

Тема 13 Методы управления проектами на этапе реализации

Вопросы к занятию

- Методы управления проектами: Agile. Scrum. Lean. Kanban.

Практическое задание

Изучить Корпоративные стандарты Agile:

- Scaled Agile Development Framework,

- Managed Agile Development Framework,

- DisciplinedAgileDeliveryFramework

Подготовить презентацию с практическими примерами компаний

Тема 14 Оценка хода реализации проекта

Вопросы к занятию

1. Отчетность в проекте.

2. Изменения в проекте

Практическое задание

Выберите самостоятельно реализующийся проект и занесите информацию о ходе его реализации в таблицу

Подсказка, что где находится в форме отчета, расположена внизу: «Цели – задачи проекта – сроки – расходы – прогнозы».

«Цели проекта». Здесь нужно сформулировать несколько целей, из которых станет понятно, ради чего проект затевается.

«Задачи проекта». Сюда нужно перенести 20-25 задач из расписания проекта.

После того, как прописаны цели (продукты) и задачи проекта, есть смысл заполнить матрицу на пересечении целей и задач. Круг ставится на пересечении строки с названием задачи и столбца, с названием цели, если выполнение задачи приблизит проект к достижению данной цели. Таким образом, в этой части прорисовывается влияние задач на реализацию целей. Как только все круги в столбце с названием цели будут закрашены – цель считается достигнутой.

«Сроки». Если проект рассчитан более чем на год, нужно будет создавать форму для каждого года.

Следующая область для заполнения – «Ответственный/Роль». В той же строке, где указаны названия периодов, вводятся фамилии участников команды проекта и ключевых заинтересованных сторон, которые могут быть приемщиками по некоторым задачам.

Выше заполняется матрица ответственности.

Используются следующие роли:

Ответственный (О)

Исполнитель (И)

Контролер (К)

Раздел «Расходы» – для информирования о плановых и фактических расходах по статьям бюджета проекта. Как видите, места для этого раздела выделено немного, а , значит, мы можем отчитаться по трем-четырем статьям бюджета. Придется свернуть статьи бюджета в три-четыре пункта. Размер статьи бюджета можно указать длиной отрезка, плановое значение – справа от отрезка, а фактическое – в центре отрезка.

Раздел «Выводы и прогнозы» – у руководителя есть всего три строчки, чтобы убедить заказчика в том, что он знает, как вырулить проект в срок и бюджет. А если этого уже не сделать – то можно прописать свои предложения о пересмотре параметров проекта (целей, срока и бюджета).

Тема 15 Сдача-приемка продукта проекта

Вопросы к занятию

- Закрытие проекта.

- Итоговое представление результатов проекта

Практическое задание

Команда из 3-4 человек представляет свой проект в виде презентации.

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии  оценивания сформированности компетенций,  определены Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования, а также методическими рекомендациями по реализации видов и форм текущего  контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Данные документы определяют: виды и формы оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего и промежуточного контроля, порядок их проведения, используемые инструменты и технологии. Методические рекомендации являются составной частью ОПОП.

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

7.1. Основная учебная литература:

1.	Баранова Н.М. Организация проектной деятельности в современных экономических условиях. В 2 частях. Ч.1 : учебно-методическое пособие / Баранова Н.М.. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2018. — 64 c. — ISBN 978-5-209-08608-6 (ч.1), 978-5-209-08607-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/104230.html

2.	Баранова Н.М. Организация проектной деятельности в современных экономических условиях. В 2 частях. Ч.2 : учебно-методическое пособие / Баранова Н.М.. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2018. — 68 c. — ISBN 978-5-209-08609-3 (ч.2), 978-5-209-08607-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/104231.html

3.	Введение в проектную деятельность. Синергетический подход : учебное пособие / И.В. Кузнецова [и др.].. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 166 c. — ISBN 978-5-4487-0663-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92644.html

4.	 Организация проектной деятельности : учебное пособие / Л.М. Тухбатуллина [и др.].. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2018. — 100 c. — ISBN 978-5-7882-2373-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/96548.html

5.	Тигров В.П. Формирование творческой активности учащихся в проектной деятельности образовательной области «Технология» : монография / Тигров В.П.. — Липецк : Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского, 2018. — 234 c. — ISBN 978-5-907168-33-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101075.html

  - Дополнительная учебная литература:

- Кулешова Е.В. Управление рисками проектов : учебное пособие / Кулешова Е.В.. — Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 188 c. — ISBN 978-5-4332-0251-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72205.html

- Лоуренс Лич Вовремя и в рамках бюджета: управление проектами по методу критической цепи / Лоуренс Лич. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 352 c. — ISBN 978-5-9614-5004-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86747.html

- Никитаева А.Ю. Экономика и управление проектами в социальных системах : учебник / Никитаева А.Ю., Скачкова Л.С., Несоленая О.В.. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-9275-3122-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95833.html1.

- Организация проектной деятельности : учебное пособие / Л.М. Тухбатуллина [и др.].. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2018. — 100 c. — ISBN 978-5-7882-2373-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/96548.html

7.3.Периодические издания

- «Лидерство и менеджмент» Международный научно-практический журнал, включен в РИНЦ, импакт-фактор РИНЦ - 0,551, включен в Перечень ВАК

- «Экономика, предпринимательство и право» Международный научно-практический журнал, выпускается с 2011 года, импакт-фактор РИНЦ - 0,602, включен в Перечень ВАК

- Вестник Алтайской академии экономики и права Print ISSN 1818-4057 Online ISSN 2226-3977, включен в Перечень ВАК

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

www.iprbookshop.ru  - электронно-библиотечная система

https://professionali.ru/info/about/ - информационный портал «Профессионалы.ru»

https://pmmagazine.ru/ - информационно-аналитический журнал «Управление проектами»

https://sovnet.ru/  - Национальная ассоциация управления проектами

https://gb.ru/ - Образовательная экосистема GEEKBRAINS

http://www.consultant.ru/ -  Справочная правовая система«КонсультантПлюс»

https://grebennikon.ru/ Электронная библиотека Grebennikov

- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких видов учебной деятельности – лекционных занятий, практических занятий, самостоятельной работы. При этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев полноценного высшего образования, на которую отводится значительная часть учебного времени.

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих:

- работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и конспектами лекций;

- внеаудиторная подготовка к  контрольным работам, выполнение докладов, рефератов и курсовых работ;

- выполнение самостоятельных практических работ;

- подготовка к  экзаменам (зачетам)  непосредственно перед ними.

Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к следующей. Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том числе и для самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и базируются, прежде всего, на причинно-следственных связях между компонентами окружающего нас мира. В течение семестра необходимо подготовить рефераты с использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать рефераты для проверки преподавателю. Важным составляющим в изучении данного курса является решение различных задач и работа над проблемно-аналитическими заданиями, что предполагает знание соответствующей научной терминологии.

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов  особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы с ними.

Для успешной сдачи  экзамена (зачета)  рекомендуется соблюдать следующие правила:

- Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение всего семестра.

- Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экзамена.

- Время непосредственно перед экзаменом лучше использовать таким образом, чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для систематизации материала и доработки отдельных вопросов.

На  экзамене (зачете) высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные в процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные выводы на основе изученного материала.

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется регулярное посещение и подробное конспектирование лекций.

Подробные методические указания для обучающихся  см. в  учебно-методическом пособии Дементьевой Ю.В., Павловой С.А. «Методические указания по освоению дисциплин для обучающихся по программам высшего образования», которое размещено в электронной информационно-образовательной среде вуза.

- Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1.Операционнаясистема Microsoft Windows

2.Microsoft Office

3.Антивирус Kaspersky Endpoint Security

4.ПрограммадляработысpdfфайламиAdobeReader

5.Архиватор 7-zip

6.Справочно-правовая система КонсультантПлюс

7.Справочно-правовая система Гарант

11.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1.Проектор, ноутбук

2.Проекционный экран

3.Колонки

- Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины

Для освоения дисциплины используются как традиционные формы занятий – лекционные занятия(типы лекций – установочная, вводная, текущая, заключительная, обзорная; виды лекций – проблемная, визуальная, лекция конференция, лекция консультация) и практические занятия, так и активные и интерактивные формы занятий - диспуты, решение ситуационных задач, ролевые игры и разбор конкретных ситуаций.

На учебных занятиях используются технические средства обучения – проектор, ноутбук, проекционный экран, колонки для демонстрации слайдов, видеосюжетов и др. Тестирование обучаемых может осуществляться с использованием компьютерного оборудования университета.

12.1. В освоении учебной дисциплины  используются следующие традиционные образовательные технологии:

- чтение проблемно-информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов;

- практические занятия;

- контрольные опросы;

- консультации;

- самостоятельная работа с учебной литературой;

- подготовка и обсуждение презентаций.

12.2. Активные и интерактивные методы и формы обучения

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ НПА, анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, разыгрывание ролей, творческая работа, связанная с освоением дисциплины, ролевая игра, круглый стол, диспут, беседа, дискуссия, мини-конференция и др.) используются следующие:

- творческие задания;

- сообщения с анализом;

- анализ проблемных ситуаций

-беседа.

Приложение

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Основы проектной деятельности»

- Паспорт компетенций

| Код оцениваемой компетенции (или её части) | Вид контроля | Компонент фонда оценочных средств |
| --- | --- | --- |
| УК-2 | устный и письменный | Ситуационные задачи, проект |
|  | устный | Вопросы к зачету |

2.Критерии освоения компетенций

В качестве критериев освоения компетенций используются знания, умения, владения.

Критерии оценки знаний студентов

(пороговый уровень сформированности компетенции)

| Шкала оценивания | Показатели оценивания компетенций |
| --- | --- |
| Отлично | - студент глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, - делает квалифицированные выводы и обобщения; - владеет на высококвалифицированном уровне системой понятий. |
| Хорошо | - студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной и дополнительной литературы; - затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и обобщений; - владеет на достаточном уровне системой понятий. |
| Удовлетворительно | - студент ориентируется в материале, однако затрудняется в его изложении; - показывает недостаточность знаний основной и дополнительной литературы; - слабо аргументирует научные положения; - практически не способен сформулировать выводы и обобщения; - частично владеет системой понятий. |
| Неудовлетворительно | - студент не усвоил значительной части материала; - не может аргументировать научные положения; - не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; - не владеет системой понятий. |

Критерии оценки умений студентов по решению учебно-профессиональных задач и заданий

(продвинутый уровень но овень сформированности компетенции)сформированности компетенции)

| Шкала оценивания | Показатели оценивания компетенций |
| --- | --- |
| Отлично | студент самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя научные понятия, ссылаясь на нормативную базу. |
| Хорошо | студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя научные понятия. |
| Удовлетворительно | студент в основном решил учебно-профессиональную задачу или задание, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, недостаточно используя научные понятия. |
| Неудовлетворительно | студент не решил учебно-профессиональную задачу или задание. |

Критерии оценки владения студентами навыками решения широкого круга комплексных проблемно-аналитических  задач профессиональной деятельности (повышенный уровень сформированности компетенции)

| Шкала оценивания | Показатели оценивания компетенций |
| --- | --- |
| Отлично | даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных методик) решены задачи деловых игр, кейс-стади; при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности; показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии. |
| Хорошо | даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при решении задач деловых игр, кейс-стади не всегда использовались рациональные методики; ответы в основном были краткими, но не всегда четкими. |
| Удовлетворительно | даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении задач деловых игр, кейс-стади студент использовал прежний опыт, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логической последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы. |
| Неудовлетворительно | не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, оцениваемым “удовлетворительно”. |

- Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной аттестации, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Задание для написания проекта по дисциплине

«Основы проектной деятельности»

План работы студента по написанию и защите проекта.

1.	Выбрать тему/идею проекта (см. ниже)

2.	Написать работу в соответствии с методическими рекомендациями и предложенным планом (см. ниже).

3.	Оформить работу в соответствии с требованиями (см. методические рекомендации).

4.	Представить работу в распечатанном виде для проверки и допуска работы к защите руководителю

5.	Быть готовым защитить курсовую работу на аудиторном занятии с представлением презентации.

Идеи проектов не должны повторяться!

Структура/наполнение курсовой работы/проекта

1.	Актуальность проекта в части реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

2.	Актуальность проекта в части исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

3.	Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект, в части реализации cтратегических документов социально-экономического развития Российской Федерации (в том числе отраслевых в зависимости от номинации Конкурса);

4.	Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект, в части реализации cтратегических документов социально-экономического развития конкретного региона;

5.	Формирование идеи в рамках национальных проектов и целей устойчивого развития ООН, возможность тиражирования проекта в других субъектах Российской Федерации или на международном уровне

6.	Социальная значимость проекта;

7.	Новизна проекта (или представлен анализ аналогов) и наличие в работе результатов собственного исследования автора;

8.	Наличие предложений по кадровому обеспечению реализации проекта (в том числе наличие команды единомышленников, готовых приступить к реализации проекта);

9.	Наличие организационных механизмов реализации проекта;

10.	Ресурсное обеспечение проекта (в том числе бюджет проекта);

11.	Наличие системы контроля качества и результативности реализации проекта;

12.	Потенциальные риски и предложены способы управления ими

13.	Информационное сопровождение хода реализации проекта (в том числе наличие группы проекта в социальных сетях, наличие собственных информационных ресурсов)

Примерный список вопросов к зачету

1.	Назовите этапы проектной деятельности

2.	Классификация проектов

3.	Участники проекта и роли в проекте, их ответственность.

4.	Система управления коммуникациями в проекте.

5.	Критерии эффективных коммуникаций

6.	Способы генерации идей.

7.	Образ продукта. Прототип.  Какие бывают прототипы?

8.	Структура, формат презентации и содержание выступления.

9.	Создание визуального сопровождения. Технические средства. Оформление презентации.

10.	Как представить материал аудитории

11.	Нормативные правовые акты РФ в сфере проектного управления

12.	Национальные стандарты и методики РФ в сфере проектного управления

13.	Методы выявления требований к проекту

14.	Структура жизненного цикла проекта

15.	Виды жизненных циклов проектов.

16.	Календарный план проекта.

17.	Шаги по разработке календарного плана.

18.	Формы представления календарного плана

19.	Разработка бюджета проекта. Принципы создания бюджета.

20.	Оценка стоимости проекта.

21.	Классификация рисков.

22.	Управление рисками.

23.	Выявление (идентификация) рисков.

24.	Оценка рисков.

25.	Планирование мероприятий по предотвращению рисков

26.	Управление проектами.

27.	Методы управления проектами.

28.	Классическое проектное управление.

29.	Agile. Scrum. Lean. Kanban.

30.	Мониторинг и контроль.

31.	Какие действия предпринимаются на этапе реализации?

32.	Отчетность в проекте.

33.	Изменения в проекте

34.	Закрытие проекта.

35.	Задачи на этапе завершения проекта.

Задания для проверки умений и навыков применения студентами теоретических знаний при решении широкого круга проблемно-аналитических и практических учебно-профессиональных задач (продвинутый и повышенный  уровень формирования компетенции):

Ситуационные задачи

Задача 1. Перед вами четыре проблемы. Определите цель и напишите два различных способа для решения каждой проблемы, заполнив таблицу 1.

Задача 2. Разработайте и введите в производство новый продукт – колбасу «Домашняя». Опишите, каким образом будет осуществляться матрица управления персоналом в данном случае. Команда проекта: генеральный директор, директор по маркетингу, директор по инжирингу, директор по производству, директор по финансам. При составлении списка работ матрицы RACI необходимо учесть, что работу по созданию и поддержке веб-сайта можно разделить на следующие этапы: – исследование рынка; – решение о новом продукте; – подготовка прототипа; – тестирование рынка; – массовое решение о производстве; – введение продукта.

Задача 3. Проанализируйте проблемную ситуацию по теме своего проекта, цель проекта и задачи. Для успешного выполнения проекта вы должны четко представлять себе, какие опыты, наблюдения, исследования вы выполните в процессе работы над созданием проекта. Для этого заполните лист планирования «Мой проект» по форме (см.ниже). Возможно, у вас не получится записать все сразу, тогда заполняйте лист планирования постепенно, по мере обдумывания.