МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Гжельский государственный университет»

(ГГУ)

Кафедра теории и организации управления

Рабочая программа дисциплины

Управление инвестиционными проектами в региональных и муниципальных органах власти

| Направление подготовки | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление |
| --- | --- |
| Направленность (профиль) | Региональное и муниципальное управление |
| Квалификация выпускника | бакалавр |

пос. Электроизолятор

2023

Рабочая программа дисциплины «Управление инвестиционными проектами в региональных и муниципальных органах власти» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04Государственное и муниципальное управление.

Дисциплина относится кчасти, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана.

Практическая подготовка реализуется на основе:

- Анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемым к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта [Аналитическая записка]

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в соответствии  с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» (утв. Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн).

При наличии в группе инвалида и (или) лица с ОВЗ подбираются учебные задания и оценочные мероприятия с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающегося.

- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

| Компетенция | Индикаторы достижения компетенций | Планируемые результаты обучения по дисциплине |
| --- | --- | --- |
| УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленныхзадач | УК-1.1. Знает основы системного подхода; последовательность и требования к осуществлению поисковой и аналитической деятельности для решения поставленных задач УК-1.2. Умеет анализировать и систематизировать, и синтезировать информацию, оценивать эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности УК-1.3. Владеет навыками поиска информации и практической работы с информационными источниками; владеет методами принятия решений | Знать: - процедуру оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования; - методы и показатели оценки соотношения планируемого результата и затрачиваемых ресурсов на различных уровнях, учитывая специфику деятельности органов власти; - процедуру участия в разработке и реализации проектов в области государственного и муниципального управления. Уметь: - проводить оценку эффективности инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования; - оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов на различных уровнях, учитывая специфику деятельности органов власти; - разрабатывать и реализовывать проект в области государственного и муниципального управления. Владеть: - навыками оценки эффективности инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования; - способностью оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов на различных уровнях, учитывая специфику деятельности органов власти; - способностью разрабатывать и реализовывать проект в области государственного и муниципальногоуправления. |
| ПК-6 способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования | ПК-6.1 Знает: виды инвестиций, содержание и участников инвестиционной деятельности; понятие, виды, этапы жизненного цикла инвестиционного проекта; содержание бизнес-плана инвестиционного проекта; критерии экономической эффективности инвестиционных проектов; методы анализа экономической эффективности инвестиций;методы анализа инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска;методы оценки стоимости различных источников финансирования инвестиций ПК-6.2 Умеет: собирать и анализировать информацию, необходимую для экономической оценки инвестиций, а также разработки бизнес-планов инвестиционных проектов и управления реализацией проектов; выполнять расчеты, необходимые для всестороннего анализа инвестиционных проектов и оформления основных разделов бизнес-планов; выполнять расчеты, необходимые для оценки эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений; применить методы анализа эффективности инвестиционных проектов к решению конкретных задач; использовать результаты инвестиционного анализа в разработке управленческих решений; выявлять воздействие различных факторов риска на экономическую эффективность инвестиционного проекта; ПК-6.3 Владеет: навыками оценки эффективности инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов любых форм собственности и различных иерархических уровней; навыками оценки реализуемости инвестиционных предложений, проектов и программ, включая финансовую реализуемость; навыками оценки рисков нарушения условий реализуемости и снижения эффективности инвестиционных проектов и приемами управления рисками инвестиций; навыками анализа эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений | Знать: - процедуру оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования; - методы и показатели оценки соотношения планируемого результата и затрачиваемых ресурсов на различных уровнях, учитывая специфику деятельности органов власти; - процедуру участия в разработке и реализации проектов в области государственного и муниципального управления. Уметь: - проводить оценку эффективности инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования; - оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов на различных уровнях, учитывая специфику деятельности органов власти; - разрабатывать и реализовывать проект в области государственного и муниципального управления. Владеть: - навыками оценки эффективности инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования; - способностью оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов на различных уровнях, учитывая специфику деятельности органов власти; - способностью разрабатывать и реализовывать проект в области государственного и муниципального управления. |

- Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина относится кДисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана.

Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать компетенции в профессиональной деятельности.

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:организационно-управленческий, коммуникативный, проектный.

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОПОП.

| Код компетенции | Предшествующие дисциплины | Параллельно осваиваемые | Последующие дисциплины |
| --- | --- | --- | --- |
| УК-1 | Философия Математика Основы государственного и муниципального управления Стратегический менеджмент Методы принятия управленческих решений Политическая география | Инновационный менеджмент в регионе |  |
| ПК-6 | - | - | - |

Дисциплина  частично реализуется в форме практической подготовки. Практическая подготовка организуется путем проведения/выполнения практических занятий/заданий,  проблемно-аналитических, проектных, творческих заданий.

Дисциплина в рамках воспитательной работы направлена на формирование у обучающихся активной гражданской позиции, уважения к правам и свободам человека, знания правовых основ и законов, чувство привязанности и любви к региону проживания, воспитание чувства ответственности и умения аргументировать, самостоятельно мыслить, развивает творчество, профессиональные умения творчески развитой личности, системы осознанных знаний, ответственности за выполнение учебно-производственных заданий.

Этапы формирования компетенций отражены в траектории формирования компетенций (Приложение к ОПОП).

- Объем дисциплины

| Виды учебной работы |  | Формы обучения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очная | Очно-заочная |
| Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы |  | 3/108 | 3/108 |
| Семестр |  | 7 | 9 |
| Контактная работа с преподавателем: |  |  |  |
|  | Занятия лекционного типа – лекционные занятия | 18 | 10 |
|  | Занятия семинарского типа – практические занятия (в том числе в форме практической подготовки, 20% от объема практических занятий*) | 16/(3*) | 8/(1*) |
|  | Занятия семинарского типа – лабораторные работы (в том числе в форме практической подготовки, 20% от объема лабораторных занятий*) |  |  |
|  | Консультации |  |  |
|  | Курсовая работа |  |  |
|  | Промежуточная аттестация: зачет(в том числе: в форме контактной работы/в форме СРС) | 27 (2/25) | 27 (2/25) |
| Самостоятельная работа |  | 72 | 88 |

- Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1Распределение часов по разделам/темам и видам работы

4.1.1Очная форма обучения

| № п/п | Раздел/тема | Виды учебной работы (в часах) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аудиторная работа |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  | ЛЗ | ПЗ | ЛабЗ |  |
|  | Теоретические основы инвестиционной деятельности в управлении проектами на региональном и муниципальном уровне | 2 | 2 |  | 8 |
|  | Государственное регулирование инвестиционной деятельности в России. | 2 | 2 |  | 8 |
|  | Управление инвестициями, осуществляемыми в форме капитальных вложений | 2 | 2 |  | 8 |
|  | Управление финансовыми инвестициями | 2 | 2 |  | 8 |
|  | Управление инвестиционным портфелем | 2 | 2 |  | 8 |
|  | Управление инвестиционным проектированием. Источники финансирования инвестиционной деятельности | 2 | 2(2*) |  | 8 |
|  | Методы финансирования инвестиционной деятельности | 2 | 1 |  | 8 |
|  | Управление рисками на региональном и муниципальном уровне. | 2 | 1 |  |  |
|  | Оценка эффективности управления инвестиционными проектами в региональных и муниципальных органах | 2 | 2(1*) |  | 8 |
|  | Итого | 18 | 16 |  | 72 |

*в форме практической подготовки

    - Очно-заочная форма обучения

| № п/п | Раздел/тема | Виды учебной работы (в часах) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аудиторная работа |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  | ЛЗ | ПЗ | ЛабЗ |  |
|  | Теоретические основы инвестиционной деятельности в управлении проектами на региональном и муниципальном уровне | 1 | 1 |  | 10 |
|  | Государственное регулирование инвестиционной деятельности в России. | 1 | 1 |  | 10 |
|  | Управление инвестициями, осуществляемыми в форме капитальных вложений | 1 | 1 |  | 10 |
|  | Управление финансовыми инвестициями | 1 | - |  | 10 |
|  | Управление инвестиционным портфелем | 1 | 1 |  | 8 |
|  | Управление инвестиционным проектированием. Источники финансирования инвестиционной деятельности | 1 | 1 |  | 10 |
|  | Методы финансирования инвестиционной деятельности | 1 | - |  | 10 |
|  | Управление рисками на региональном и муниципальном уровне. | 1 | 1 |  | 10 |
|  | Оценка эффективности управления инвестиционными проектами в региональных и муниципальных органах | 2 | 1(1*) |  | 10 |
|  | Итого | 10 | 8 |  | 88 |

*в форме практической подготовки

  - Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам

    - Содержание лекционного курса

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Содержание лекционного занятия |
| --- | --- | --- |
|  | Теоретические основы инвестиционной деятельности в управлении проектами на региональном и муниципальном уровне | 1.Экономическая сущность и содержание инвестиций 2. Классификация и виды инвестиций 3. Понятие инвестиционной деятельности, основные задачи и функции. 4. Содержание инвестиционного менеджмента, его место в системе менеджмента предприятия. 5. Инвестиционная стратегия развития организации. Выборинвестиционныхрешений. |
|  | Государственное регулирование инвестиционной деятельности в России. | 1.Роль государства в регулировании инвестиционных процессов и рынка инвестиций. Конъюнктура инвестиционного рынка 2. Содержание, цели, инструменты и механизмы реализации государственной инвестиционной политики. 3.Стимулирование инвестиционной активности предприятий и организаций. |
|  | Управление инвестициями, осуществляемыми в форме капитальных вложений | 1. Функции инвестиционного менеджмента в сфере реального инвестирования 2. Капитальные вложения, их структура и характеристика 3. Капитальное строительство, его особенности и организационные основы 4. Подрядные торги и договоры 5. Оценка объектов реального инвестирования |
|  | Управление финансовыми инвестициями | 1. Анализ состояния финансового инвестирования для организации. 2.Выбор форм финансового инвестирования. 3.Оценка инвестиционных качеств отдельных финансовых инструментов. 4.Формирование портфеля финансовых инвестиций. 5. Модели управления источниками финансирования инвестиций. |
|  | Управление инвестиционным портфелем | 1.Инвестиционный портфель: сущность, классификация и цели формирования 2. Принципы и последовательность формирования инвестиционного портфеля 3.Оценка инвестиционных качеств реальных и финансовых объектов инвестирования 4. Формирование и управление инвестиционным портфелем |
|  | Управление инвестиционным проектированием. Источники финансирования инвестиционной деятельности | 1.Определение инвестиционного проекта, классификация инвестиционных проектов 2. Характеристика стадий жизненного цикла инвестиционного проекта. 3. Технико-экономическое обоснование инвестиций 4. Система и процесс управления реализацией инвестиционных проектов. 5.Источники финансирования инвестиционной деятельности, их классификация. 6 Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов. |
|  | Методы финансирования инвестиционной деятельности | 1.Современные методы финансирования в инвестиционной деятельности. 2.Лизинговые операции в инвестиционной деятельности 3.Проектное финансирование 4. Акционирование, а также иные формы долевого финансирования; 5. Кредитное финансирование (инвестиционные кредиты банков, выпуск облигаций). |
|  | Управление рисками на региональном и муниципальном уровне. | 1.Инвестиционные риски: содержание, виды, классификация 2. Принципы и методы оценки рисков. 3. Методы предупреждения и снижения рисков на предприятии. 4. Организация риск-менеджмента 5. Оценка ликвидности инвестиций. |
|  | Оценка эффективности управления инвестиционными проектами в региональных и муниципальных органах | 1.Эффективность инвестиционной деятельности: назначение, понятие виды. 2.Система показателей эффективности инвестиционной деятельности организаций. 3.Статистические методы экономической оценки инвестиционных проектов 4. Динамические методы определения экономической эффективности инвестиционных проектов 5. Порядок оценки эффективности инвестиционного проекта |

4.2.2. Содержание практических занятий

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Содержание практического занятия |
| --- | --- | --- |
|  | Теоретические основы инвестиционной деятельности в управлении проектами на региональном и муниципальном уровне | План занятия. 1.Устный опрос 10-15 минут по вопросам темы и самостоятельного изучения отдельных вопросов темы. - Экономическая сущность и содержание инвестиций - Классификация и виды инвестиций - Понятие инвестиционной деятельности, основные задачи и функции. - Содержание инвестиционного менеджмента, его место в системе менеджмента предприятия. - Инвестиционная стратегия развития организации. - Выбор инвестиционных решений. 2.Решение ситуаций. Каждое задание 10-20 мин. 3.Доклады 15 мин. |
|  | Государственное регулирование инвестиционной деятельности в России. | План занятия. - Устный опрос 10-15 минут по вопросам темы и самостоятельного изучения отдельных вопросов темы. - .Роль государства в регулировании инвестиционных процессов и рынка инвестиций. Конъюнктура инвестиционного рынка - Содержание, цели, инструменты и механизмы реализации государственной инвестиционной политики. - Стимулирование инвестиционной активности предприятий и организаций. - Решение ситуаций. Каждое задание 10-20 мин. 3.Доклады 15 мин. |
|  | Управление инвестициями, осуществляемыми в форме капитальных вложений | План занятия. 1.Устный опрос 10-15 минут по вопросам темы и самостоятельного изучения отдельных вопросов темы. - Функции инвестиционного менеджмента в сфере реального инвестирования - Капитальные вложения, их структура и характеристика - Капитальное строительство, его особенности и организационные основы - Подрядные торги и договоры. - Оценка объектов реального инвестирования 2.Решение ситуаций. Каждое задание 10-20 мин. 3.Доклады 15 мин. |
|  | Управление финансовыми инвестициями | План занятия. 1.Устный опрос 10-15 минут по вопросам темы и самостоятельного изучения отдельных вопросов темы. - Анализ состояния финансового инвестирования для организации. - Выбор форм финансового инвестирования. - Оценка инвестиционных качеств отдельных финансовых инструментов. - Формирование портфеля финансовых инвестиций. - Модели управления источниками финансирования инвестиций. 2..Решение ситуаций. Каждое задание 10-20 мин. 3.Доклады 15 мин. |
|  | Управление инвестиционным портфелем | План занятия. 1.Устный опрос 10-15 минут по вопросам темы и самостоятельного изучения отдельных вопросов темы. - Инвестиционный портфель: сущность,классификация и цели формирования - Принципы и последовательность формирования инвестиционного портфеля - Оценка инвестиционных качеств реальных и финансовых объектов инвестирования - Формирование и управление инвестиционным портфелем 2.Решение ситуаций. Каждое задание 10-20 мин. 3.Доклады 15 мин. |
|  | Управление инвестиционным проектированием. Источники финансирования инвестиционной деятельности | План занятия. 1.Устный опрос 10-15 минут по вопросам темы и самостоятельного изучения отдельных вопросов темы. - Определение инвестиционного проекта, классификация инвестиционных проектов - Характеристика стадий жизненного цикла инвестиционного проекта. - Технико-экономическое обоснование инвестиций - Система и процесс управления реализацией - инвестиционных проектов. - Источники финансирования инвестиционной деятельности, их классификация. - Оптимизация структуры источников формирования - инвестиционных ресурсов 2.Решение ситуаций. Каждое задание 10-20 мин. 3.Доклады 15 мин. |
|  | Методы финансирования инвестиционной деятельности | План занятия. 1.Устный опрос 10-15 минут по вопросам темы и самостоятельного изучения отдельных вопросов темы. - Современные методы финансирования в инвестиционной деятельности. - Лизинговые операции в инвестиционной деятельности - Проектное финансирование - Акционирование, а также иные формы долевого финансирования; - Кредитное финансирование (инвестиционные кредиты банков, выпуск облигаций). 2.Решение ситуаций. Каждое задание 10-20 мин. 3.Доклады 15 мин. |
|  | Управление рисками на региональном и муниципальном уровне. | План занятия. 1.Устный опрос 10-15 минут по вопросам темы и самостоятельного изучения отдельных вопросов темы. - Инвестиционные риски: содержание, виды, классификация - Принципы и методы оценки рисков. - Методы предупреждения и снижения рисков на предприятии. - Организация риск-менеджмента - Оценка ликвидности инвестиций 2.Решение ситуаций. Каждое задание 10-20 мин. 3.Доклады 15 мин. |
|  | Оценка эффективности управления инвестиционными проектами в региональных и муниципальных органах | План занятия. 1.Устный опрос 10-15 минут по вопросам темы и самостоятельного изучения отдельных вопросов темы. - Эффективность инвестиционной деятельности: назначение, понятие виды. - Система показателей эффективности инвестиционной деятельности организаций. - Статистические методы экономической оценки инвестиционных проектов - Динамические методы определения экономической эффективности инвестиционных проектов. - Порядок оценки эффективности инвестиционного проекта 2.Решение ситуаций. Каждое задание 10-20 мин. 3.Тестирование. |

4.2.3. Содержание самостоятельной работы

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Формы и тематика самостоятельной работы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Теоретические основы инвестиционной деятельности в управлении проектами на региональном и муниципальном уровне | - Классификация и виды инвестицийна региональном и муниципальном уровне - Инвестиционная стратегия развития организации. Выборинвестиционныхрешений Реферирование литературы Работа со справочными материалами Работа с Интернет-ресурсами Индивидуальные творческие задания согласно заранее выданным темам Подготовка презентаций. |
| 2. | Государственное регулирование инвестиционной деятельности в России. | - Содержание, цели, инструменты и механизмы реализации государственной инвестиционной политики. -.Стимулирование инвестиционной активности предприятий и организаций Реферирование литературы Работа со справочными материалами Работа с Интернет-ресурсами Индивидуальные творческие задания согласно заранее выданным темам Подготовка презентаций. |
| 3. | Управление инвестициями, осуществляемыми в форме капитальных вложений | - Капитальное строительство, его особенности и организационные основы - Подрядные торги и договоры - Оценка объектов реального инвестирования Реферирование литературы Работа со справочными материалами Работа с Интернет-ресурсами Индивидуальные творческие задания согласно заранее выданным темам Подготовка презентаций. |
| 4. | Управление финансовыми инвестициями | -.Формирование портфеля финансовых инвестиций - Модели управления источниками финансирования инвестиций. Реферирование литературы Работа со справочными материалами Работа с Интернет-ресурсами Индивидуальные творческие задания согласно заранее выданным темам Подготовка презентаций. |
| 5. | Управление инвестиционным портфелем | - Оценка инвестиционных качеств реальных и финансовых объектов инвестирования - Формирование и управление инвестиционным портфелем Реферирование литературы Работа со справочными материалами Работа с Интернет-ресурсами Тестирование по темам 1-5. |
| 6 | Управление инвестиционным проектированием. Источники финансирования инвестиционной деятельности | - Источники финансирования инвестиционной деятельности, их классификация. - Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов на региональном и муниципальном уровне Реферирование литературы Работа со справочными материалами Работа с Интернет-ресурсами Индивидуальные творческие задания согласно заранее выданным темам Подготовка презентаций. |
| 7 | Методы финансирования инвестиционной деятельности | - Акционирование, а также иные формы долевого финансирования; - Кредитное финансирование (инвестиционные кредиты банков, выпуск облигаций). Реферирование литературы Работа со справочными материалами Работа с Интернет-ресурсами Индивидуальные творческие задания согласно заранее выданным темам Подготовка презентаций. |
| 8 | Управление рисками на региональном и муниципальном уровне. | - Организация риск-менеджмента на региональном и муниципальном уровне - Оценка ликвидности инвестиций. Реферирование литературы Работа со справочными материалами Работа с Интернет-ресурсами Индивидуальные творческие задания согласно заранее выданным темам Подготовка презентаций. |
| 9 | Оценка эффективности управления инвестиционными проектами в региональных и муниципальных органах | - Статистические методы экономической оценки инвестиционных проектов - Динамические методы определения экономической эффективности инвестиционных проектов - Порядок оценки эффективности инвестиционного проекта Реферирование литературы Работа со справочными материалами Работа с Интернет-ресурсами Доклады по индивидуальным самостоятельным работам. Подготовка презентаций. |

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

- Воробьева Т.В. Управление инвестиционным проектом [Электронный ресурс]/ Воробьева Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 146 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79731

- Харченко К.В. Проектное управление в государственных и муниципальных органах и учреждениях : учебное пособие / Харченко К.В.. — Москва : Дело, 2018. — 166 c. — ISBN 978-5-7749-1318-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95120.html

- Черняк В.З. Управление инвестиционными проектами : учебное пособие для вузов / Черняк В.З.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — ISBN 5-238-00680-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74946.html

- Инвестиционный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Ай Пи Ар Медиа, 2021.— 250 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10829

6.Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Предусмотрены  следующие виды контроля качества освоения конкретной дисциплины:

- текущий контроль успеваемости

- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен в приложении к рабочей программе дисциплины

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины в процессе обучения.

  - Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттестации по дисциплине (модулю)

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) | Код контролируемой компетенции | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теоретические основы инвестиционной деятельности в управлении проектами на региональном и муниципальном уровне | УК-1, ПК-6 | Вопросы к занятию, практическое задание |
| 2 | Государственное регулирование инвестиционной деятельности в России. | УК-1, ПК-6 | Вопросы к занятию, практическое задание |
| 3 | Управление инвестициями, осуществляемыми в форме капитальных вложений | УК-1, ПК-6 | Вопросы к занятию, практическое задание |
| 4 | Управление финансовыми инвестициями | УК-1, ПК-6 | Вопросы к занятию, практическое задание |
| 5 | Управление инвестиционным портфелем | УК-1, ПК-6 | Вопросы к занятию, практическое задание |
| 6 | Управление инвестиционным проектированием. Источники финансирования инвестиционной деятельности | УК-1, ПК-6 | Вопросы к занятию, практическое задание |
| 7 | Методы финансирования инвестиционной деятельности | УК-1, ПК-6 | Вопросы к занятию, практическое задание |
| 8 | Управление рисками на региональном и муниципальном уровне. | УК-1, ПК-6 | Вопросы к занятию, практическое задание |
| 9 | Оценка эффективности управления инвестиционными проектами в региональных и муниципальных органах | УК-1, ПК-6 | Вопросы к занятию, практическое задание |

6.2 Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля по темам

Тема 1. Теоретические основы инвестиционной деятельности в управлении проектами на региональном и муниципальном уровне

.Вопросы к занятию

1.Экономическая сущность и содержание инвестиций

2. Классификация и виды инвестиций

3. Понятие инвестиционной деятельности, основные задачи и функции.

4. Содержание инвестиционного менеджмента, его место в системе менеджмента предприятия.

5. Инвестиционная	стратегия	развития	организациина региональном и муниципальном уровне

Выбор  инвестиционных  решений.

Практические задания (примеры):

Задание 1.

Изучить материалы Федеральной службы государственнойстатистикиРоссии(Росстат):Российскийстатистическийежегодник-раздел

«Инвестиции»,официальныйсайтРосстата.Используяинформацию,содержащуюся в соответствующих разделах, заполнить аналитические табл. 1.1. итабл.1.2. составитьписьменноезаключение порезультатаманализа.

Таблица 1.1 - СтруктураинвестицийвнефинансовыеактивывРоссийскойФедерациизапоследние 5 лет, вмлрд.руб.

| Годы | Инвестициив нефинансовыеактивы,всего | втомчислеинвестиции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | восновной капитал | вНМА | вдругие нефинансовыеактивы | затратына НИОКР |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |

Таблицам 1.2 - СтруктураинвестицийвнефинансовыеактивывРоссийскойФедерациизапоследние 5 лет, впроцентах

| Годы | Инвестиции внефинансовые активы,всего | втомчислеинвестиции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | восновной капитал | вНМА | вдругие нефинансовыеактивы | затратына НИОКР |
| 1 | 100 |  |  |  |  |
| … | 100 |  |  |  |  |
| n | 100 |  |  |  |  |

Задание 2.Составитьиописатьструктуруинвестиционногопроцесса.

Задание 3.Составитьсхемуклассификации видовинвестиций, привести примеры.

Тема 2. Государственное регулирование инвестиционной  деятельности в России.

.Вопросы к занятию

1.Роль государства в регулировании инвестиционных процессов и рынка инвестиций. Конъюнктура инвестиционного рынка

2. Содержание, цели, инструменты и механизмы реализации государственной инвестиционной политики.

3.Стимулирование инвестиционной активности предприятий и организаций

Практические задания (примеры):

Практические задания (примеры):

Задание 1.

Изучить материалы Федеральной службы государственнойстатистикиРоссии(Росстат):Российскийстатистическийежегодник–раздел «Инвестиции», статистический сборник «Инвестиции в России», официальныйсайтРосстата.Используяинформацию,содержащуюсявсоответствующихразделах,заполнитьтабл.2.1-2.3.Составитьписьменноезаключениепорезультатаманализа.

Таблица 2.1ДинамикаинвестицийвосновнойкапиталвРоссийскойФедерации (запоследние пять лет)

| Показатель | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 год | … | N год |
| Инвестициивосновнойкапитал,всегомлрд.руб. |  |  |  |
| впроцентахкпредыдущемугоду |  |  |  |

Таблица 2.2 - -Динамикаваловоговнутреннегопродуктаинормыинвестированиявосновнойкапитал

вРоссийскойФедерации(запоследние пять лет),млрд. руб.

| Показатель | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | … | 2012 |
| ВВП |  |  |  |
| Инвестициивосновнойкапитал,всего |  |  |  |
| Инвестициивосновнойкапитал,в%кВВП |  |  |  |

Таблица 2.3.  - Макроэкономическиеиндикаторыразвитияроссийскойэкономики(запоследние пять лет), в%к предыдущемугоду

| Показатель | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | … | 2012 |
| ВВП |  |  |  |
| Объемпромышленнойпродукции |  |  |  |
| Инвестициивосновнойкапитал |  |  |  |
| Иностранныеинвестиции |  |  |  |

Задание 2. Изучить материалы Федеральной службы государственнойстатистикиРоссии(Росстат):Российскийстатистическийежегодник-раздел

«Инвестиции», статистический сборник «Инвестиции в России», официальныйсайтРосстата,статистическийежегодникРегионы России.Используяинформацию,содержащуюсявсоответствующихразделах,провести анализ по основным показателям инвестиционной деятельности на примере Московской области. Составитьписьменноезаключениепорезультатаманализа.

Задание 3.Мунципальное предприятие использовалосвоиинвестиционныересурсывпрошломгодуследующим образом (млн.руб.):

- приобретение нового оборудования          - 1,25

- повышение квалификации персонала           - 1,30

- простое воспроизводство основных фондов  -  1,6

- организация выпуска товаров, пользующихся спросом  -  0,23

Проведите	оценку	инвестиционной	политики предприятия	на	основе анализа использования инвестиционных ресурсов.

Представьте обоснование, какие инструменты государственного регулирования и возможности может использовать коммерческая организация в современных условиях.

Задание 4.Определите размер инвестиций организаций, если известно, что равновесный уровень валового национального продукта – 1680 ден. ед., государственные расходы – 200, чистый экспорт – 70, автономные потребления

- 100, предельная склонность к сбережениям – 0,25.

Тема 3. Управление инвестициями, осуществляемыми в формекапитальныхвложений

.Вопросы к занятию

1. Функции инвестиционного менеджмента

в сфере реального инвестирования

2. Капитальные вложения, их структура и характеристика

3. Капитальное строительство, его особенности

и организационные основы

4. Подрядные торги и договоры

5. Оценка объектов реального инвестирования

Практические задания (примеры):

Задание 1.

Определитьтехнологическую,воспроизводственнуюструктурукапитальныхвложений,атакжеихвлияниенавидовуюструктуруосновныхпроизводственныхфондовиудельныекапитальные вложения организации. Капитальные вложения на производственное развитие в текущем году составили 50 млн. руб. Стоимость основных производственных фондов на начало отчетного года - 220 млн. руб., в том числе активная часть — 60 млн. руб.

В течение отчетного года выбыло основных производственных фондов (машин и оборудования) на сумму 12 млн. руб. Годовая проектная мощность муниципального объекта — 13 млн. т. Распределение капитальных вложений на развитие производства приведено в табл. 3.1.

Таблица 3.1Распределениекапитальных вложенийнаразвитиепроизводства,млн.руб.

| 1. | Нановоестроительство |  | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | втомчисле: | строительно-монтажныеработы | 15 |
|  |  | машиныиоборудование | 4 |
|  |  | прочиезатраты | 1 |
| 2. | Нареконструкциюитехническоеперевооружениецеха |  | 18 |
|  | втомчисле: | строительно-монтажныеработы | 8 |
|  |  | машиныиоборудование | 5 |
|  |  | прочие | 5 |
| 3. | Намодернизациюоборудования |  | 12 |

Решение:1)Определимтехнологическуюструктурукапитальныхвложений.Распределениекапитальныхвложенийповидамзатрат(технологическаяструктура) приведенавтабл.3.2.

Таблица3.2 - Распределениекапитальныхвложенийповидамзатрат,млн. руб.

| Видызатрат | Расчетзатрат | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Строительно-монтажныеработы | 15+8=23 | 46 |
| Приобретениемашиныиоборудования | 4+5+12=21 | 42 |
| Прочиезатраты | 1+5=6 | 12 |
| Всегокапитальныхвложений | 50 | 100 |

Втехнологическойструктурекапитальныхвложенийнаибольшийудельный вес занимают затраты на строительно-монтажные работы — 46%, чтосвидетельствуето несовершеннойструктуре.

- Определимвоспроизводственнуюструктурукапитальныхвложений.Распределениекапитальныхвложенийпоформамвоспроизводства(воспроизводственная структура капитальных вложений) приведена в табл. 3.3. Ввоспроизводственнойструктурекапитальныхвложенийнаибольшийудельныйвесзанимаютзатратынановоестроительство—40%,чтосвидетельствуетонесовершенной структуре.

Таблица 3.3 - Распределениекапитальныхвложенийпоформамвоспроизводства

| Формывоспроизводства | млн.руб. | % |
| --- | --- | --- |
| Новоестроительство | 20 | 40 |
| Реконструкция | 18 | 36 |
| Модернизация | 12 | 24 |
| Всегокапитальныхвложений | 50 | 100 |

- Определим изменение видовой структуры основных производственных фондов в течение отчетного года. Видовая структура основных производственных фондов на начало и на конец года приведена в табл. 3.4.

Таблица3.4 - Видоваяструктураосновныхпроизводственныхфондовнаначалогода

| Основныепроизводственныефонды | наначалогода |  | наконецгода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн.руб. | % | млн.руб. | % |
| Активныеосновныепроизводственныефонды | 60 | 27,3 | 60+21-12=69 | 26,7 |
| Пассивныеосновныепроизводственныефонды | 220-60=160 | 72,7 | 160+23+6=189 | 73,3 |
| Всегоосновныхпроизводственныхфондов | 220 | 100 | 220+50-12=258 | 100 |

В видовой структуре основных производственных фондов на начало годанаибольшийудельныйвесзанимаютпассивныеосновныепроизводственныефонды— 72,7%, а активные основные производственные фонды — 27,3%. Ввидовойструктуреосновныхпроизводственныхфондовнаконецгоданаибольшийудельныйвесзанимаютпассивныеосновныепроизводственныефонды—73,3%,аактивныеосновныепроизводственныефонды — 26,7%.

- Определим удельные капитальные вложения предприятия. Удельные капитальные вложения (отношение всех капитальных вложений к годовой проектной мощности) приведены в табл. 3.5.

Таблица3.5 - Удельныекапитальныевложения

| Капитальныевложения,всегомлн.руб. | 50 |
| --- | --- |
| Годоваяпроектнаямощностьпредприятия,млн.т. | 13 |
| Удельныекапитальныевложения,руб. | 3,84 |

Удельные капитальные вложения на анализируемом предприятии составили

3,84 руб. на1т.производимой продукции.

Выводы:наанализируемоммуниципальном объектевтечениеотчетногогодапроизошло ухудшение видовой структуры основных производственных фондов,т.к.доляактивнойчастиосновныхпроизводственныхфондовнаконецгодауменьшиласьна0,6%.Такоеизменениепроизошлоиз-заухудшениятехнологическойивоспроизводственнойструктурыкапитальныхвложений.

Задание 2. Передреализациейинвестиционнойпрограммысобственныйизаемныйкапиталмуниципального предприятиясоставлялсоответственно87600и 27500тыс. ден.ед.Цена источников собственных средств – 28%, источников заемных средств –23%. Оптимальная для предприятия доля заемных средств в общей величинеисточниковфинансированиясоставляет35%.Дляосуществлениядолгосрочныхинвестицийнеобходимодополнительно28600тыс.ден.ед.

Определите предельную (маржинальную) цену капитала, направленного нафинансированиедолгосрочныхинвестиций,если:

  - ценасобственныхсредствфинансированиявновойструктурекапитала–28%,ценазаемныхсредствфинансированиявновойструктурекапитала – 23%.

  - после осуществления инвестиционных вложений цена собственногокапиталаувеличиласьдо29%,ценазаемногокапиталаснизиласьдо22%.

Тема 4. Управление финансовыми инвестициями

.Вопросы к занятию

1. Анализ состояния финансового инвестирования для организации.

2.Выбор форм финансового инвестирования.

3.Оценка инвестиционных качеств отдельных финансовых инструментов.

4.Формирование портфеля финансовых инвестиций.

5. Модели управления источниками финансирования инвестиций.

Практические задания (примеры):

Задание 1.

.Безопасныйуровеньприбыльностисоставляет30%,величина бета-коэффициента 1,2, общерыночный средний уровень прибыльностиценныхбумагравен40%.

Решение. Минимальный требуемый уровень прибыльности данных акцийсоставитК=30+1,2(40-30)=42%.

Ответ. В эти акции можно вкладывать средства в том случае, если ониобеспечатчистуюприбыльне менее 42%.

Задание 2. Решение задач.

Задача1.Инвесторв регионе хочетполучить1200тыс. руб.через2года.Какуюсуммуондолженположитьнасрочныйдепозитсейчас,еслидепозитнаяпроцентнаяставка составляет5%?

Задача 2.Вклад1млн. руб. на сберегательном счетечерез 5лет достигвеличины 1,5 млн. руб. Найдите номинальную и реальную норму процента, еслиначислениепроизводилось: а)развгод;б) поквартально.

Задача 3. Инвестор купил шестилетний 8 % сберегательный сертификатстоимостью10000руб.Еслипроцентыначисляютсяежегодно,какуюсуммуполучитинвесторпоокончании контракта?

Тема 5. Управление инвестиционным портфелем

Вопросы к занятию

1.Инвестиционный портфель: сущность,

классификация и цели формирования

2. Принципы и последовательность

формирования инвестиционного портфеля

3.Оценка инвестиционных качеств реальных и финансовых объектов инвестирования

4. Формирование и управление инвестиционным портфелем

Практические задания (примеры):

Задание 1.

Объеминвестиционныхвозможностеймуниципального предприятия в регионеограниченсуммой90млн.руб.Имеетсявозможностьвыбораизследующихшестипроектов,приведенныхвтаблице:

Таблица 5.1

| Проекты | Стоимостьпроекта(К), млн.руб. | Внутренняянорма доходности(ВНД),% | Чистыйдисконтированный доход(ЧДД),млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 30 | 13,6 | 2,8 |
| Б | 20 | 19,4 | 2,5 |
| В | 50 | 12,5 | 3,2 |
| Г | 10 | 21,9 | 2,6 |
| Д | 20 | 15,0 | 0,9 |
| Е | 40 | 15,6 | 4,5 |

Предполагаемая цена капитала 10%. Сформируйте оптимальный портфельпо критериям а)ЧДД;в) ВНД.

Решение: а) сформируем инвестиционный портфель по критерию ЧДД.

Чемвыше значение ЧДД, тем больший доход от реализации портфеля мы получим,поэтомувсоставпортфелявключимтепроекты,которыеимеютнаибольшеезначение ЧДД, но в пределах инвестиционной возможности предприятия. Портфельсформируем из проекта Е (ЧДД4,5; К=40), из проекта В (ЧДД=3,2; К=50). Общаястоимостьпортфеляравна40+50=90,т.е.онанепревышаетвозможности  компании.

б) сформируем инвестиционный портфель по критерию ВНД. Чем вышезначениеВНД, тем большезапаспрочности портфеля, ноон не должен бытьнижеценыкапитала10%.Поэтомувсоставпортфелявключимтепроекты,которыеимеютнаибольшеезначениеВНД,новпределахинвестиционнойвозможности компании. Портфель сформируем из проекта Г (ВНД=21,9; К=10),проектаБ(ВНД=19,4;К=20),изпроектаЕ(ВНД=15,6;К=40),проектаД(ВНД=15,0;К=20). Общаястоимостьпортфеля равна 10+20+40+20=90,т.е. онанепревышаетвозможностикомпании.

Ответ. Инвестиционный портфель, сформированный по критерию ЧДД,состоитизследующихинвестиционныхпроектов:Е,В.

Инвестиционный портфель, сформированный по критерию ВНД, состоит изследующих инвестиционныхпроектов:Г,Б,Е,Д.

Задание 2. Портфель регионального инвестора состоит из обыкновенных акций предприятийА, Б, В. Определить ожидаемую через год доходность портфеля, если имеютсяследующиеданные:

Таблица 5.2

| Предприятия | Количество акцийвпортфеле, шт. | Рыночнаяценаакции,руб. | Ожидаемая через годстоимостьакций,руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 150 | 300 | 320 |
| Б | 300 | 150 | 180 |
| В | 400 | 200 | 250 |

Решение. 1)определим совокупную начальную стоимостьинвестиционногопортфеля:

Rp=150*300+300*150+400*200=170000 руб.;

- определим долю каждого вида ценной бумаги в составе портфеля на начальный момент:

ДА=150*300/170000=0,2647;ДБ=300*150/170000=0,2647;ДВ=400*200/170000=0,4706;

- определим ожидаемую доходность каждой ценнойбумаги:RА=(320-300)/300*100=6,67%;

RБ= (180-150)/150*100=20%;RВ=(250-200)/200*100=25%;

- определим ожидаемую доходность портфеля:Rож=0,2647*6,67%+0,2647*20%+0,4706*25%=18,8%.

Ответ. Ожидаемая через год доходность портфеля определяется как суммапроизведенийдоликаждоговидаценнойбумагивсоставепортфелянадоходностьэтойценнойбумаги и составляет 18,8%.

Тема 6. Управление инвестиционным проектированием. Источники финансирования инвестиционной деятельности (проводится в форме практической подготовки)

.Вопросы к занятию

1.Определение инвестиционного проекта, классификация инвестиционных проектов

2. Характеристика стадий жизненного цикла инвестиционного проекта.

3. Технико-экономическое обоснование инвестиций

4. Система и процесс управления реализацией

инвестиционных проектов.

5.Источники финансирования инвестиционной деятельности, их классификация.

6 Оптимизация структуры источников формирования

инвестиционных ресурсов.

Практические задания (примеры):

Задание 1. Составитьиописатьсхемустадийинвестиционногоцикла

Задание 2. Муниципальное предприятие имеет возможность профинансировать инвестиционный проектна 66% за счет заемного капитала и 34% за счет собственных средств. Средняяпроцентнаяставказакредитсоставляет20%,ценасобственногокапитала– 23%.Следуетлиреализоватьданныйинвестиционныйпроект,еслидоходностьпроекта планируется науровне22%.

Задание 3.Стоимостьстроительно-монтажныхработпостроительствужилого дома равна 55 млн. руб. Определите сумму прямых затрат, накладныхрасходовиплановыхнакоплений,еслиизвестно,чтонакладныерасходысоставляют17%,а плановые накопления– 7,41%.

Решение. 1) Определим сумму прямых затрат в составе сметной стоимостиСМРпоследующейформуле:

ПЗ=ССМР/(1+ННР)(1+НПН)=55/(1+0,17)(1+0,0741)=43,754млн. руб.

- Определим накладные расходы

ННР=43,754*0,17=7,438 млн.руб.

- Определим плановые накопления по следующей формуле:ПН=(ПЗ+НР)*НПН=(43,754+7,438)*0,0741=3,793млн.руб.

Ответ.Суммапрямыхзатратсоставила43,754млн.руб.,накладныерасходы –438млн.руб.,плановые накопления–3,793млн.руб.

Задание 4.  Определите сметную стоимость строительства объекта, если известны

следующиеданные(млн.руб.):

строительныеработы(прямые)–19;

работыпомонтажуоборудования(прямые)–1;стоимостьнеобходимогооборудования–10;

дополнительныезатраты,связанныесостроительствомобъекта-0,5;прочие-1,0.

При  расчете  сметной    стоимости    объекта    необходимо    иметь    ввиду,чтонакладныерасходысоставляют18%,аплановыенакопления–8%.

Задача 5.Определитьсметнуюстоимостьстроительстваобъекта,еслистоимостьпрямыхзатратсоставляет7млн.руб.,стоимостьнеобходимогооборудования–15млн.руб.,стоимостьработпомонтажу–0,9млн.руб.,дополнительные и прочие затраты, связанные со строительством объекта – 1,5млн.руб.Накладныерасходысоставляют15 %,аплановыенакопления–8%.

Тема 7. Методы финансирования инвестиционной деятельности

.Вопросы к занятию

1.Современные методы финансирования в инвестиционной деятельности.

2.Лизинговые операции в инвестиционной деятельности

3.Проектное финансирование

4. Акционирование, а также иные формы долевого финансирования;

5. Кредитное финансирование (инвестиционные кредиты банков, выпуск облигаций).

Практические задания (примеры):

Задание 1.

Передреализациейинвестиционнойпрограммы в регионесобственныйизаемныйкапиталпредприятиясоставлялсоответственно87600и 27500тыс. ден.ед.Цена источников собственных средств – 28%, источников заемных средств –23%. Оптимальная для предприятия доля заемных средств в общей величинеисточниковфинансированиясоставляет35%.Дляосуществлениядолгосрочныхинвестицийнеобходимодополнительно28600тыс.ден.ед.

Определите предельную (маржинальную) цену капитала, направленного нафинансированиедолгосрочныхинвестиций,если:

  - ценасобственныхсредствфинансированиявновойструктурекапитала–28%,ценазаемныхсредствфинансированиявновойструктурекапитала – 23%.

  - после осуществления инвестиционных вложений цена собственногокапиталаувеличиласьдо29%,ценазаемногокапиталаснизиласьдо22%.

Задание 2. Предприятие имеет возможность профинансировать инвестиционный проектрегионального уровня на 66% за счет заемного капитала и 34% за счет собственных средств. Средняяпроцентнаяставказакредитсоставляет20%,ценасобственногокапитала–23%.

Следуетлиреализоватьданныйинвестиционныйпроект,еслидоходность

проекта планируется науровне22%.

Обоснуйте принятое инвестиционное решение.

Тема 8. Управление рисками на региональном и муниципальном уровне

.Вопросы к занятию

1.Инвестиционные риски: содержание, виды, классификация

2. Принципы и методы оценки рисков.

3. Методы предупреждения и снижения рисков на региональном и муниципальном уровне.

4. Организация риск-менеджмента

5. Оценка ликвидности инвестиций

Практические задания (примеры):

Задание 1. На примере конкретного муниципального предприятия обоснуйте виды возможных рисков.

Задание 2. .В экспертный совет из разных регионов страны поступили триинвестиционных проекта на предмет определения степени риска по каждому изних. После их детального анализа эксперты получили необходимую информациюдляопределениястепенирискапокаждомуинвестиционномупроекту.Этаинформацияприводится втаблице:

Таблица 8.1.  - Экспертная оценка рисков.

| №п/п | Причинывозникновенияриска | Баллыот1до10 |  |  | Весовойкоэффициенткаждойпричины |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проекты |  |  | Проекты |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Инфляция | 6 | 6 | 6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | Межнациональны еотношения | 8 | 2 | 2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Снижениеспроса напродукцию | 7 | 3 | 4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| 4 | Усиление конкуренции | 2 | 5 | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 5 | Плохиеусловия | 7 | 6 | 6 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |

Решение.Дляопределениястепенирискавоспользуемсяэкспертнымиоценкамитрех представленныхинвестиционныхпроектов.

Для первого проекта Ср=6*0,2+8*0,4+7*0,2+2*0,1+7*0,1=6,7Для второго проекта Ср=6*0,2+2*0,1+3*0,4+5*0,1+6*0,2=4,3ДлятретьегопроектаСр=6*0,2+2*0,1+4*0,4+5*0,2+6*0,1=4,6

Ответ.Наибольшемурискуподверженпервыйпроект,анаименьшемуриску—второйпроект.

Тема 9. Оценка эффективности управления инвестиционными проектами в региональных и муниципальных органах (проводится в форме практической подготовки)

.Вопросы к занятию

1.Эффективность инвестиционной деятельности: назначение, понятие виды.

2.Система показателей эффективности инвестиционной деятельности в региональных и муниципальных органах

3.Статистические методы экономической оценки

инвестиционных проектов

4. Динамические методы определения

экономической эффективности инвестиционных проектов

5. Порядок оценки эффективности инвестиционного проекта на регионально и мунципалнос уровне.

Практические задания (примеры):

Задание 1.

Пустьимеетсяследующаясхемачистыхпотоковреальныхденегпо годам реализацииинвестиционногопроекта,млн.руб.:

-25;-15;-5;30;40.

ОпределитьдоходностьреализациипроектаприставкедисконтированияЕ=15%.

Решение.ДляопределенияВНДсначаланайдемзначениеЧДДприставкеЕ=15%:

ЧДД

30

(10,15)3

	40

(10,15)4

25

15

(10,15)1

	5

(10,15)2

0,79млн.руб.

Получили положительное значение ЧДД=0,79 при Е=15%. Дальше находимотрицательное значение ЧДД, для этого процентную ставку увеличиваем на двапункта:Е=15+2=17%.СнованаходимзначениеЧДД,ноужеприставке17%.

ЧДД

30

(10,17)3

	40

(10,17)4

25

15

(10,17)1

	5

(10,17)2

1,1млн.руб.

Нашли	отрицательное	значение	ЧДД=-1,1	при	Е=17%.	Подставляемполученныезначения вформулу(4.20):

ВНД

150,79(1715)15,84%(0,791,1)

Ответ.Длятогочтобыреализацияпроектабылаприбыльной,ставкадисконтированиядолжна бытьневышеВНД=15,84%.

Пример 5. Проект предполагает объем инвестирования в сумме 800 млн.руб., ожидается получение дохода от реализации проекта по годам: 100; 200; 300;400;600.Оценитьэффективностьреализациипроектапопоказателюдисконтированногопериодаокупаемости,еслиставкадисконтирования10%.Нормативныйсрококупаемостиданного проекта3года.

Решение.Дляудобстварешениезадачиоформимввидетаблицы:

| Годы | Денежный потокотреализации проекта | Дисконтирующиймножительпри ставкеЕ=10% | Чистыйдисконтированный денежныйпоток | Чистыйнакопленныйдисконтированный денежныйпоток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -800 | 1,000 | -800,0 | -800,0 |
| 1 | 100 | 0,909 | 90,9 | -709,1 |
| 2 | 200 | 0,826 | 165,2 | -543,9 |
| 3 | 300 | 0,751 | 225,3 | -318,6 |
| 4 | 400 | 0,683 | 273,2 | -45,4 |
| 5 | 600 | 0,621 | 372,6 | 327,2 |

45,4

372,6

4,12

Ответ.Дисконтированныйсрококупаемостисоставляет4,12лет,чтовышенормативногосрокаокупаемости.Следовательно,реализацияданногопроектанеэффективна.

Пример6.Инвестиционныйпроектимеетследующийденежныйпоток(млн.руб.):-10;-15;7;11;8;12.Рассчитайтезначениерентабельностиинвестиций,еслиценаисточникафинансированияданногопроекта12%.

Решение. Сумма дисконтированных доходов (СДД) равна:СДД=7/(1+0,12)2+11/(1+0,12)3+8/(1+0,12)4+12/(1+0,12)5=25,275

Суммадисконтированныхрасходов(СДР)равна:

СДР=10+15/(1+0,12)1=23,395

Отношениесуммыдисконтированныхдоходовксуммедисконтированныхрасходовравно

R25,2751,08

23,395

Ответ. Рентабельность инвестиций выше единицы. На каждый вложенныйрубльинвесторполучит8копеекприбыли.

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии  оценивания сформированности компетенций,  определены Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования, а также методическими рекомендациями по реализации видов и форм текущего  контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Данные документы определяют: виды и формы оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего и промежуточного контроля, порядок их проведения, используемые инструменты и технологии. Методические рекомендации являются составной частью ОПОП.

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

7.1. Основная учебная литература:

- Воробьева Т.В. Управление инвестиционным проектом [Электронный ресурс]/ Воробьева Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 146 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79731

- Харченко К.В. Проектное управление в государственных и муниципальных органах и учреждениях : учебное пособие / Харченко К.В.. — Москва : Дело, 2018. — 166 c. — ISBN 978-5-7749-1318-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95120.html

- Черняк В.З. Управление инвестиционными проектами : учебное пособие для вузов / Черняк В.З.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — ISBN 5-238-00680-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74946.html

- Инвестиционный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Ай Пи Ар Медиа, 2021.— 250 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10829

  - Дополнительная учебная литература:

- Лисовский А.Л. Управление инвестиционными проектами : учебно-методическое пособие / Лисовский А.Л., Никерова Т.А., Шмелева Л.А.. — Москва : Научный консультант, 2018. — 72 c. — ISBN 978-5-6040844-5-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80800.html

- Стефанова, Н. А. Управление инвестициями : учебное пособие / Н. А. Стефанова. — Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 253 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/75419.html

- Шапкин, А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. — 9-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 544 c. — ISBN 978-5-394-02150-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85312.html

- Веселова Е.М. Инструменты Project Expert для анализа эффективности инвестиционных проектов [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Веселова Е.М., Масловская А.Г.— Электрон. текстовые данные.— Благовещенск: Амурский государственный университет, 2019.— 51 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/103867.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

- Управление проектами с использованием Microsoft Project [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.С. Васючкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 147 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/89480.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

- Кисель Т.Н. Управление инвестиционной деятельностью и инвестиционным портфелем в инвестиционно-строительной сфере [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Кисель Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019.— 50 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/101844.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

- \Управление проектами с использованием Microsoft Project [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.С. Васючкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 147 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/89480.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

- АсватДамодаран Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов [Электронный ресурс]/ АсватДамодаран— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2020.— 1320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/93041.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

- Липсиц И. В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные активы : учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 320 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004656-3. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1216845

- Маркова Г. В. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие / Г.В. Маркова. - Москва : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 144 с.  URL: https://znanium.com/catalog/product/1033474 (

- Басовский Л. Е. Экономическая оценка инвестиций : учебное пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 241 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009915-6. - URL: https://znanium.com/catalog/product/990429

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: официальное издание / [авт. кол.: В. В. Коссов и др.] ; М-во экономики Рос. Федерации ; М-во финансов Рос. Федерации ; Гос. ком. Рос. Федерации по строит., архитектур. и жилищ. политике. - 2-я ред., [испр. и доп.]. - Москва : Экономика, 2000. - 421 с. : табл. - ISBN 5-212-01987-6. - Текст : непосредственный (34 экз.)

7.3.Периодические издания

1.Журнал Инновации и инвестиции. - http://innovazia.ru/

2.Журнал  Проблемы управления− . http://www. pu.(mtas.ru)

3.Экономический научный журнал «Оценка инвестиций»https://www.esm-invest.com/

4. Инвестиции.Профессиональный взгляд http://www. veles-capital.ru/magazine/

5. Журнал «Менеджмент сегодня» http:// www. grebennikon.ru

6.«Вестник ГГУ» – сетевой электронный научный журнал Гжельского государственного университета .−- http:// www.  vestnik-ggu.ru.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

www.iprbookshop.ru  - электронно-библиотечная система;

http:// www.rg.ru  - официальный сайт «Российской газеты»;

www.zipsites.ru – бесплатная электронная Интернет библиотека;

www.elibraru.ru – бесплатная электронная Интернет библиотека.

www.big.libraru.info – большая  электронная библиотека.

http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал «Гарант»

http://www.consultant.ru/ информационно-правовой портал «Консультант-Плюс».

http:// www.nalog.ruФедеральная налоговая служба РФ.

http:// www.gks.ruФедеральная служба государственной статистики РФ/

http:// www. economy.gov.ru Инвестиционная деятельность | Министерство экономического развития Российской Федерации

- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких видов учебной деятельности – лекционных занятий, практических занятий, самостоятельной работы. При этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев полноценного высшего образования, на которую отводится значительная часть учебного времени.

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих:

- работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и конспектами лекций;

- внеаудиторная подготовка к  контрольным работам, выполнение докладов, рефератов и курсовых работ;

- выполнение самостоятельных практических работ;

- подготовка к  экзаменам (зачетам)  непосредственно перед ними.

Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к следующей. Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том числе и для самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и базируются, прежде всего, на причинно-следственных связях между компонентами окружающего нас мира. В течение семестра необходимо подготовить рефераты с использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать рефераты для проверки преподавателю. Важным составляющим в изучении данного курса является решение различных задач и работа над проблемно-аналитическими заданиями, что предполагает знание соответствующей научной терминологии.

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов  особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы с ними.

Для успешной сдачи  экзамена (зачета)  рекомендуется соблюдать следующие правила:

- Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение всего семестра.

- Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экзамена.

- Время непосредственно перед экзаменом лучше использовать таким образом, чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для систематизации материала и доработки отдельных вопросов.

На  экзамене (зачете) высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные в процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные выводы на основе изученного материала.

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется регулярное посещение и подробное конспектирование лекций.

Подробные методические указания для обучающихся  см. в  учебно-методическом пособии Дементьевой Ю.В., Павловой С.А. «Методические указания по освоению дисциплин для обучающихся по программам высшего образования», которое размещено в электронной информационно-образовательной среде вуза.

- Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1.Операционнаясистема Microsoft Windows

2.Microsoft Office

3.Антивирус Kaspersky Endpoint Security

4.ПрограммадляработысpdfфайламиAdobeReader

5.Архиватор 7-zip

6.Справочно-правовая система КонсультантПлюс

7.Справочно-правовая система Гарант

11.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1.Проектор, ноутбук

2.Проекционный экран

3.Колонки

- Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины

Для освоения дисциплины используются как традиционные формы занятий – лекционные занятия(типы лекций – установочная, вводная, текущая, заключительная, обзорная; виды лекций – проблемная, визуальная, лекция конференция, лекция консультация) и практические занятия, так и активные и интерактивные формы занятий - диспуты, решение ситуационных задач, ролевые игры и разбор конкретных ситуаций.

На учебных занятиях используются технические средства обучения – проектор, ноутбук, проекционный экран, колонки для демонстрации слайдов, видеосюжетов и др. Тестирование обучаемых может осуществляться с использованием компьютерного оборудования университета.

12.1. В освоении учебной дисциплины  используются следующие традиционные образовательные технологии:

- чтение проблемно-информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов;

- практические занятия;

- контрольные опросы;

- консультации;

- самостоятельная работа с учебной литературой;

- подготовка и обсуждение презентаций.

12.2. Активные и интерактивные методы и формы обучения

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ НПА, анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, разыгрывание ролей, творческая работа, связанная с освоением дисциплины, ролевая игра, круглый стол, диспут, беседа, дискуссия, мини-конференция и др.) используются следующие:

- анализ проблемных-аналитических заданий,

- творческие задания;

- информационные сообщения с анализом;

- диспут.

Приложение

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Управление инвестиционными проектами в региональных и муниципальных органах власти»

- Паспорт компетенций

| Код оцениваемой компетенции (или её части) | Вид контроля | Компонент фонда оценочных средств |
| --- | --- | --- |
| УК-1, ПК-6 | письменный | Практические задания |
|  | письменный | Тесты |
|  | устный | Вопросы к зачету |

2.Критерии освоения компетенций

В качестве критериев освоения компетенций используются знания, умения, владения.

Критерии оценки знаний студентов

(пороговый уровень сформированности компетенции)

| Шкала оценивания | Показатели оценивания компетенций |
| --- | --- |
| Отлично | - студент глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, - делает квалифицированные выводы и обобщения; - владеет на высококвалифицированном уровне системой понятий. |
| Хорошо | - студент твердо усвоил тему, грамотно и, по существу, излагает ее, опираясь на знания основной и дополнительной литературы; - затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и обобщений; - владеет на достаточном уровне системой понятий. |
| Удовлетворительно | - студент ориентируется в материале, однако затрудняется в его изложении; - показывает недостаточность знаний основной и дополнительной литературы; - слабо аргументирует научные положения; - практически не способен сформулировать выводы и обобщения; - частично владеет системой понятий. |
| Неудовлетворительно | - студент не усвоил значительной части материала; - не может аргументировать научные положения; - не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; - не владеет системой понятий. |

Критерии оценки умений студентов по решению

учебно-профессиональных задач и заданий

(продвинутый уровень сформированности компетенции)

| Шкала оценивания | Показатели оценивания компетенций |
| --- | --- |
| Отлично | студент самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя научные понятия, ссылаясь на нормативную базу. |
| Хорошо | студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя научные понятия. |
| Удовлетворительно | студент в основном решил учебно-профессиональную задачу или задание, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, недостаточно используя научные понятия. |
| Неудовлетворительно | студент не решил учебно-профессиональную задачу или задание. |

Критерии оценки владения студентами навыками решения широкого круга комплексных проблемно-аналитических  задач профессиональной деятельности (повышенный уровень сформированности компетенции)

| Шкала оценивания | Показатели оценивания компетенций |
| --- | --- |
| Отлично | даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных методик) решены задачи деловых игр, кейс-стади; при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности; показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии. |
| Хорошо | даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при решении задач деловых игр, кейс-стади не всегда использовались рациональные методики; ответы в основном были краткими, но не всегда четкими. |
| Удовлетворительно | даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении задач деловых игр, кейс-стади студент использовал прежний опыт, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логической последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы. |
| Неудовлетворительно | не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, оцениваемым “удовлетворительно”. |

- Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной аттестации, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Вопросы, тесты для проверки теоретических знаний студентов (пороговый уровень формирования компетенции):

Тест

Примерная тематика рефератов  (информационных проектов)

- Управление инвестиционной деятельностью: основные задачи и функции в современных условиях России.

- Ресурсы капитала как основа устойчивого развития экономики страны.

- Стимулирование инвестиционной деятельности в России и за рубежом: сравнительная характеристика.

- Инвестиционный рынок и его участники.

- Влияние макроэкономических показателей на развитие инвестиционного рынка в России.

- Государственное регулирование инвестиционной деятельности в РФ.

- Институциональные особенности инвестиционного процесса в РФ.

- Инвестиционная политика РФ в современных условиях.

- Особенности управления реальными инвестициями в организациях.

- Формирование инвестиционной политики предприятия.

- Формы долгового финансирования инвестиционных проектов.

- Венчурное предпринимательство в РФ: основные проблемы и подходы к их решению. Ипотека как одно из направлений решения жилищной проблемы.

- Лизинг в России и за рубежом: сравнительная характеристика.

- Страхование инвестиций.

- Человеческий капитал как особый вид инвестиционного ресурса.

- Инвестиционная привлекательность предприятия.

- Особенности осуществления капитальных вложений в реальном секторе экономике.

- Анализ эффективности инвестиций. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта.

- Использование индекса доходности и внутренней нормы доходности в инвестиционных проектах.

- Методы определения ставки дисконтирования при оценке эффективности инвестиций.

- Оценка проектов, предусматривающих государственную поддержку.

- Портфель реальных инвестиций: особенности его формирования.

- Оценка инвестиционных рисков при осуществлении реальных инвестиций.

- Инфляция и её учет при принятии стратегических инвестиционных решений.

- Фондовый рынок России.

- Фондовая биржа: её роль, основные участники и сделки.

- Международный рынок ценных бумаг

- Методы формирования инвестиционного портфеля в условиях неопределенности и риска. Модели формирования портфеля финансовых активов.

- Стратегия управления портфелем ценных бумаг.

- Управление инвестициями в инновационные проекты.

- Роль инноваций в развитии экономики и общества.

- Инновационная стратегия государства (региона, предприятия).

- Инновационно - инвестиционный аспект в деятельности современного предприятия.

Темы рефератов (проектов, эссе, научных работ) студент может брать на основе его выбора и возможности использования информации об организациях (проектах) по Всероссийским или международным конкурсам, в которых участвует студент с учетом соответствия выбранных тем требованиям стандартов.

Вопросы, тесты для проверки теоретических знаний студентов (пороговый уровень формирования компетенции):

Примерные тесты.

Тесты

Извариантовответоввыберитеправильный.

- Инвестициив региональных и муниципальных органах власти–это:

- расходыорганизации;

- работающиеактивы,приносящиеприбыль;

- капитальныевложениянасрокболееодногогода.

- нет верного ответа.

- Экономическаясущностьинвестиций–это:

- увеличениевыручки;

- сокращениезатрат;

- прироствложенногокапитала.

- Верно а) и с).

- Финансовые инвестиции – это:

- получение долгосрочного кредита;

- вложения в ценные бумаги и наличие прав на получение денежных средств;

- отпуск товара в кредит.

- вложение средств в строительство объекта.

- Стоимостьфирмы–это:

  - стоимостьактивов;

  - стоимость обязательств;

  - стоимость собственного капитала и обязательств.

  - Нет верного ответа.

- Инвестиционныйденежныйпоток–это:

- получение	денежных	средств	и	расходов	на	инвестиционнуюдеятельность;

- увеличениевыручки;

- вложениевфинансовыеинвестиции.

- увеличение затрат.

- Полныйинвестиционныйциклв региональных и муниципальных органах власти–это:

- вложения	в	научно-технические	разработки	с	внедрением	в производственныйцикливыпускомпродукции;

- вложениявновыетехнологии;

- вложениевтехническоеперевооружение.

- подготовка продукции к выходу на рынок.

- Государственные инвестиции – это:

- вложенияиностранныхгражданиюридическихлиц;

- вложениясредстввэкономикубюджетных,внебюджетныхфондов,налоговые вложения;

- вложениявакции,ценныебумагиакционерныхобществ.

- вложениявакции.

- Макроэкономические	показатели,	характеризующиеинституционнуюсредуинвестирования,-это:

- темпы роста ВВП, сбережений, экспорта, импорта, инвестиций;

- повышение энергоемкости производства;

- развитие финансовой системы.

- правильно а) и с).

- Главными участниками инвестиционного процесса являются:

- государство;

- компании;

- частныелица;

- всевышеперечисленное.

- Прямоеучастиеинвестораввыбореобъектовинвестированияивложениикапитала– это:

- прямыеинвестиции;

- финансовыеинвестиции;

- внутренниеинвестиции.

- Внешние инвестиции.

- Вложениякапиталавразличныефинансовыеинструменты,главнымобразомвценныебумаги,с цельюполучения дохода–это:

- прямыеинвестиции;

- финансовыеинвестиции;

- внутренниеинвестиции.

- Внешние инвестиции.

- Вложениякапиталаинвесторафинансовымипосредниками–это:

- непрямыеинвестиции;

- финансовыеинвестиции;

- внешние инвестиции.

- внутренниеинвестиции.

- Вложения средств в объекты инвестирования, по которым отсутствуетреальныйрискпотерикапиталаилиожидаемогодоходаигарантированополучениеинвестиционной прибыли– это:

- венчурные инвестиции;

- среднерисковые инвестиции;

- безрисковыеинвестиции.

- Инвестиции с высоким риском.

- Вложениякапиталанапериоддоодногогода–это:

- финансовые инвестиции;

- краткосрочные инвестиции;

- долгосрочныеинвестиции.

- Среднесрочные инвестиции.

- Инвестиционныйрыноксостоит:

- изфондовогоиденежногорынков;

- рынканедвижимостиирынка  научно-техническихноваций;

- промышленныхобъектов,акций, депозитовилицензий;

- рынкаобъектовреальногоинвестирования,рынкаобъектовфинансовогоинвестированияирынкаобъектовинновационныхинвестиций.

- Инвестиционныйпотенциалв региональных и муниципальных органах властипредставляетсобой:

- нормативные условия, создающие фон для нормального осуществленияинвестиционнойдеятельности;

- количественнуюхарактеристику,учитывающую основные макроэкономические условия развития страны, регионаилиотрасли;

- целенаправленносформированнуюсовокупностьобъектовреального и финансового инвестирования, предназначенных для осуществленияинвестиционной деятельности;

- макроэкономическое изучение инвестиционногорынка.

- Законодательныеусловияинвестированияпредставляютсобойв региональных и муниципальных органах власти:

- размер денежных средств, выделяемых на проведение инвестиционнойполитики;

- нормативныеусловия,создающиезаконодательныйфон,накотором осуществляется инвестиционная деятельность;

- порядок использованияотдельныхфакторовпроизводства,являющихсясоставнымичастямиинвестиционного потенциала региона;

- налоговые льготы и государственныегарантииинвестиционныхрисков.

- Основнойправовойформойдляреализацииинвестиционнойдеятельностив региональных и муниципальных органах власти являются:

  - договоры;

  - соглашения;

  - контракты;

  - все выше перечисленное.

- Задачамиинвестиционнойполитикиявляютсяв региональных и муниципальных органах власти(исключитьневерныйответ):

- выбориподдержкавразвитииотдельныхотраслейэкономики;

- определение сроков реализации инвестиционной деятельности;

- реализацияпрограммы конверсии ВПК;

- поддержка в развитии малого и среднего бизнеса;

- реализация программыжилищногостроительствавстране.

- Кмеханизмамреализацииинвестиционнойполитикиотносятся:

- выбористочниковиметодовфинансированияинвестиционнойдеятельности;

- неопределенностьсроковреализацииинвестиционнойдеятельности;

- выбор органов, ответственных за реализацию инвестиционнойдеятельности;

- созданиенормативнойбазыдляфункционированияинвестиционногорынка;

- всевышеперечисленное.

- Инвестиционныйдоговор–это:

- договор участия инвестора в финансировании строительства объекта;

- сложный по юридической природе комплексный договор, который распределяетролиинвестора,заказчикаипользователя,определяетвзаимоотношениясубъектов инвестиционной деятельности, устанавливает пределы и компетенции,фиксирует обязательства сторон по исполнению инвестиционной программы;

- договордолевогостроительства;

- все вышеперечисленное.

- В каком году была сформирована правовая база для регулированияинвестиционнойдеятельности:

- в1981г.;

- 1991г.;

- 2001 г.

- 2021

- Цельюгосударственногорегулированияинвестиционнойдеятельностиявляется:

- максимизациячастиинвестиционныхдоходов;

- активизацияинвестиционной деятельности;

- сведение к минимуму инвестиционных рисков;

- все вышеперечисленное.

- Комплекс целенаправленных мероприятий, проводимых государствомдля создания благоприятных условий для всех субъектов хозяйствования с цельюоживления инвестиционной деятельности и подъема национальной экономики –это:

- инвестиционнаяполитикапредприятия;

- инвестиционнаяполитикагосударства;

- региональнаяинвестиционнаяполитика

- муниципальная политика.

- Какой метод оценки необходимо использовать в случае принятия собранием кредиторов решения о введении на предприятии конкурсного производства?

- Дисконтированных денежных потоков

- Капитализации доходов

- Ликвидационной стоимости

- Чистых активов

- Срок окупаемости инвестиционного проекта – это:

- Срок с момента начала финансирования инвестиционного проекта до момента завершения финансирования

- Срок со дня начала финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли и объемом затрат приобретает положительное значение

- Срок с момента покрытия инвестиционных затрат до момента завершения инвестиционного проекта

- Срок с начала накопления инвестиционных затрат до момента завершения инвестиционного проекта

- На сегодняшний день в мировой практике существуют следующие стандарты бизнес-плана:

- UNIDO и KPMG

- TASIS и EBRD

- UNIDO и EBRD

- UNIDO, KPMG, TASIS, EBRD

- Инвестиционный проект следует принять, если внутренняя норма рентабельности IRR:

- Меньше ставок по банковским депозитам

- Равна темпам роста экономики

- Больше уровня инфляции

- Превосходит стоимость вложенного капитала

- Наиболее широко используемыми источниками инвестиций для компании могут быть:

- Нераспределенная прибыль

- Банковские кредиты

- Прямые инвестиции

- Все перечисленные варианты

- Инвестиционный проект следует принять к реализации, если чистая текущая стоимость NPV проекта:

- Положительная

- Максимальная

- Равна единице

- Минимальная

- Коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, чтобы поддержать усилия других людей или организаций – это:

- Фандрайзинг

- Краудфандинг

- Краудсорсинг

- Крауд-серфинг

- Один из наиболее популярных методов оценки стоимости компании, базирующийся на утверждении, что стоимость компании является суммой дисконтированных денежных потоков компании:

- Затратный метод

- Метод DCF

- Метод ликвидационной стоимости

- Метод чистых активов

- Финансирование, которое инвесторы предоставляют стартапам и малым предприятиям, которые имеют долгосрочный потенциал роста:

- Льготное

- Торговое

- Рефинансирование

- Венчурное

- IPO – это:

- Инициирование процесса банкротства

- Заем в иностранной валюте

- Первичное размещение акций

- Операционный процесс

- К какому подходу относятся метод чистых активов и метод ликвидационной стоимости?

- Затратному

- Доходному

- Сравнительному

- DCF методу

- При увеличении стоимости капитала инвестиционного проекта значение критерия NPV:

- Уменьшается

- Увеличивается

- Остается неизменным

- Не имеет корреляции

- Внутренняя норма рентабельности инвестиционного проекта IRR определяет:

- Максимально допустимую процентную ставку, при которой еще можно без потерь для собственника вкладывать средства в инвестиционный проект

- Минимально возможную процентную ставку, которая обеспечивает полное покрытие затрат по инвестиционному проекту

- Средний сложившийся уровень процентных ставок для инвестиционных проектов с аналогичной степенью риска

- Срок со дня начала финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли и объемом затрат приобретает положительное значение

- Инвестиции по проекту составили 500 тыс. рублей. Ожидаемые доходы (CFi) за 5 лет составят:

- 2014 год – 100 тыс. рублей. 2015 год – 150 тыс. рублей.

- 2016 год – 200 тыс. рублей. 2017 год – 250 тыс. рублей.

- 2018 год – 300 тыс. рублей.

Ставка дисконтирования 20%. Определите NPV.

- 1 000 руб.

- 450 руб.

- 44 367 руб.

- 700 руб.

- Выбратьнаиболеевыгодныйвариантразмещения60тыс.руб.срокомна

5 лет:

- депозитныйсчетсежегоднымначислением17%посложнойставке;

- заем под25 %годовыхпопростойставке;

- депозитный счет под 16 % годовых с ежеквартальным начислением сложных процентов.

- Не использовать предложенные варианты.

- Риски ликвидности по операциям на фондовом рынке – это риски:

- банкротства;

- изменения стоимости ценных бумаг;

- упущенной  выгоды.

- правильно а) и в).

- Чтовыступаетвкачестведоходаприопределенииэффективности финансовыхинвестиций?

- получаемыйдоходввидедивидендовилипроцентныхплатежей;

- получаемыйдоходввидедивидендовилипроцентныхплатежейивозвратсредств,инвестированных наприобретениефинансовых инструментов;

- разницамеждуреальнойстоимостьюотдельныхфинансовыхинструментовисуммойсредств,инвестированных наихприобретение.

- Прибыль.

- Диверсификациякакметодуправлениярисками –это:

- снижение доходов вследствие наличия противоречий в законодательнойбазе

- включение в портфель ценных бумаг с различными параметрами риска иожидаемойдоходности;

- реализациявсехценныхбумагснизкимуровнемдоходности.

- реализациявсехценныхбумагсвысокимуровнемдоходности.

- В  основе   современной   портфельной   теории   лежит   концепция

«эффективногопортфеля»,котораязаключаетсявобеспечении:

- наименьшего риска;

- наивысшего дохода при заданном уровне риска;

- наименьшегориска призаданномуровне доходности;

- бив.

- Выберитеправильноеопределениеинвестиционногопроектав региональных и муниципальных органах власти:

- систематехнико-технологических,организационных,расчетно-финансовых и правовых материалов;

- проектно-техническая документация пообъему предпринимательской деятельности;

- план вложения капитала в объекты предпринимательскойдеятельностисцельюполучения прибыли.

- план вложения капитала в объекты государственной собственностисцельюполучения прибыли.

- Основнаяцельразработкиинвестиционногопроектазаключается:

- вполученииприбылипривложениикапиталавобъектпредпринимательской деятельности;

- обосновании техническойвозможности иэкономическойцелесообразностисозданияобъектапредпринимательскойдеятельности;

- выбореоптимальноговарианта вложениякапитала.

- в освоении бюджетных средств.

- Реализацияинвестиционногопроектавключаетследующиефазы:

- предварительноетехнико-экономическоеобоснованиепроекта,инвестиционнуюиэксплуатационную;

- проведениенаучныхисследований, инвестиционнуюиэксплуатационную;

- прединвестиционную,инвестиционнуюиэксплуатационную.

- фазу реализации продукции.

- Решение	о	реализации	инвестиционного	проекта	принимается	на т следующейстадии:

- инвестиционной;

- предварительного технико-экономическогообоснования;

- окончательного технико-экономическогообоснования.

- При покупке сырьевых материалов для производства продукции и предоставления услуг.

- Заключительным	разделом	в	разработке	инвестиционного	проектаявляется:

- анализрынкаиконцепциямаркетинга;

- производственнаяпрограмма;

- финансовая оценка проекта.

- Резюме проекта.

- Страхованиеинвестиций—это:

- одно из направлений количественного анализа рисков;

- один из  важнейших методов управления риском при инвестировании;

- разновидность метода анализа  чувствительности;

- план или программа вложения капитала с целью последующего получения прибыли.

- Еслирасчетнаядоходностьнижевнутреннейнормыдоходности,тоинвестиционныйпроект:

- имеетположительныйЧДД;

- всегдавысокоэффективен;

- убыточен.

- Правильно а) и в)

- Расчетныйсрококупаемостиинвестицийможетбытьопределенпоформуле:

- Ток=(Сб-Сн)/(Кн-Кб);

- Ток=(Кн-Кб)/(Сб-Сн);

- Ток=(Кн-Кб)/(Сн-Сб),

гдеСб,Сн–себестоимость,Кб,Кн–капитальныевложения,соответственно,вбазовоминовомвариантах.

- Напроведениерегиональнойинвестиционнойполитикивлияют:

- инвестиционная инфраструктура;

- социально-экономическое развитиерегиона;

- природно-климатическиеусловия;

- всевышеперечисленное.

- Разработкаинвестиционнойполитикипредприятияначинается:

- с анализа и оценки внешних условий инвестирования;

- поиска объектовинвестирования;

- определениянаправленийинвестиционнойдеятельности.

Примерный список вопросов к зачету

1. Понятие инвестиций и их виды.

2.Основная цель инвестиционной политикив региональных и муниципальных органах власти

3.Факторы, влияющие на инвестиционную деятельность.

4.Формы, методы государственного регулирования инвестиционной политики.

5.Отраслевая инвестиционная политика.

6.Региональная инвестиционная политика.

7. Цели и функции государства при регулирование инвестиционной деятельности.

8. Создание благоприятных условий и прямое участие государства в регулирование инвестиционной деятельности.

9. Понятие государственной инвестиционной политики.

10. Принципы инвестиционной политики государства.

11. Роль и виды инвестиционной политики.

12. Цели, задачи и механизмы инвестиционной политики.

13. Эффективность реализации инвестиционной политики.

14. Региональная инвестиционная политика.

15. Инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность регионов РФ.

16. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

17. Рейтинг инвестиционного потенциала регионов РФ.

18. Институциональные основы региональной инвестиционной политики.

19. Инструменты региональной инвестиционной политики.

20. Особенности инвестиционной политики в различных регионах.

21. Оценка инвестиционной привлекательности и инвестиционного климата в регионах

22. Инвестиционная привлекательность муниципальных образований.

23. Методы и инструменты муниципальной инвестиционной политики.

24. Оценка эффективности муниципальной инвестиционной политики.

25. Инвестиционная политика российских городов.

26. Инвестиционная политика европейских городов.

27. Практика муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса в России.

28. Сущность, отличительные особенности и роль государственно-частного партнерства в проведении

государственной инвестиционной политики.

29. Модели и типы государственно-частного партнерства.

30. Проблемы и ключевые факторы успеха при реализации проектов ГЧП.

31. Практика реализации государственно-частного партнерства в России

32. Становление развития ГЧП в России и за рубежом.

33. Преимущества ГЧП для органов власти и бизнеса.

34. Особенности реализации проектов ГЧП в отдельных сферах экономики. Бизнес-модели ГЧП.

35. Понятие прямых иностранных инвестиций.

36. Формы прямых иностранных инвестиций.

37. Стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций.

38. Прямые иностранные инвестиции в европейских странах.

39. Целевые показатели эффективности прямых иностранных инвестиций.

40. Суверенные фонды прямых инвестиций.

41. Нововведения и инновации: понятие, сущность, содержание, функции.

42. Классификация и жизненный цикл инноваций.

43. Цели, задачи и направления государственной инновационной политики.

44. Современное состояние инновационной деятельности в России.

45. Проблемы развития инновационной инфраструктуры.

46. Методы государственной политики в области формирования инновационных кластеров.

47. Цели, задачи и принципы региональной инновационной политики.

48. Создание индустриальных парков и промышленных площадок в России и за рубежом.

49. Типология регионов и развитие инновационной сферы.

50. Нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности.

Комплексное проблемно-аналитическое задание

Муниципальное учреждение для осуществления модернизации основных средств выбирает лучший из двух вариантов капитальных вложений. Вариант А требует 35 млн руб. инвестиционных затрат в основной капитал и обеспечит чистый денежный поток в первом году эксплуатации 18 млн. руб., во втором году — 18 млн руб. и в третьем году — 24 млн руб. Потребность в инвестициях варианта Б составляет 59 млн руб., а чистые денежные потоки по годам реализации проекта соответственно составляют: 34 млн руб., 29 млн руб. и 23 млн руб. Средневзвешенная цена инвестируемого учреждением  в проекты капитала составляет 10%.

- На основе расчета показателей эффективности: срока окупаемости (РР), дисконтированного срока окупаемости (DPP), чистой текущей стоимости (NPV), индекса рентабельности (PI) и внутренней нормы доходности (IRR), проведите сравнительный анализ привлекательности инвестиционных проектов.

- Определите достоинства и недостатки каждого из показателей оценки эффективности инвестиционных проектов.

- Укажите критерий, который является предпочтительным для выбора лучшего из рассматриваемых вариантов осуществления капитальных вложений.

- Постройте графики зависимости показателей чистой текущей стоимости каждого из рассматриваемых вариантов проекта от величины ставки дисконтирования.

- Рассчитайте значение точки Фишера и объясните, как можно ее использовать для принятия инвестиционного решения по выбору между двумя различными проектами модернизации производства фирмой «Дельта».

- Составьте аналитическое заключение.