МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Гжельский государственный университет»

(ГГУ)

Теории и организации управления

Рабочая программа дисциплины

Управление проектами в сфере культуры

| Направление подготовки | 51.04.03 Социально-культурная деятельность |
| --- | --- |
| Направленность (профиль) | Социально-культурный менеджмент |
| Квалификация выпускника | магистр |

пос. Электроизолятор

Рабочая программа дисциплины «Управление проектами в сфере культуры» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 51.04.03 Социально-культурная деятельность.

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

# В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в соответствии  с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» (утв. Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн).

# При наличии в группе инвалида и (или) лица с ОВЗ подбираются учебные задания и оценочные мероприятия с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающегося.

- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

| Компетенция | Индикаторы достижения компетенций | Планируемые результаты обучения по дисциплине |
| --- | --- | --- |
| УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | УК-2.1. Знать: методологию и методику проектного менеджмента. УК-2.2. Уметь: разрабатывать и реализовывать проект полного цикла. УК-2.3. Владеть: технологией разработки и реализации проектов. | Знать: Методологию и методику проектного менеджмента в сфере культуры в контексте стратегических особенностей управления проектами. Уметь: Разрабатывать и реализовывать проект полного цикла с учётом структурной декомпозиция работ проекта сферы культуры. Владеть: Технологией разработки и реализации проектов сферы культуры в контексте основных компонентов проектного плана. |
| ОПК-1. Способен организовывать исследовательские и проектные работы в области культуроведения и социокультур-ного проектирования | ОПК-1.1. Знать: теорию и методологию культуроведения и социокультурного проектирования. ОПК-1.2. Уметь: организовать исследовательскую и проектную работу в социокультурной сфере. ОПК-1.3. Владеть: исследовательскими и проектными технологиями в социокультурной сфере. | Знать: Теорию и методологию культуроведения и социокультурного проектирования с учётом системного подхода в управлении проектами. Уметь: Организовать исследовательскую и проектную работу в социокультурной сфере в контексте информационной системы управления проектами. Владеть: Исследовательскими и проектными технологиями в социокультурной сфере с учётом правовых форм разработки проектов. |

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОПОП.

| Код компетенции | Предшествующие дисциплины | Параллельно осваиваемые | Последующие дисциплины |
| --- | --- | --- | --- |
| УК-2 |  |  |  |
| ОПК-1 | Основы теории творчества; Информационные технологии в профессиональной деятельности. |  |  |

Этапы формирования компетенций отражены в траектории формирования компетенций (Приложение к ОПОП).

3. Объем дисциплины

| Виды учебной работы |  | Формы обучения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очная | Заочная |
| Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы |  | 3/108 | 3/108 |
| Семестр |  | 4 | 2 курс |
| Контактная работа с преподавателем: |  |  |  |
|  | Лекции | 16 | 8 |
|  | практические занятия | 22* | 20* |
|  | лабораторные работы |  |  |
|  | Промежуточная аттестация: зачет с оценкой (в том числе: в форме контактной работы/в форме СРС) | 2 | 2 |
| Самостоятельная работа |  | 68 | 76 |

* -Дисциплина  частично  реализуется в форме практической подготовки. Практическая подготовка организуется путем выполнения практических заданий, практикумов, лабораторных работ, иных видов учебной деятельности, содержание которых направлено на освоение профессиональных компетенций. Практическая подготовка является частью занятий семинарского типа (практических занятий) и составляет не менее 20% от объема занятий семинарского типа (практических занятий).

- Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1Распределение часов по разделам/темам и видам работы

4.1.1Очная форма обучения

| № п/п | Раздел/тема | Всего час. | Виды учебной работы (в часах) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аудиторная работа |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | ЛЗ | ПЗ | ЛабЗ |  |
|  | Введение в управление проектамив сфере культуры | 25 | 4 | 4 |  | 17 |
|  | Стратегическое управление проектами в сфере культуры: концептуальные основы | 27 | 4 | 6 |  | 17 |
|  | Функции управления проектами в сфере культуры | 27 | 4 | 6 |  | 17 |
|  | Проблемы в управлении проектами в сфере культуры | 27 | 4 | 6* |  | 17 |
|  | Промежуточная аттестация: зачет с оценкой |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 106 | 16 | 22 |  | 68 |

*- в интерактивной форме

4.1.2 Заочная форма обучения

| № п/п | Раздел/тема | Всего час. | Виды учебной работы (в часах) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аудиторная работа |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | ЛЗ | ПЗ | ЛабЗ |  |
| 1. | Введение в управление проектамив сфере культуры | 25 | 2 | 4 |  | 19 |
| 2. | Стратегическое управление проектами в сфере культуры: концептуальные основы | 25 | 2 | 4 |  | 19 |
| 3. | Функции управления проектами в сфере культуры | 27 | 2 | 6 |  | 19 |
| 4. | Проблемы в управлении проектами в сфере культуры | 27 | 2 | 6* |  | 19 |
|  | Промежуточная аттестация: зачет с оценкой | 2 |  |  |  |  |
|  | Итого: | 106 | 8 | 20 |  | 76 |

*- в интерактивной форме

  - Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам

    - Содержание лекционного курса

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела дисциплины |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение в управление проектами в сфере культуры | История возникновения проектного менеджмента сферы культуры. Понятие и признаки проекта сферы культуры. Классификация проектов сферы культуры. Управление проектом сферы культуры. Системный подход в управлении проектами сферы культуры. Система стандартов в области управления проектами. Правовые формы организации и разработки проектов сферы культуры. |
| 2. | Стратегическое управление проектами в сфере культуры: концептуальные основы | Процессы управления проектами сферы культуры. Жизненный цикл проекта сферы культуры. Традиционные стадии жизненного цикла проекта сферы культуры. Структурная декомпозиция работ проекта сферы культуры. Управление проектом по временным параметрам сферы культуры. Основные компоненты проектного плана сферы культуры. Процессы, обеспечивающие своевременное завершение проекта сферы культуры. |
| 3. | Функции управления проектами в сфере культуры | Организационные структуры в проектах сферы культуры. Управление проектами и административное управление сферы культуры. Команда проекта сферы культуры. Информационная система управления проектами сферы культуры. Система информационного обеспечения управления проектами сферы культуры. Система документационного обеспечения управления проектами сферы культуры. Контроль исполнения проекта сферы культуры. Содержание и цели системы контроля управления проектом сферы культуры. Методы контроля исполнения проекта сферы культуры. Контроль за реализацией изменений сферы культуры. Проектное финансирование. Источники и организационные формы финансирования проекта. Организация проектного финансирования. Схемы проектного финансирования в развитых странах. |
| 4. | Проблемы в управлении проектами в сфере культуры | Основные процессы обеспечения качества проекта. Ключевые показатели деятельности. Стандарт управления проектами на предприятии. Модели зрелости управления проектами. |

4.2.2 Содержание практических занятий

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела дисциплины |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение в управление проектами в сфере культуры | 1. История возникновения проектного менеджмента сферы культуры. 2. Понятие и признаки проекта сферы культуры. 3. Классификация проектов сферы культуры. 4. Управление проектом сферы культуры. 5. Системный подход в управлении проектами сферы культуры. 6. Система стандартов в области управления проектами. 7. Правовые формы организации и разработки проектов сферы культуры. |
| 2. | Стратегическое управление проектами в сфере культуры: концептуальные основы | 1. Процессы управления проектами сферы культуры. 2. Жизненный цикл проекта сферы культуры. 3. Традиционные стадии жизненного цикла проекта сферы культуры. 4. Структурная декомпозиция работ проекта сферы культуры. 5. Управление проектом по временным параметрам сферы культуры. 6. Основные компоненты проектного плана сферы культуры. 7. Процессы, обеспечивающие своевременное завершение проекта сферы культуры. |
| 3. | Функции управления проектами в сфере культуры | 1. Организационные структуры в проектах сферы культуры. 2. Управление проектами и административное управление сферы культуры. 3. Команда проекта сферы культуры. 4. Информационная система управления проектами сферы культуры. 5. Система информационного обеспечения управления проектами сферы культуры. 6. Система документационного обеспечения управления проектами сферы культуры. 7. Контроль исполнения проекта сферы культуры. 8. Содержание и цели системы контроля управления проектом сферы культуры. 9. Методы контроля исполнения проекта сферы культуры. 10. Контроль за реализацией изменений сферы культуры. 11. Проектное финансирование. 12. Источники и организационные формы финансирования проекта. 13. Организация проектного финансирования. 14. Схемы проектного финансирования в развитых странах. |
| 4. | Проблемы в управлении проектами в сфере культуры | 1. Основные процессы обеспечения качества проекта. 2. Ключевые показатели деятельности. 3. Стандарт управления проектами на предприятии. 4. Модели зрелости управления проектами. |

- Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

- Иванова И.В. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 39.03.03 (040700.62) Организация работы с молодежью/ Иванова И.В.— Электрон. текстовые данные.— Калуга: Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, 2015.— 81 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57636.html.— ЭБС «IPRbooks»

- Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лукманова И.Г., Королев А.Г., Нежникова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Издательство МИСИ-МГСУ, 2017.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/89551.html.— ЭБС «IPRbooks»

- Рыбалова Е.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рыбалова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015.— 206 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72203.html.— ЭБС «IPRbooks»

- Трубилин А.И. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Трубилин А.И., Гайдук В.И., Кондрашова А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019.— 163 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86340.html.— ЭБС «IPRbooks»

- Управление проектами [Электронный ресурс]: практикум/ Ю.Ю. Костюхин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Издательский Дом МИСиС, 2015.— 99 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57267.html.— ЭБС «IPRbooks»

- Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ П.С. Зеленский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017.— 132 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84174.html.— ЭБС «IPRbooks»

Вопросы для самостоятельного изучения:

- Определение проекта, его признаки и основные характеристики.

- Планирование проекта. Столбиковые диаграммы или график Ганта.

- Планирование проекта. Сетевое планирование.

- Определение обеспеченности проекта ресурсами.

- Четыре типа моделей управления проектами.

- Участники проекта и их роли.

- Эффективная проектная команда.

- Мотивы и стимулы.

- Типы общения в процессе реализации проектов.

- Виды проектного финансирования: параллельное и последовательное финансирование.

- Виды финансирования: собственные, заемные и привлеченные средства.

- Методы финансовой оценки проекта. Дисконтирование.

- Основные понятия управления рисками туристических проектов.

- Методы анализа и снижения рисков туристических проектов.

- Мониторинг и управление рисками.

- Завершение работ и роспуск команды.

- Проверки проекта. Постпроектная оценка.

- Анализ основных классификаций, целей, стратегий, параметров проектов и их окружения, методов управления проектами.

- Планирование потребности в использовании ресурсов.

- Проведение проектного анализа, экспертизы проектов.

- Исследование методов и приемов управления проектами.

- Изучение организационных форм управления проектами.

- Организация системы многопроектного управления.

- Оценка эффективности и обеспечение прибыльности проекта через определенный период.

- Способы, средства и резервы максимального повышения эффективности инвестиционных проектов в сфере культуры и искусств.

- Риск-менеджмент и его методы.

- Иерархическая структура работ.

- Календарно-сетевое планирование проекта.

- Роль коммуникаций в проекте.

- Планирование управления коммуникациями проекта.

- Логистика проекта и управление проектами.

- Стандарты качества.

- Управление качеством. Контроль качества.

Виды самостоятельной работы

Изучение литературы, конспектирование

Аннотирование

Реферирование литературы

Работа со справочными материалами

Работа с Интернет-ресурсами

Использование ИКТ-технологий

Подготовка эссе, презентаций

Индивидуальные творческие задания

Подготовка к экзамену (зачету)

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Предусмотрены  следующие виды контроля качества освоения конкретной дисциплины:

- текущий контроль успеваемости

- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен в приложении к рабочей программе дисциплины

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины в процессе обучения.

6.1 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттестации по дисциплине (модулю)

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) | Код контролируемой компетенции | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение в управление проектамив сфере культуры | УК-2, ОПК-1 | Устный опрос Информационные сообщения Решение ситуационных задач |
| 2. | Стратегическое управление проектами в сфере культуры: концептуальные основы | УК-2, ОПК-1 | Устный опрос Информационные сообщения Коллоквиум Решение ситуационных задач Решение практических задач |
| 3. | Функции управления проектами в сфере культуры | УК-2, ОПК-1 | Устный опрос Информационные сообщения Проблемно-аналитические задания Творческое задание |
| 4. | Проблемы в управлении проектами в сфере культуры | УК-2, ОПК-1 | Устный опрос Информационные сообщения Круглый стол Проблемно-аналитические задания |

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля

Тема 1. Введение в управление проектамив сфере культуры.

Вопросы к практическому занятию:

1. История возникновения проектного менеджмента сферы культуры.

2. Понятие и признаки проекта сферы культуры.

3. Классификация проектов сферы культуры.

4. Управление проектом сферы культуры.

5. Системный подход в управлении проектами сферы культуры.

6. Система стандартов в области управления проектами.

7. Правовые формы организации и разработки проектов сферы культуры.

Задания к  занятию

Информационные сообщения

1.Роль менеджеров в инновационной проектной деятельности в социо-культурной сфере.

2. Международные и российские стандарты в управлении проектами. Нормативы, стандарты, организационные и операционные.

3. Проанализируйте исторические тенденции развития управления проектами в  социо-культурной сфере. Работу оформите в  виде эссе.

Решение ситуационных задач

Задание №1.К какому виду проектов вы бы отнесли:

1)  проект перестройки системы высшего образования в России;

2)  запуск межпланетной станции для высадки человека на Марсе;

3)  проект строительства пирамид в Древнем Египте;

4)  постройку дачного дома.

Ответ:

1)  система,  мегапроект,  комплексно  сложный,  отечественный(государственный),  образовательный,  необходимость  структурно-функциональных преобразований;

2)  программа,  мега  проект,  комплексно  сложный,  бездефектный,

инновационный, инвестиционный, открывшиеся возможности;

3)  система,  мегапроект,  комплексно  сложный,  стандартный,  отечественный(государственный);

4)  проект,  малый,  простой,  краткосрочный,  стандартный,  инвестиционный.

Задание №2.Известно,  что  деятельность  любого  предприятия  направлена  на достижение  определенных  целей.  Любое  предприятие  ограничено  по времени  своего  существования.  Наконец,  успешные  предприятия  всегда уникальны по продуктам, услугам либо бизнес-моделям.

Можно  ли  сказать,  что  любое  предприятие  является  проектом?  Если  да –  почему?  Если  нет –  какие  ограничивающие  факторы  следует ввести в данные утверждения?

Задание №3. Вы являетесь руководителем предприятия социо-культурной сферы.

Текущая  ситуация  на  рынке  складывается  благоприятно.  Прогнозы  свидетельствуют  о  перспективах  увеличения  спроса  на  услуги предприятия. В связи с этим вами было принято решение о расширении мощностей  путем  строительства  дополнительного  здания.

Определите основные этапы реализации данного проекта с момента принятия решения и до момента сдачи здания в эксплуатацию.

Задание №4. В процессе реализации проекта строительства дома культуры были проведены следующие работы: покупка земельного участка, получение разрешения на строительство, проектирование дома, земляные работы, возведение фундамента, возведение стен и перекрытий, кровля крыши, наружная отделка дома, подведение коммуникаций, ввод дома в эксплуатацию и получение правоустанавливающих документов.  Все ли этапы реализации проекта учтены?  Какие этапы оказались пропущены? Распределите работы по фазам жизненного цикла проекта.

Задание №5. Рассмотрите  конкретный  пример  реализации  какого-либо  проекта.  Выявите  наличие  признаков  проекта.  Определите  подсистемы управления  данного  проекта.  Какие  функциональные  области  задействованы  в  ходе  реализации  проекта?  На  каком  этапе  на  данный  момент находится  жизненный  цикл  данного  проекта?  Определите  потенциальную полезность этого проекта для реализующей его организации.

Задание №6.Проработать идею какого-либо проекта по следующим параметрам:

•  Определить цель проекта.

•  Описать:  удовлетворяемые  в  ходе  реализации  проекта  потребности; ограничения реализации проекта; ресурсы, необходимые для реализации проекта.

•  Определить тип реализуемого проекта и обосновать свой выбор.

•  Заполнить  табл. 1  видов  работ  по  этапам  реализации  проекта  с  указанием необходимых ресурсов и их объема согласно выбранному варианту.

Таблица1

Этапы и виды работ проекта

| Этап/ вид работы | Срок выполнения работы, раб. дней | Вид необходимых ресурсов | Количество необходимых ресурсов, с ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. … 1.1. … 1.2. … …. |  |  |  |
| 2. … 2.1. … 2.2. … …. |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |

Задание №7. Определите, какие виды деятельности из списка относятся к  проектам, а какие– нет. В этом списке некоторые виды деятельности могут быть при определенных условиях оценены как проекты:

1) создание нового продукта;

2) реорганизация структуры фирмы;

3) разработка нового транспортного средства;

4) строительство склада;

5) проведение выборной компании партии;

6) внедрение системы автоматического учета на складе;

7) переезд в новый офис;

8) организация празднования юбилея шефа.

Каковы эти условия?

Задание №8.Подумайте,  что  вы  считаете  наибольшими  достижениями  человечества  за  последние  десять  лет.  Посмотрите  на  эти  достижения  с  точки  зрения  понятия «проект».  Какие  из  них  являются  результатом  успешного осуществления проекта?

Контрольная работа по вопросам 1 -5 темы

Тема 2. Стратегическое управление проектами в сфере культуры: концептуальные основы.

Вопросы к практическому занятию:

1. Процессы управления проектами сферы культуры.

2. Жизненный цикл проекта сферы культуры.

3. Традиционные стадии жизненного цикла проекта сферы культуры.

4. Структурная декомпозиция работ проекта сферы культуры.

5. Управление проектом по временным параметрам сферы культуры.

6. Основные компоненты проектного плана сферы культуры.

7. Процессы, обеспечивающие своевременное завершение проекта сферы культуры.

Информационные сообщения

1. Формулирование стратегического видения и миссии управления проектами организации социо-культурной сферы.

2. Программа как инструмент управления стратегическими изменениями в организации.

3. Задачи и методы проведения внутреннего стратегического аудита проектов организации социо-культурной сферы.

4. Преимущества и недостатки методов анализа тенденций для прогноза факторов развития внешней среды организаций в проектной деятельности социо-культурной сферы.

Коллоквиум

Программа коллоквиума

1. Какова цель планирования проекта?

2.  Как определяются основные вехи проекта?

3.  Как планировании проектов используется принцип иерархии?

4.  Для чего необходима структура разбиения работ?

5.  От чего зависит уровень детализации СРР?

6.  Что может выступать основанием декомпозиции СРР?

7.  Зачем необходима структурная схема организации проекта?

8.  Что показывает матрица ответственности проекта?

9.  В чем заключается основной смысл сетевого планирования?

10. Что  представляет  собой  сетевой  график  проекта?  Какие  разновидности сетевых графиков вы знаете?

11. Перечислите  основные  методы  определения  зависимостей  между работами.

12. Что определяет критический путь проекта?

13. На какие работы прежде всего необходимо обратить внимание с

целью сокращения сроков реализации проекта?

14. Как  использование  резервов  времени  может  привести  к  сокращению сроков реализации проекта?

15. Каково назначение диаграммы Гантта?

Решение ситуационных задач

Задание № 1.Концепция управления проектами.

- Методы и методология дисциплины «Управление проектами»

- Можете ли вы назвать одно из определений понятия «проект»?

- Каковы обязательные и дополнительные характеристики понятия «проект»?

- Можете ли вы дать определение понятию «программа» и привести примеры программ?

- Что вы знаете о классификации проектов?

- Что изучает дисциплина «Управление проектами»?

- Каковы подсистемы УП?

Задание № 2.Основы управления проектами.

1. Дайте определение управление проектами.
2. Перечислите управляемые параметры проекта. 
3. В чем состоит суть структуризации (декомпозиции) проекта?
4. Можете ли вы перечислить основные функции УП?
5. Что такое миссия проекта? С какой точки зрения формулируется миссия проекта?
6. Как соотносятся миссия и стратегия проекта?
7. Все ли фазы проекта являются обязательными (необходимыми)?
8. Чем отличаются фазы жизненного цикла и этапы реализации проекта?
9. В чем различие организационной структуры проекта и предприятия?

Задание № 3.Разработка концепции проекта.
1. Назовите основные фазы разработки проекта.
2. Что понимается под «концепцией проекта»?
3. Что входит в понятие «цели проекта»?
4. Каковы основные характеристики задач, формулируемых на стадии формирования концепции проекта?
5. Назовите основные этапы разработки концепции проектов.
6. Жизненный цикл проекта.

7.Что составляет суть предварительного анализа осуществимости проекта?

Кейс№1

Описание ситуации. Руководством туристского предприятия работающего в комплексе с региональным социально-культурным сектором было принято решение об освоение экскурсионного тура. По экспертным оценкам выбран приемлемый вариант маршрута. Разработан тур. Определен реальный рынок продаж. (каждый студент разрабатывает свою концепцию  проекта и оценивает возможность его реализации)

Разработка концепции проекта.
1. Назовите основные фазы разработки проекта.
2. Что понимается под «концепцией проекта»?
3. Что входит в понятие «цели проекта»?
4. Каковы основные характеристики задач, формулируемых на стадии формирования концепции проекта?
5. Назовите основные этапы разработки концепции проектов.
6. Жизненный цикл проекта.

7.Что составляет суть предварительного анализа осуществимости проекта?

Контрольный вопрос:

1.Определить комплекс мероприятий, который необходим для того, чтобы данный проект был успешно реализован.

2. Описать возможные риски по проекту, методы их предотвращения и способы их разрешения и минимизации.

Кейс №2 «Создание и выпуск новой продукции»

Известная  фирма,  специализирующаяся  на  производстве  современных  электронных  бытовых  приборов для социально-культурного сектора,  планирует  выпуск  новой  продукции. На производственном совещании обсуждается концепция бытового прибора  нового  поколения.  Отрывок  из  протокола  этого  совещания представлен ниже:

Руководитель  Отдела  разработок:  «Основное  преимущество,  которое  можно  использовать  нам  перед  конкурентами,  состоит  в  высоком уровне  наших  технологий.  Мы должны создать шедевр технологического искусства, последнее слово техники».

Вице-президент  по  производству: «Боюсь,  что  такое  чудо  техники  будет  просто  не рентабельно  с  точки зрения  производства.  Можно разработать  и  создать  великолепный  опытный  образец,  для  производства  которого  потребуется  полностью  переоборудовать  наши производственные  линии,  закупить  дорогостоящие  материалы.  Мое мнение,  что  эпоха  средневековых  мастеров,  создателей  уникальных образцов  техники  и  искусства,  далеко  в  прошлом.  Больше  прагматизма, господа»

Вице-президент  по  маркетингу: «Мы  должны  создавать  продукцию с прицелом на конкретного потребителя. Только он может точно сказать,  что  ему  нужно,  а  что  не  нужно.  Наш  потребитель  вряд  ли будет  в  основной  массе  своей  способен  оценить  высокий  уровень технологического  мастерства  наших  изобретателей,  если  продукция не  будет  удовлетворять  его  конкретные  требования.  Потребителю также  безразлично,  с  помощью  каких  производственных  линий  мы сможем  произвести  то,  что  ему  нужно.  Рынок  будет  последним  судьей  наших  решений,  так  уж  луче  сразу  приготовиться  к  его  текущим настроениям».

Вопросы для анализа:

1. В чем суть противоречия между различными участниками проекта создания и выпуска новой продукции?

2. Чья  точка  зрения,  по-вашему,  является  приоритетно  приемлемой и почему?

3.  Каким  образом  можно  устранить  назревающий  конфликт  между участниками проекта?

4.  Кого  из  участников  совещания  вы  бы  назначили  на  должность Руководителя проекта? Почему?

Решение практических задач

Задача №1Рассмотрим практические аспекты использования методов, связанных с дисконтированием денежных потоков, на примере.

Деятельность предприятия-объекта оценки характеризуется следующими данными за последний отчетный период (табл. 2):

Доля обязательств, необходимых для обеспечения прогнозируемой прибыли, та величина доходов в данном примере является постоянной  в течение всему интервалу прогноза (5 лет). Изменения оборотного капитала и чистых инвестиций не ожидается, поскольку не предусматривается рост предприятия в прогнозном периоде.

Прогнозная стоимость рассчитывается путем капитализации дохода первого постпрогнозного периода при условиях неограниченного периода жизни предприятия в стабильных условиях (постоянных денежных потоках).

Таблица 2

Информации о деятельности объекта оценки за последний отчетный период

| Наименование показателя | Единицы измерения | Обозначение показателя | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля обязательств | % | wЗ = З/(ВК + Из) | 20 |
| Инвестиции | тыс. руб. | И | 1200 |
| Амортизация | тыс. руб. | А | 800 |
| Изменение собственного оборотного капитала | тыс. руб. | ВОК | 100 |
| Прибыль к выплате процентов и налогам | тыс. руб. | П | 1000 |
| Сумма процентов за обязательствами | тыс. руб. | ПЗ | 36,7 |
| Ставка налога на прибыль | % | ПП | 25 |
| Стоимость собственного капитала | % | ВВК | 25 |
| Стоимость обязательств предприятия | % | ВЗ | 5 |

Оценить стоимость предприятия с помощью методов, основанных на прогнозах денежных потоков.

Задача №2. Рассмотрим практическое применение метода дисконтирования, дополнив исходную информацию предыдущей задачи следующими данными (табл. 3):

Таблица 3

Информация о деятельности объекта оценки за последний отчетный период

| Наименование показателя | Единицы измерения | Обозначение показателя | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Балансовая стоимость обязательств | тыс. руб. | Из | 600 |
| Балансовая стоимость собственного капитала | тыс. руб. | ВК | 2400 |
| Собственный оборотный капитал | тыс. руб. | ВОК | 900 |
| Выручка отчетного периода | тыс. руб. | В | 6000 |
| Проектируемое изменение собственного оборотного капитала в 1-й прогнозный год | тыс. руб. | ВОК | 161 |
| Прирост инвестиций (за исключением амортизации) в 1-ом прогнозном периоде | тыс. руб. | (И – А) | 472 |
| Прогнозируемый темп роста доходов | % | q | 17,88 |
| Рентабельность активов в постпрогнозном периоде | % | РА | 22,56 |
| Инвестированный капитал постпрогнозного периода | тыс. руб. | Ви | 485 |

Необходимо оценить стоимость предприятия методом экономической добавленной стоимости, используя информацию таблиц 2 и 3.

Задача №3. На основе приведенной в таблице 4 информации рассчитайте наиболее вероятную стоимость объекта оценки с помощью метода сравнительного подхода.

Таблица 4

Выходные данные о деятельности объекта оценки и объектов-аналогов

| Показатели | Единицы измерения | Объект оценки | Объект-аналог № 1 | Объект-аналог № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от реализации продукции | млн. руб. | 750 | 8000 | 2500 |
| Собственный капитал | млн. руб. | 4000 | 8000 | 3200 |
| Долгосрочные обязательства | млн. руб. | 500 | 2000 | 800 |
| Краткосрочные обязательства | тыс. руб. | 1500 | 4000 | 1900 |
| Рыночная цена одной акции | тыс. руб. |  | 20 | 15 |
| Число акций во вращении | шт. |  | 800000 | 500000 |

Экспертами определенно, что надежность результатов, полученных с помощью мультипликаторов, составляет:

- цена/выручка – 20%;

- цена/чистые активы – 30 %;

- цена/балансовая стоимость активов – 50 %.

Контрольная работа по вопросам 1 -9 темы

Тема 3. Функции управления проектами в сфере культуры

Вопросы к практическому занятию:

1. Организационные структуры в проектах сферы культуры.

2. Управление проектами и административное управление сферы культуры.

3. Команда проекта сферы культуры.

4. Информационная система управления проектами сферы культуры.

5. Система информационного обеспечения управления проектами сферы культуры.

6. Система документационного обеспечения управления проектами сферы культуры.

7. Контроль исполнения проекта сферы культуры.

8. Содержание и цели системы контроля управления проектом сферы культуры.

9. Методы контроля исполнения проекта сферы культуры.

10. Контроль за реализацией изменений сферы культуры.

11. Проектное финансирование.

12. Источники и организационные формы финансирования проекта.

13. Организация проектного финансирования.

14. Схемы проектного финансирования в развитых странах.

Информационные сообщения

- Документация  для осуществления  управления  стоимости проекта.

- Преимущества  и  недостатки  традиционного  метода  контроля стоимости проекта.

- Виды бюджетов разрабатываемые на разных стадиях жизненного цикла проекта.

- Базовые  показатели  контроля  стоимости проекта.

Задания к  занятию

Решение практических задач

Задача №1.Бюджет  проекта  составляет100  денежных  единиц.  На выполнение работ до текущей даты планировалось израсходовать 25 единиц, а фактически было израсходовано 22 единицы, т.е.  BCWS= 25, а  ACWP= 22. При  этом  согласно  плану,  на  выполнение  работ  нужно  было  израсходовать20 единиц, т.е. BCWP= 20.

Рассчитайте  отклонение  по  затратам  традиционным  методом  и  методом  освоенного  объема.  Проект  идет  быстрее  запланированного  времени или наблюдается его отставание от плана?

Задача №2.Допустим,  бюджет  проекта  составляет120 денежных  единиц.  На выполнение работ до текущей даты планировалось израсходовать 35 денежных единиц (план затрат на определенную дату), а фактически было израсходовано 42 денежных единицы.  При этом на выполнение работ нужно было израсходовать 30 денежных единиц (план стоимости выполненных работ).

Рассчитайте  отклонение  по  затратам  традиционным  методом  и  методом освоенного объема.

Задача №3.Имеются  следующие  данные  о  стоимости  работ  по  проекту.  Рассчитайте показатели, которых не хватает, чтобы заполнить таблицу 5.

Таблица 5

| Работа | Плановые затраты (BCWS), руб. | Освоенный объем (BCWP), руб. | Фактические затраты (ACWP), руб. | Отклонение по затратам |  | Отклонение по расписанию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CV, руб. | CVP, % | SV, руб. | SVP, % |
| 1 | 55000 | 50000 | 52000 |  |  |  |  |
| 2 | 42000 | 42000 | 43500 |  |  |  |  |
| 3 | 38000 | 25000 | 27000 |  |  |  |  |
| 4 | 15000 | 5000 | 3000 |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |

Также  рассчитайте  индексы  освоения  затрат  и  выполнения  расписания,  а  также  оценку  конечной  стоимости  проекта  и  показатель  прогнозного отклонения стоимости проекта.

Задача№4. Рассчитайте  показатели  освоенного  объема,  отклонений  по  расписанию и затратам, если известно (таблица 6):

Таблица 6

| Работа | Плановые затраты (BCWS), руб. | Освоенный объем (BCWP), руб. | Фактические затраты (ACWP), руб. | Отклонение по затратам |  | Отклонение по расписанию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CV, руб. | CVP, % | SV, руб. | SVP, % |
| 1 | 800 |  | 790 |  |  |  |  |
| 2 | 820 |  | 800 |  |  |  |  |
| 3 | 350 |  | 250 |  |  |  |  |
| 4 | 600 |  | 580 |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |

Задача №5.Рассчитайте  показатели,  которых не  хватает,  чтобы  заполнить таблицу 7.

Таблица 7

| Работа | Плановые затраты (BCWS), руб. | Процент использования ресурса, % | Освоенный объем (BCWP), руб. | Фактические затраты (ACWP), руб. | Отклонение по затратам |  | Отклонение по расписанию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CV, руб. | CVP, % | SV, руб. | SVP, % |
| 1 | 670 | 95 | 636,5 |  | 14,5 | 2,3 |  |  |
| 2 | 520 | 80 | 416 |  | 1 | 0,2 |  |  |
| 3 | 480 | 85 | 408 |  | -19 | -4,7 |  |  |
| 4 | 250 | 50 | 125 |  | -15 | -12 |  |  |
| 5 | 350 | 25 | 87,5 |  | 2,5 | 2,9 |  |  |
| Всего | 2270 | - | 1673 |  | -16 | -11,3 |  |  |

Задача №6.В  ходе  реализации  бюджетная  стоимость  проекта  должна  составить2 млн. 300 тыс.  руб.  Рассчитайте прогнозное отклонение стоимости проекта,  если  на  середине  срока  реализации  проекта  плановые  затраты должны  составить 1  млн. 500  тыс.  руб., освоенный объем  на  отчетную дату– 1  млн. 400  тыс.  руб.,  при  этом  фактические  затраты  на  отчетную

дату составили1 млн. 460 тыс. руб.

Задача №7.Бюджет  проекта  составляет200  денежных  единиц.  На  выполнение  работ  до  текущей  даты  планировалось  израсходовать50  единиц,  а фактически  было  израсходовано46 единицы. При этом, согласно плану, на выполнение работ нужно было израсходовать40 единиц.

Рассчитайте  в  соответствии  с  традиционным  подходом  и  методом освоенного  объема  отклонение  по  затратам.  В  каком  случае  наблюдается  экономия  денежных  средств,  а  в  каком–  перерасход?  Если  рассчитать  отклонение  по  расписанию,  то  каков  реальный  ход  выполнения проекта по сравнению с запланированным графиком?

Задача№8. Установка  компьютеров(PC). Вам  нужно  установить25 PC в  неделю.  Затраты(стоимость) – 1000  руб.в  день.  По  расписанию  вам  надоставить5 PC в день. Поэтому затраты на1 PC – 200 руб. За первый день вы  установили5 PC и  потратили1000 руб.  За  второй  день  вы  установили 3  PC,  так  как  отвлекались  на  обучение  стажера.  Потратили за  день все  те  же1000  руб.  За  третий  день  вы  решили  работать  командой  и  установили7 PC, но потратили1500 руб.

Определите  индекс  освоения  затрат  и  индекс  отклонения  по  расписанию.

Проблемно-аналитические задания

Кейс «Проект автоматизации документооборота»

Крупная  московская  фирма  по  производству  и  продаже  типовой мебели для домов культуры инициировала  проект  автоматизации  документооборота,  который  подразумевал  проектирование,  разработку  и  внедрение  Интернет-сети.  В  качестве  заказчика  проекта  выступила  сама  фирма,  а  в качестве  генерального  подрядчика –  консалтинговая  фирма,  специализирующаяся  на  предоставлении  услуг  в  области  современных  информационных  технологий.  При  этом  консалтинговая  фирма  взяла  на  себя обязательства  самостоятельно  спроектировать  всю  систему  документооборота и создать ее силами субподрядной софтверной фирмы.

На  стадии  переговоров  были  определены  объемы,  сроки  и  стоимость  проекта,  которая являлась  оплатой  услуг  консалтинговой  фирмы. При  этом  оплата  услуг  консалтинговой  фирмы  зависела  от  конкретных результатов –  создания  системы  документооборота  в  оговоренные  сроки. Из общей стоимости  проекта часть  денежных средств шла  на оплату работы  софтверной  фирмы,  причем  работа  программистов  оценивалась в  зависимости  от  затраченного  времени,  т.е.  используя  повременную систему оплату труда.

После  окончания  первых  двух  этапов  проекта  оказалось,  что  консалтинговая  фирма  выполнила  работы  только  по  первому  этапу,  получила оплату результатов только по первому этапу, но софтверной фирме заплатила  уже  за  два  этапа,  т.е.  за  все  время  работы  программистов.  Руководитель  проекта  со  стороны  консалтинговой  фирмы  рассчитал  показатели  контроля  стоимости  и  доложил  результаты  руководству.  Руководство  консалтинговой  фирмы  обнаружило,  что  данный  проект  с  точки зрения  их  фирмы  абсолютно  нерентабелен.  На  совещании,  посвященном  обсуждению  сложившейся  ситуации,  было  принято  решение  обратиться к заказчику с предложением пересмотреть  условия договора ввиду  серьезного  увеличения  объемов  работ  и  усложнения  условий  их  реализации.

Вопросы для анализа:

1.  На  основе  каких  показателей  руководитель  проекта  мог  бы  выявить ошибки в управлении стоимостью?

2. Какие  ошибки  были  допущены  в  управлении  стоимостью  со  стороны консалтинговой фирмы?

3. Как вы оцениваете решение, принятое на совещание?

4.  Какое  решение  было  бы  более  целесообразно,  по  Вашему  мне-нию?

Творческоезадание. Работа PrEx-5.

Проведение статистического анализа методом Монте-Карло в программе ProjectExpert 7

Цель: исследование воздействия случайных факторов на результаты реализации проекта.

Требования к знаниям, умениям и навыкам после выполнения заданий работы

После выполнения работы студент должен знать:

- назначение метода Монте-Карло;

- технологию статистического анализа методом Монте-Карло в программе ProjectExpert.

После выполнения работы студент должен уметь:

- настраивать программу ProjectExpert для выполнения статистического анализа;

- делать вывода по результатам статистического анализа проекта методом Монте-Карло.

После выполнения работы студент должен владеть навыками:

- выполнения статистического анализа проекта.

Задание

- Выполните статистический анализ созданного проекта (Работа PrEx-2) в программе ProjectExpert 7.

- Ответьте на контрольные вопросы.

- Подготовьте отчет. Структура отчета:

  - титульный лист;

  - задание работы;

  - выводы о проделанной работе и полученных результатах;

  - ответы на контрольные вопросы.

Краткие сведения о методе анализа Монте-Карло

Созданный проект является, в сущности, прогнозом, который показывает, что при определенных (ожидаемых) значениях исходных данных могут быть получены расчетные показатели эффективности хозяйственной деятельности (проекта). Однако, строить свои планы на таком, жестко заданном прогнозе несколько рискованно, поскольку даже незначительное изменение исходных данных может привести к совершенно неожиданным результатам. Ведь успех реализации проекта зависит от множества переменных величин, которые вводятся в описание в качестве исходных данных, но в действительности, не являются полностью контролируемыми параметрами.

К числу таких параметров относятся следующие показатели: объем сбыта, цена продукции, суммы издержек, величина налогов, уровень инфляции и др. Все эти величины можно рассматривать как случайные факторы, оказывающие влияние на результаты проекта.

Цель статистического анализа состоит в определении степени воздействия случайных факторов на показатели эффективности проекта.

Допустим, мы определили, какие именно данные следует признать неопределенными, а также установили диапазон значений, в пределах которого они могут изменяться случайным образом. Если речь идет, например, о двух параметрах, это означает, что определена область значений исходных данных, имеющая форму прямоугольника.

Для трех переменных эта область представляет собой параллелепипед, а для L переменных – L-мерный параллелепипед. В любом случае, совокупность исходных данных, от которых зависит судьба проекта, отображается точкой, лежащей внутри выделенной области. Таких точек великое множество, поэтому выполнить расчет проекта для каждой из них невозможно. Тем не менее, необходимо определить, какое воздействие оказывает неопределенность исходных данных на поведение модели. Эта задача решается с помощью метода Монте-Карло.

Предположим, в нашем распоряжении имеется способ выбирать точки в выделенной области данных случайным образом, аналогичный рулетке в игорном заведении. Для каждой, выбранной таким способом точки, мы проведем расчет показателей эффективности и запишем их в таблицу. Проделав достаточно большое количество опытов, мы можем подвести некоторые итоги.

Для количественной оценки результатов используются два критерия: среднее значение и неопределенность. Предположим, мы проделали N опытов и получили набор значений некоторого показателя  (n=1,...,N). Тогда среднее значение M определяется по формуле:

.

Неопределенность (или коэффициент вариации) рассчитывается следующим образом:

.

Величину М можно интерпретировать как ожидаемое значение случайной величины , а ε – как характеристику рассеяния значений . Чем меньше ε, тем ближе лежат значения  друг к другу, тем точнее средняя величина М характеризует ожидаемое значение .

Неопределенность можно рассматривать также как оценку риска, связанного с тем, что значение  отклонится от ожидаемой величины М.

Интерпретация результатов

Анализ статистических данных – это творческий процесс, который сложно регламентировать. Поэтому можно привести только некоторые рекомендации, которые будут полезны на начальном этапе.

1. Во-первых, нужно обратить внимание на результат расчета устойчивости проекта. Если он близок к 90 - 100%, значит велика вероятность того, что проект может быть доведен до завершения. В противном случае, возрастает риск возникновения дефицита средств.

2. Однако хороший показатель устойчивости еще не гарантирует качество инвестиционных критериев, поэтому следует рассмотреть средние значения показателей эффективности. Удовлетворительные средние значения позволяют надеяться на то, что большинство расчетов дает приемлемые результаты. Однако, это верно только с некоторыми оговорками.

3. Для окончательных выводов необходимо учитывать также «разброс» результатов расчета, то есть параметр неопределенности. Если хорошее среднее получено в широком диапазоне значений, то каждый отдельный показатель может быть очень далек от оптимального значения. Другими словами, чем больше неопределенность, тем больше риск. Практически, приемлемым отклонением можно считать величины в пределах 20% от среднего значения.

4. Немало полезной информации можно извлечь из гистограммы распределения показателей. Наиболее благоприятна ситуация, при которой гистограмма имеет один пик. В этом случае все значения показателя группируются вокруг средней величины, которая приблизительно совпадает с пиком. Величина неопределенности характеризует ширину пика. В более сложных обстоятельствах, распределение может не иметь выраженного пика или иметь их несколько. В частности, возможны случаи, когда хорошие значения среднего значения и неопределенности не дают уверенности в благоприятном результате, поскольку распределение имеет два «горба». В такой ситуации риск получения неудовлетворительного результата довольно велик.

Определение меры допустимого риска остается за авторами проекта и инвесторами. При этом они могут опереться на дополнительную информацию, полученную с помощью статистического анализа.

Порядок выполнения работы PrEx-5

- Откройте диалог «Статистический анализ проекта» в модуле «Монте-Карло» раздела «Анализ проекта».

- Установить число расчетов 200.

- Открыть карточку «Неопределенные данные» для выбора случайных факторов для статистического анализа. Последовательность действий: после выбора в поле со списком «Группа данных» группы данных в расположенном ниже окне отображаются элементы этой группы данных, из числа которых и формируется список случайных переменных.

- Для включения выделенного элемента в состав списка, находящегося с правой стороны диалога, следует нажать кнопку «Добавить».

- В качестве случайных переменных в поле со списком «Группа данных» последовательно выберите следующие элементы:

- Объем продаж для всех продуктов;

- Цена продажи для всех продуктов;

- Затраты на персонал по всем категориям.

После выбора каждого элемента нажмите кнопку «Добавить».

- Для каждого элемента таблицы «Выбранные элементы» укажите диапазон возможных изменений в процентах от установленной в проекте величины: -10%, 10%.

- Для того, чтобы программа могла рассчитать проект в таком расширенном диапазоне параметров, нажатием кнопки «Закрыть» выйдите из диалога. В модуле «Материалы и комплектующие» раздела «Операционный план» проверьте, чтобы на закладке «Объем закупок» для всех строк было установлено «Закупки по мере необходимости».

Нажмите кнопку «Закрыть».

- Откройте диалог «Анализ проекта / Монте-Карло / Статистический анализ проекта» и нажмите кнопку «Пересчитать». Программа проводит расчет проекта и вычисляет значения показателей эффективности инвестиций. Полученные данные отображаются в карточке «Результаты» диалога «Статистический анализ проекта».

Карточка «Результаты» содержит таблицу, представляющую среднее значение и неопределенность каждого показателя эффективности проекта.

Показатель «Устойчивость проекта» указывает долю расчетов в общем числе расчетов, при которых не возникает дефицита наличных средств.

- Выбрать показатель «Чистый приведенный доход» и нажать кнопку «Показать». В результате открывается окно «Распределение», в котором отображается график (гистограмма) распределения значений выбранного показателя. На этом графике видно, что с каждым значением переменной связано число (от 0 до 1), характеризующее частоту или вероятность ее проявления.

- Регулирование параметров гистограммы производится в диалоге «Настройка отображения статистики», который открывается нажатием кнопки «Настроить...». В этом диалоге установите «Доверительный интервал» – 95, «Количество интервалов» – 50.

- Последовательно нажмите кнопки «Для всех...» и «ОК», после чего произойдет выход из диалога «Настройка отображения статистики».

- Выберите показатель «Чистый приведенный доход» и нажмите кнопку «Показать». В открывшемся окне «Распределение» посмотрите, как изменилось отображение графика распределения значений выбранного показателя.

- Обратите внимание на результат расчета устойчивости проекта. Если он близок к 90-100%, то велика вероятность того, что проект может быть доведен до завершения. В противном случае возрастает риск возникновения дефицита средств. Сделайте выводы по своему проекту.

- Далее следует рассмотреть среднее значение показателей эффективности. Удовлетворительные средние значения (в сравнении с базовыми) позволяют надеяться на то, что большинство расчетов дает приемлемые результаты. Сделайте выводы по своему проекту.

- Необходимо учитывать также параметр неопределенности (коэффициент вариации ε):

,

где	 - стандартное отклонение показателя эффективности ;

М - среднее значение показателя эффективности.

Чем больше неопределенность, тем выше риск незавершения проекта. Практически приемлемым отклонением можно считать величины в пределах 20% среднего значения. Сделайте выводы по своему проекту.

- Также необходимо проанализировать гистограмму распределения показателей. Наиболее благоприятна ситуация, при которой гистограмма имеет один пик. В этом случае все значения показателя группируются вокруг средней величины, которая приблизительно совпадает с пиком. Величина неопределенности характеризует ширину пика. Распределение может не иметь выраженного пика или иметь их несколько. В таких ситуациях риск получения неудовлетворительного результата довольно велик. Сделайте выводы по своему проекту.

Контрольные вопросы

- Для чего проводят статистический анализ?

- В чем сущность метода Монте-Карло?

- На чем основан метод Монте-Карло?

- По каким факторам может быть проведен статистический анализ в программе ProjectExpert 7?

- Какие выводы можно сделать на основе графика распределения показателя?

- Какова величина результата расчета устойчивости проекта, при которой высока вероятность успешного завершения проекта?

- Какова допустимая величина параметра неопределенности в проекте?

8. Кем и когда был разработан метод Монте-Карло?

Контрольная работа по вопросам 1 -9 темы

Тема 4. Проблемы  в управлении проектами в сфере культуры

Вопросы к практическому занятию:

1. Основные процессы обеспечения качества проекта.

2. Ключевые показатели деятельности.

3. Стандарт управления проектами на предприятии.

4. Модели зрелости управления проектами.

Задания к  занятию

Информационные сообщения

- Инструменты управления качеством проекта социокультурной сферы.

- Корпоративная информационная система управления проектами социокультурной сферы.

- Модель организационной зрелости управления проектами (OPM3).

- Применения законов организации управления проектами социокультурной сферы, их особенности и назначения.

Круглый стол

Четыре докладчика раскрывают особенности развития управления проектами в современном народном хозяйстве ( их применение в социокультурной сфере) по следующей тематике: 1) Классификация стандартов в области управления проектами (Обзор существующих стандартов в области управления проектами, Стандарт по управлению проектами ISO, Стандарт PRINCE2, Стандарты ICB (IPMA) и НТК (СОВНЕТ), Стандарт Р2М (PMAJ)); 2) Сравнительный анализ моделей зрелости организационного управления проектами (Понятие и компоненты модели зрелости управления проектами, ProjectManagementMaturityModel, Модель зрелости Г. Керцнера, МодельзрелостиTheBerkleyProjectManagementProcessMaturityModel, Модель зрелости организационного управления проектами OPM3); 3) Обобщение частных методологий управления проектами (Унифицированный процесс Rational (RationalUnifiedProcess) —RUP, Методология управления проектами TenStep, MPMM (Method123 ProjectManagementMethodology, МетодологияSDLC (Systemdevelopmentlifecycle) —жизненный цикл систем, SBPM (solution-basedprojectmethodology) —проектные методологии, основанные на решениях, Методология MSF (MicrosoftSolutionFramework)); 4) Методологические основы управления проектами, основанного на знаниях (Основы построения системы управления проектами основанного на знаниях, Корпоративная система диагностики знаний по управлению проектами, Корпоративный портал знаний по управлению проектами, Корпоративная система дистанционного обучения по управлению проектами, Корпоративная система тренингового обучения по управлению проектами).

Остальные учащиеся обсуждают преимущества и недостатки этих направлений развития управления проектами и аргументировано вырабатывают концепции   реализации государственной политики по данным направлениям в зависимости от социально-экономических ситуаций складывающихся в государстве.

Решение ситуационных задач

Задание 1.

Выделите основные этапы разработки СМК (системы менеджмента качества) на предприятии (организации)социо-культурной сферы. Возможные этапы разработки СМК представлены в таблице 8.

Таблица 8

Основные этапы построения системы качества организации

- Анализ потребностей рынка, рынка рабочей силы и других заинтересованных сторон. Формулировка стратегии, политики, целей и задач в области качества.

- Обучение высшего руководства и части персонала, задействованного в процессе разработки СК.

- Проецирование стратегии и политики в области качества на все уровни управления и структурные подразделения.

- Формулирование организационной структуры системы качества и обучение персонала.

- Самооценка организации (обследование рабочих процессов)

- Определение и описание рабочих процессов, упорядочивание существующей документации.

- Разработка документации системы качества (рабочие инструкции, документированные процедуры, Руководство по качеству).

- Разработка системы измерения основных показателей и характеристик рабочих процессов.

- Разработка системы корректирующих и предупреждающих действий.

Задание 2.

Дайте характеристику деятельности организации социо-культурной сферы и оказываемых ею услуг. Установите основные группы потребителей и заинтересованные стороны, их ожидания и потребности (таблица 9).

Таблица 9

Ожидания заинтересованных лиц

| Заинтересованные лица, окружающие организацию | Ожидания и потребности заинтересованных лиц |
| --- | --- |

Задание 3.

Менеджер по закупкам Дома культуры купил разборный мебельный гарнитур для актового зала импортного производства. Когда мастера приступили к сборке, то обнаружили, что инструкция по сборке гарнитура выполнена на иностранном языке, врезультате чего гарнитур собрать не удалось. Как должен поступить в этой ситуации менеджер по закупкам?

Задание 4.

Сформулируйте доктрину организации социо-культурной сферы в области качества, включающую политику, цели и задачи, миссию и видение организации.

Политика в области качества–общие намерения и направления деятельностио рганизации в области качества, официально сформулированные высшим руководством.

Политика должна:

- соответствовать стратегическимцелямпредприятия;

- включать требования по постоянномуулучшениюдеятельности;

- постоянноанализироваться на пригодность;

- быть доведена до сведениявсегоперсонала.

Политика в области качествазанимает не более одного печатного листа, подписываетсяруководителеморганизации и вывешивается на видноеместо.

Цельв области качества–то, чегодобиваетсяили к чему стремится организация в области качества.

Под миссией понимается краткое заявление (обычно от 25 до 50 слов), определяющее:

- позиционирование организации в окружающем мире (ктомы?);

- стержневые цели существования организации (для чего мы существуем?);

- основные группы потребителей и заинтересованных сторон (для кого мы работаем?);

- 14ключевыеобязательства и пути обеспечения качества производимой продукции и/или услуг (что мы гарантируем и за счет чего?).

Видение–этоидеал, мечта, представление о том, каким руководство хотело бы видеть организацию через 5-10-15 лет.

Задание 5.

Проведите анализ внешней и внутренней среды известной вам организации в социо-культурной сферы. Составьте SWOT-анализ. Данные анализа занесите в таблицу.

Таблица 10.

Матрица SWOT-анализа.

| - Среда | Влияние |  |
| --- | --- | --- |
|  | - положительное | - отрицательное |
| - внутренняя | - Strengths (сильные стороны) | - Weaknesses(слабые стороны) |
| - внешняя | - Opportunities (возможности ) | - Threats (угрозы) |

Контрольная работа по вопросам 1 -4 темы

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии  оценивания сформированности компетенций,  определены Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования, а также методическими рекомендациями по реализации видов и форм текущего  контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Данные документы определяют: виды и формы оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего и промежуточного контроля, порядок их проведения, используемые инструменты и технологии. Методические рекомендации являются составной частью ОПОП.

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

7.1. Основная учебная литература:

- Иванова И.В. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 39.03.03 (040700.62) Организация работы с молодежью/ Иванова И.В.— Электрон. текстовые данные.— Калуга: Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, 2015.— 81 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57636.html.— ЭБС «IPRbooks»

- Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лукманова И.Г., Королев А.Г., Нежникова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Издательство МИСИ-МГСУ, 2017.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/89551.html.— ЭБС «IPRbooks»

- Рыбалова Е.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рыбалова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015.— 206 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72203.html.— ЭБС «IPRbooks»

- Трубилин А.И. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Трубилин А.И., Гайдук В.И., Кондрашова А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019.— 163 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86340.html.— ЭБС «IPRbooks»

- Управление проектами [Электронный ресурс]: практикум/ Ю.Ю. Костюхин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Издательский Дом МИСиС, 2015.— 99 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57267.html.— ЭБС «IPRbooks»

- Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ П.С. Зеленский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017.— 132 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84174.html.— ЭБС «IPRbooks»

  - Дополнительная учебная литература:

- Архангельский Г.А. Корпоративный тайм-менеджмент: энциклопедия решений [Электронный ресурс]/ Архангельский Г.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2019. — 162 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86873.html. —  ЭБС «IPRbooks»

- Бережная О.В. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бережная О.В., Бережная Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 171 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62960.html.— ЭБС «IPRbooks»

- Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Глебова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 274 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62071.html.— ЭБС «IPRbooks»

- Данилина Е.И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Данилина Е.И., Горелов Д.В., Маликова Я.И.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Дашков и К, 2019.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85681.html.— ЭБС «IPRbooks»

- Кириллова Н.Б. Менеджмент социокультурной сферы [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Кириллова Н.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019.— 186 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87828.html.— ЭБС «IPRbooks»

- Мальшина Н.А. Менеджмент в сервисе [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Мальшина Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 252 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83144.html.— ЭБС «IPRbooks»

- Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. Рудычев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015.— 171 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66664.html.— ЭБС «IPRbooks»

- СаймонВайн Инвестиции и трейдинг: формирование индивидуального подхода к принятию инвестиционных решений [Электронный ресурс]/ СаймонВайн— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2019. — 452 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86741.html. — ЭБС «IPRbooks»

- Светлов В.А. Управление конфликтом. Новые технологии принятия решений в конфликтных ситуациях [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Светлов. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 136 c. – 978-5-4486-0444-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79819.html

- Смирнова И.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: методическое пособие (курс лекций)/ Смирнова И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Симферополь: Университет экономики и управления, 2017.— 156 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73283.html.— ЭБС «IPRbooks»

- Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 577 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74945.html.— ЭБС «IPRbooks»

- Федосеев С.В. Принятие управленческих решений в инновационной сфере [Электронный ресурс] : хрестоматия. Учебно-методический комплекс / С.В. Федосеев, Г.А. Беркетов. — Электрон. текстовые данные. – М. : Евразийский открытый институт, 2012. – 186 c. – 978-5-374-00526-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14645.html

- Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Фомичев А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Дашков и К, 2018.— 468 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85232.html.— ЭБС «IPRbooks»

- Шадченко Н.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для преподавателей и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» / Н.Ю. Шадченко. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 48 c. – 978-5-4486-0001-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62888.html

- Юдина А.И. Социальный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов специальностей 071401 «Социально-культурная деятельность», 080507 «Менеджмент организации» и направлений подготовки 071800 «Социально-культурная деятельность», 080200 «Менеджмент» / А.И. Юдина. – Электрон. текстовые данные. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2013. – 231 c. – 987-5-8154-0262-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22095.html

7.3.Периодические издания

1. Журнал «Управление Риском» http://ankil.info/news

2. Журнал «Управление финансовыми рисками»  https://grebennikon.ru/journal-23.html

3. Научный журнал «Маркетинг Менеджмент в цифровой экономике»http://mmde.creativeconomy.ru

4. газета «Коммерсант»www.kommersant.ru.

5. журнал «Вопросы экономики»www.vopreco.ru.

- журнала «Российский экономический журнал»www.rej.guu.ru.

- журнал «Экономическое развитие России»www.vedi.ru.

- журнал «Финансы и экономика»www.finans.rusba.ru.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля

1.https://risk-academy.ru/risk-management-magazinesНа страницах сайта представлены многочисленные материалы по управлению риском в организациях различных форм собственности и видов деятельности.

- www.iprbookshop.ruСайт содержит тексты (статьи, обзоры, справочные материалы) по общей и социальной экономике, методические разработки для студентов и преподавателей в области менеджмента различной направленности

3. www.zipsites.ru – бесплатная электронная Интернет библиотека.

4. www.elibraru.ru – бесплатная электронная Интернет библиотека.

5. www.big.libraru.info – большая  электронная библиотека.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких видов учебной деятельности – лекций, практических занятий, самостоятельной работы. При этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев полноценного высшего образования, на которую отводится значительная часть учебного времени.

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих:

- работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и конспектами лекций;

- внеаудиторная подготовка к  контрольным работам, выполнение докладов, рефератов и курсовых работ;

- выполнение самостоятельных практических работ;

- подготовка к  экзаменам (зачетам)  непосредственно перед ними.

Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к следующей. Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том числе и для самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и базируются, прежде всего, на причинно-следственных связях между компонентами окружающего нас мира. В течение семестра необходимо подготовить рефераты с использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать рефераты для проверки преподавателю. Важным составляющим в изучении данного курса является решение ситуационных задач и работа над проблемно-аналитическими заданиями, что предполагает знание соответствующей научной терминологии.

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов  особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы с ними.

Для успешной сдачи  экзамена (зачета)  рекомендуется соблюдать следующие правила:

- Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение всего семестра.

- Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экзамена.

- Время непосредственно перед экзаменом лучше использовать таким образом, чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для систематизации материала и доработки отдельных вопросов.

На  экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные в процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные выводы на основе изученного материала.

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется регулярное посещение и подробное конспектирование лекций.

Подробные методические указания для обучающихся  см. в  учебно-методическом пособии Дементьева Ю.В., Павлова С.А. «Методические указания по освоению дисциплин для обучающихся по программам высшего образования»размещено в электронной информационно-образовательной среде вуза.

- Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1.Операционная система Windows.

2. Интернет-браузер InternetExplorer (или любой другой).

3. Офисный пакет MicrosoftOffice 2007 и выше.

4.Электронная библиотечная система IPRbookswww.iprbookshop.ru

5. Информационно-справочные системы КонсультантПлюс

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1.Компьютер мультимедиа

2.Прикладное программное обеспечение

3.Проектор

4.Колонки

12.Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины

Для освоения дисциплины используются как традиционные формы занятий – лекции (типы лекций – установочная, вводная, текущая, заключительная, обзорная; виды лекций – проблемная, визуальная, лекция конференция, лекция консультация) и семинарские занятия, так и активные и интерактивные формы занятий - диспуты, решение ситуационных задач, ролевые игры и разбор конкретных ситуаций.

На учебных занятиях используются технические средства обучения – проектор, ноутбук, проекционный экран, колонки для демонстрации слайдов, видеосюжетов и др. Тестирование обучаемых может осуществляться с использованием компьютерного оборудования вычислительной лаборатории университета.

12.1. В освоении учебной дисциплины  используются следующие традиционные образовательные технологии:

- чтение проблемно-информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов;

- семинарские занятия;

- контрольные опросы;

- консультации;

- самостоятельная работа магистрантов с учебной литературой;

- подготовка и обсуждение рефератов, презентаций;

- тестирование по основным темам дисциплины.

12.2. Активные и интерактивные  методы и формы обучения

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, разыгрывание ролей, творческая работа, связанная с  освоением дисциплины, ролевая игра, коллоквиум, круглый стол, диспут, беседа, дискуссия, мини-конференция и др.) используются следующие:

- проблемно-аналитические задания,

- решение ситуационных задач;

- коллоквиум;

- творческие задания;

-кейс;

-диспут-игра;

- информационные сообщения.

Приложение

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Управление проектами в сфере культуры»

- Паспорт компетенций

| Код оцениваемой компетенции (или её части) | Вид контроля | Компонент фонда оценочных средств |
| --- | --- | --- |
| УК-2 | письменный | Информационные сообщения, Решение ситуационных задач, Проблемно-аналитическое задание, Решение практических задач, Круглый стол, Коллоквиум, Творческое задание |
| ОПК-1 | письменный | Информационные сообщения, Решение ситуационных задач, Проблемно-аналитическое задание, Решение практических задач, Круглый стол, Коллоквиум, Творческое задание |
|  | письменный | Тест |
|  | устный | Вопросы к зачёту |

- Критерии освоения компетенций

В качестве критериев освоения компетенций используются знания, умения, владения.

Критерии оценки знанийобучающихся (пороговый уровень

сформированности компетенции)

| Шкала оценивания | Показатели оценивания компетенций |
| --- | --- |
| Отлично | - обучающийся глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, - делает квалифицированные выводы и обобщения; - владеет на высококвалифицированном уровне системой понятий. |
| Хорошо | - обучающийся твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной и дополнительной литературы; - затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и обобщений; - владеет на достаточном уровне системой понятий. |
| Удовлетворительно | - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его изложении; - показывает недостаточность знаний основной и дополнительной литературы; - слабо аргументирует научные положения; - практически не способен сформулировать выводы и обобщения; - частично владеет системой понятий. |
| Неудовлетворительно | - обучающийся не усвоил значительной части материала; - не может аргументировать научные положения; - не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; - не владеет системой понятий. |

Критерии оценки умений обучающихся

по решению учебно-профессиональных задач и заданий

(продвинутый уровень но овень сформированности компетенции)сформированности компетенции)

| Шкала оценивания | Показатели оценивания компетенций |
| --- | --- |
| Отлично | обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя научные понятия, ссылаясь на нормативную базу. |
| Хорошо | обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя научные понятия. |
| Удовлетворительно | обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу или задание, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, недостаточно используя научные понятия. |
| Неудовлетворительно | обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу или задание. |

Критерии оценки владения обучающийсяами навыками решения широкого круга комплексных проблемно-аналитических  задач профессиональной деятельности (повышенный уровень сформированности компетенции)

| Шкала оценивания | Показатели оценивания компетенций |
| --- | --- |
| Отлично | даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных методик) решены задачи деловых игр, кейс-стади; при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности; показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии. |
| Хорошо | даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при решении задач деловых игр, кейс-стади не всегда использовались рациональные методики; ответы в основном были краткими, но не всегда четкими. |
| Удовлетворительно | даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении задач деловых игр, кейс-стадиобучающийся использовал прежний опыт, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логической последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы. |
| Неудовлетворительно | не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, оцениваемым “удовлетворительно”. |

- Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной аттестации, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Вопросы, тесты для проверки теоретических знаний обучающихся (пороговый уровень формирования компетенции):

Тест

1. Генеральной целью проекта является

а) желаемый результат деятельности, достигаемый при реализации проекта в данных условиях;

б) цель, которую некоторые участники проекта хотят и могут достичь;

в) общая причина реализации проекта.

2. К этапам создания стратегии проекта относят

а) реализация и контроль стратегии проекта;

б) оценка альтернатив и окончательный выбор стратегии;

в) анализ ситуаций;

г) все ответы верны.

3. Управление проектом – это

а) реализация стандартных управленческих функций менеджмента по реализации проекта;

б) управление комплексом мер, дел, действий, направлений;

в) управление процессом его реализации;

г) все варианты верны;

д) верны а) и б).

4. Структура декомпозиции работ – это

а) уровни постановки целей, выстроенных в иерархической последовательности;

б) совокупность взаимосвязанных элементов проекта различных степеней детализации;

в) схема организационной структуры проектного отдела.

5. Начальная фаза жизненного цикла проекта характеризуется

а) максимальным объемом инвестиций;

б) эксплуатацией результатов проекта;

в) сравнительной оценкой альтернатив, небольшой интенсивностью инвестиций;

г) ничего из приведенного выше.

6. К ближнему окружению проекта относят

а) участников проекта;

б) сферу сбыта;

в) коммуникации;

г) научно-технические факторы;

д) инфраструктура.

7. Основная фаза ЖЦП включает

а) максимальный объем инвестиций;

б) выявляются и справляются недостатки;

в) разработку концепции проекта;

г) все ответы верны.

8. Внутренняя среда проекта содержит

а) сферу обеспечения;

б) экономические и социальные условия;

в) потребителей продукции проекта;

г) сферу финансов

9. Операционные затраты включают

а) строительство нового завода;

б) закупка оборудования;

в) выплата зарплаты.

10. Основными процессами управления проектами можно считать

а) выполнение работ проекта;

б) контроль;

в) выплата зарплаты;

г) все варианты верны

11. Какая из перечисленных ниже организационных структур боле всего соответствует управлению проектами

а) матричная;

б) смешанная;

в) дивизиональная;

г) функциональная

12. К процессу управления проектами относят

а) управление качеством, управление безопасностью;

б) выполнение работ проекта и контроль;

в) управление системами и изменениями;

г) управление временными рамками и стоимостью проектов.

13. Определение ключевых событий и учет возможных внутренних и внешних сил воздействия на проект называется

а) процессом контроля реализации проекта;

б) инициация проекта;

в) разработка и планирование;

г) все варианты верны.

14. Завершение проекта характеризуется

а) созданием и реализацией системы измерения учета

б) разделением работ по проекту между исполнителями;

в) выработкой направления и объема действий для успешной реализации проекта;

г) согласованиями с заказчиками необходимой документации.

15. К функциям управления проектом относят

а) управление материальными ресурсами, управление риском в проекте;

б) правовое обеспечение;

в) бухгалтерский учет, управление качеством;

г) все варианты верны.

16. Учет особенностей реализации результата проекта, накладываемые отраслевой спецификой, рынком и потребительскими предложениями – это описание функции

а) управление рисками в проекте;

б) управление качеством;

в) управление замыслом проекта;

г) управление предметной областью.

17. При выполнении работ проекта реализуются следующие функции управления проектом

а) управление контрактами, изменениями;

б) управление системами, конфликтами;

в) управление качеством, правовое обеспечение;

г) все ответы правильны.

18. Несколько взаимосвязанных проектов и различных мероприятий, объединенных общей целью и условиями являются

а) окружением проекта;

б) дальним окружением проекта;

в) программой;

г) все варианты верны.

19. Мегапроект – это

а) целевая программа;

б) множество взаимосвязанных проектов;

в) проекты, объединенные общей целью, выделенными ресурсами;

г) все варианты верны.

20. Управление коммуникациями осуществляется при помощи следующих действий

а) анализ финансово-хозяйственной деятельности организации;

б) совещания, встречи, презентации;

в) документирование взаимоотношений;

г) а и б.

21. Модель стратегического планирования по управлению проектом включает

а) базу данных;

б) оценки;

в) прогноз внешних приоритетов;

г) прогноз внутренних приоритетов;

д) все варианты верны;

е) в и г.

22. Несколько взаимосвязанных проектов и различных мероприятий, объединенных общей целью и условиями являются

а) окружением проекта;

б) дальним окружением проекта;

в) программой;

г) все варианты верны.

23. Выберите правильное утверждение соответствующее понятию «текущее планирование»

а) составляющая проекта, в которой определяются процессы, действия и результаты достижения целей и миссии проекта;

б) управление комплексом мер, дел и действий, направленное на достижение цели проекта;

в) отрезок последовательной деятельности с новизной, с определенным началом и окончанием;

г) включает оперативные планы, в которых с помощью бюджетов и смет указываются все направления деятельности организации.

24. К параметрам любого проекта относят

а) график, смета, спецификация;

б) бюджет, план, матрица ответственных лиц;

в) качество, стоимость, время;

г) все варианты верны.

25. Сетевые диаграммы

а) демонстрируют все логические зависимости между заданиями;

б) позволяют определять приоритеты;

в) учитывают необходимый резерв времени для выполнения заданий;

г) все варианты верны;

д) только а) и б).

26. Сетевой график проекта предназначен для

а) управления затратами времени на выполнение комплекса работ проекта;

б) управления материальными затратами;

в) управления конфликтами проектной команы;

г) управления рисками.

27. Что из ниже перечисленного не является формой проектного финансирования

а) Финансирование с полным регрессом на заемщика;

б) Финансирование без права регресса на заемщика;

в) Финансирование с ограниченным правом регресса на заемщика;

г) Финансирование с не ограниченным полным регрессом на заемщика.

28. Выбрать ермин для которого дано определение: «осуществляет финансирование проекта за счет своих или привлеченных средств»

а) Инвесторпроекта;

б) Координационный сонет;

в) Куратор проекта;

г) Команда проекта.

29. Какой из ниже перечисленных резервов не является параметром сетевого графика проекта

а) независимый;

б) гарантийный;

в) неполный;

г) полный.

30. Выбрать термин для которого дано определение: «участники команды проекта, принимающие участие в управлении проектом»

а) Инвестор проекта;

б) Куратор проекта;

в) Команда проекта;

г) Команда управления проектом.

31. Что изниже перечисленного не является видом организационной структуры управления проектом

а) функциональная;

б) матричная;

в) стратегическая;

г) проектная.

32. К основнымфункциям проект-менеджера по отдельным сферам деятельности не относится

а) Установлениевзаимоотношения с вышестоящимруководством ,клиентом,другими участникамипроекта;

б) Налаживание хороших отношений с общественнымиорганизациями, прессой, телевидением и т.д.;

в) Контроль выполненияпланов и графиковкомандойпроекта;

г) Созданиепроектнойдокументации и согласованиеее с заказчиком.

33. Выбрать термин для которого дано определение: «коллективный орган, который выбирает проекты для реализации, утверждает планы работ и их изменения, назначает куратора и утверждает руководителя проекта»

а) Инвестор проекта;

б) Координационный совет;

в) Куратор проекта;

г) Команда проекта.

34. Выбрать термин для которого дано определение: «заказчик или другие покупатели конечной продукции проекта»

а) Куратор проекта;

б) Команда проекта;

в) Команда управления проектом;

г) Потребителипродуктапроекта.

35. Недостатком функциональной структуры управления проектом является

а)стимулирует функциональную изолированность;

б) способствует технологичности выполнения работ в проекте;

в) увеличивает количество взаимодействий между участниками проекта;

г) снижает беспокойство ленов проектной командв по поводу карьеры по окончанию проекта.

36. Выбрать термин для которого дано определение: «участникипроекта, задействованные в его реализации»

а) Инвесторпроекта;

б) Координационный сонет;

в) Куратор проекта;

г) Команда проекта.

37. Какой бюджетной формы из ниже перечисленных не существует

а) бюджет затрат;

б) бюджет движения денежных средств;

в) прогнозный баланс;

г) бюджет доходов и расходов.

38. При сетевом планировании проекта элемент «событие »характеризуется

а) номером, ранним и позднимсроком;

б) длительностью и резервами;

в) задачей и целью;

г) прибылью и убутками.

39. Риск при осуществлениипроекта

а) вероятность возникновения неблагоприятных финансовыхп оследствий в форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления;

б) вероятность возникновени янеблагоприятных политических последствий в форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления;

в) вероятность озникновения неблагоприятных социальных последствий в форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления;

г) вероятностьвозникновениянеблагоприятныхэкологическихпоследствий в форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления.

40. Выберите понятие: программа проектов

а) совокупность проектов, находящихся в компетенции одного центра ответственности;

б) группа взаимосвязанных проектов и различных мероприятий, объединенных общей целью и условиям и их выполнения;

в) комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения поставленных целей с установленным и требованиями к качеству результата в течение заданного времени и при установленном бюджете;

г) совокупность проектов, находящихся в компетенции нескольких центра ответственности.

Ключи к тестам:

1- а.  2- г.  3-г.   4-а.  5- в.   6-а.  7-в.   8 - а.   9-в.  10-а.   11- а.    12- г.   13-а.   14-г.   15-г.   16-а17-г. 8- в.   19- в.   20-г.    21- е.   22-в.   23- в.   24- б.   25-г. 26 – а. 27 – г. 28 – а. 29. – в. 30. – г. 31. – в. 32. – г. 33. – в. 34. – г. 35. – в. 36. – г. 37. – а. 38. – а. 39. – а. 40. – б.

Примерный список вопросов

- 1. Основные термины и определения Проекта. Классификация проектов.

- Цель и стратегия проекта. Внешнее и внутреннее окружение проекта. Жизненный цикл проекта.

- Структура и участники проекта.

- Календарно-сетевое планирование и управление. Основные понятия и характеристика методов.

- Методология управления проектами.

- Информационные системы в управлении проектами. Критерии выбора программного обеспечения для управления проектами.

- Организационные механизмы в управлении проектами. Классификация механизмов.

- Механизмы самоокупаемости.

- Анализ финансовых потоков проекта.

- Противозатратные механизмы

- Механизмы смешанного финансирования.

- Метод «Затраты – Эффект».

- Механизмы страхования.

- Механизмы согласия.

- Механизмы распределения затрат и доходов.

- Надежность проекта.

- Механизмы распределения ресурсов.

- Приоритетные механизмы распределения ресурсов.

- Конкурсные механизмы распределения ресурсов.

- Формирование состава исполнителей проекта. Конкурсы.

- Механизмы стимулирования в управлении проектами.

- Методика освоенного объема.

- Оперативное управление проектами.

- Механизмы оперативного управления проектами.

- Механизмы опережающего самоконтроля и компенсационные механизмы при управлении проектом.

- Специфика управления проектами различных типов.

- Организационные структуры управления проектами.

- Стандартизация и нормативное регулирование проектами. Правовое обеспечение проекта.

- Управление поставками проекта.

- Управление рисками проекта.

- Управление качеством проекта.

- Разработка проектной документации. Рабочая документация проекта.

- Экспертиза проекта.

- Оценка эффективности инвестиционных проектов.

- Основные процессы обеспечения качества проекта.

- Ключевые показатели деятельности.

- Стандарт управления проектами на предприятии.

- Модели зрелости управления проектами.

- Организация проектного финансирования.

- Схемы проектного финансирования в развитых странах.

Задания для проверки умений и навыков применения обучающимися теоретических знаний при решении широкого круга проблемно-аналитических и практических учебно-профессиональных задач (продвинутый и повышенный уровень формирования компетенции):

Решение ситуационных задач

Ситуация 1. В фирме  социо-культурной сферы ваш непосредственный начальник, в рамках реализации бизнес-проекта, минуя вас, дает задание вашему подчиненному, который уже занят выполнением срочной работы. Вы и ваш начальник считаете свои задания неотложными. Выберите наиболее приемлемый вариант решения:

A.. Строго придерживаться субординации, не оспаривая решение начальника, предложить подчиненному отложить выполнение текущей работы.

Б. Все зависит от того, насколько авторитетен в ваших глазах начальник.

B. Выразить свое несогласие с решением начальника; предупредить его о том, что впредь в таких случаях будете отменять его задания, порученные вашему подчиненному без вашего согласия.

Г. В интересах дела отменить задание начальника и приказать подчиненному продолжать начатую работу.

Ситуация 2. Неожиданно для всего коллектива, в рамках реализации бизнес-проекта, вас назначают руководителем крупного отдела в фирмы социо-культурной сферы, хотя все ожидали назначения другого человека, являющегося неформальным лидером. В коллективе накалилась обстановка. Ваши действия:

А. Выяснить, кто является самыми ярыми противниками вашей кандидатуры. Сухо и официально вызвать их на беседу тоном, не терпящим возражений, изложить условия их дальнейшей работы на своем месте. В случае противодействия принимать самые жесткие административные меры.

Б. Постараться найти общий язык с коллективом, стимулировать его положительные эмоции (например, устроить поездку за город, где в непринужденной обстановке обсудить положение в коллективе и постараться привлечь сотрудников на свою сторону).

В. Привлекать коллектив к формулировке целей и выработке решений, при первой возможности продвигать подчиненных по служебной лестнице, чаще проводить совещания в коллективе, делегировать подчиненным дополнительные полномочия.

Г. Пустить ситуацию на самотек, не принимать близко к сердцу все выпады и уколы противника. Сохранять уверенность и надеяться, что обстановка нормализуется сама собой.

Ситуация 3. Творческий, грамотный специалист не может подчиниться существующему режиму работы: вовремя начинать свой рабочий день. Часто опаздывает. Это связано с его психофизиологическими особенностями. Однако как работник он просто незаменим, особенно в рамках реализации нового бизнес-проекта. Действия руководителя:

A. Объявить выговор, принять решительные меры для установления жестких рамок поведения вплоть до увольнения.

Б. Выяснить причины опозданий, предложить вместе найти оптимальный режим работы.

B. Оставить все как есть.

Г. Предложить коллективу организовать творческую группу для создания инновационной среды.

Ситуация 4. Когда вам случается быть как представителю администрации на презентации фирмы или произведения искусства, в рамках реализации нового проекта, к чему вы более склонны:

A. Вести разговоры на темы, близкие вам (особенно по профессии), вашим интересам в искусстве, литературе, спорте.

Б. Выяснить взаимоотношения по спорным или принципиальным вопросам, чтобы отстоять свою личную точку зрения.

B. Не выделяться, поддерживать общую тему разговора, разделять общее приподнятое, непринужденное настроение в компании.

Г. Постараться быть оригинальным, совершая нестандартные поступки.

Ситуация 5. Один из членов Вашей организации социо-культурной сферы внезапно заболел, Каждый сотрудник занят срочной работой. Работа отсутствующего также должна быть выполнена в срок, особенно при реализации нового проекта. Как следует вести себя в такой ситуации?

A. Поручить выполнение работы за отсутствующего одному из своих подчиненных.

Б. Предложить: «Давайте подумаем вместе, кто возьмет на себя эту работу. Ведь она все равно должна быть сделана. Пусть каждый скажет, что он должен выполнить в этот период, а затем мы решим вместе, как закончить работу заболевшего».

B. Сказать коллективу: «Я очень перегружен работой. Разделите-ка сами между собой работу заболевшего. Выручайте друг друга и весь коллектив. Человек поправится и отработает. За дело!»

Г. Сделать работу самому.

Ситуация 6. Вы недавно назначены руководителем отдела Департамента социо-культурных связей, в рамках реализации бизнес-проекта, в котором раньше работали рядовым сотрудником. На 8 ч 15 мин вы вызвали подчиненного для выяснения причины его частых опозданий на работу, но сами неожиданно опоздали на 15 мин. Как вы начнете беседу при встрече с подчиненным?

А. Независимо от своего опоздания сразу потребуете объяснения его частых опозданий.

Б. Извинитесь перед подчиненным, а потом начнете беседу.

В. Объясните причину своего опоздания и на этом примере покажете подчиненному, чего можно было бы ожидать от вас как от руководителя, если бы вы так же часто опаздывали, как он

Г. В интересах дела отмените беседу и перенесете ее на более удобный момент.

Ситуация 7. В фирме социо-культурной сферы ваш подчиненный, в рамках реализации бизнес-проекта, минуя вас, выходит на вышестоящего начальника с предложениями по оптимизации работы. Вы об этом узнаете от своего начальника. Ваши действия:

A. Вызвать подчиненного и серьезно поговорить о недопустимости такого решения вопросов вплоть до увольнения.

Б. Поговорить с начальником по поводу предложений, не заостряя внимание на авторе проблемы.

B. Не реагировать на ситуацию, отклонить решение.

Г. Выяснить причину такого поступка и цель, которая при этом преследовалась. Попытаться наладить конструктивную атмосферу в коллективе.

Ситуация 8. После реорганизации фирмы социо-культурной сферы вам необходимо перекомплектовать в коллективе ряд рабочих групп согласно новому штатному расписанию и в рамках реализации бизнес-проекта. Какой путь вы изберете?

A. Возьметесь за дело сами, изучите все списки кандидатов, предложите администрации свой проект групп и их руководителей.

Б. Предложите решить этот вопрос отделу кадров: это его работа.

B. Соберете весь коллектив. Во избежание конфликтов предложите заинтересованным лицам подать свои предложения по Уставу групп. Затем обсудите их на собрании коллектива.

Г. Вначале будете обсуждать вопрос о предстоящей работе этих групп со специалистами и руководителями.

Проблемно-аналитические задания

Задание 1. Спроектируйте сеть процессов предприятия. Для этого выполните следующие этапы:

- выделите, проведите идентификацию и классификацию процессов;

- определите взаимодействие процессов;

- назначьте владельцев процессов.

Под выделением процессов понимается определение его границ. У любого процесса есть границы, определяемые начальной стадией (вход) и конечной (выход).

Часто вход процесса рассматривают как ресурсы: поставляемые материалы (сырье, полуфабрикаты, конструкторско-технологическая документация и т.д.) и необходимая информация.

Выходом являются результаты преобразования, добавляющие стоимость –готовый продукт.

Идентификация процесса–присвоение процессу идентификатора, который позволяет отличать данный процесс от других процессов в организации.

Идентификация процесса может осуществляться, например уникальным названием процесса или с помощью маркировки –присвоения уникального идентификационного номера и др.

Выделяют:

1.Бизнес-процессы (основные процессы, производственные процессы, процессы жизненного цикла, базовые процессы).

2.Обеспечивающие (обеспечения ресурсами, менеджмента ресурсов, поддерживающие процессы, второстепенные).

3.Менеджмента (организационно-управленческие процессы, процессы управления, управленческой деятельности руководства).

Часто обеспечивающие процессы и процессы управления объединяют в класс вспомогательных процессов.

Непосредственным результатом бизнес-процессов является выпуск продукции или оказание услуг, они предназначены для удовлетворения потребностей внешних потребителей. В качестве основных процессов являются составляющие жизненного цикла продукции (1. Проектирование продукта, разработка технических требований к продукции;2.Планирование и разработка процесса;3.Материально-техническое снабжение;4.Производство или обслуживание;5.Маркетинговые исследования;6.Контроль, проведение испытаний и обследований;7.Упаковка и хранение;8.Реализация и распределение продукции;9.Монтаж и наладка;10.Техническая поддержка и обслуживание;11.Послепродажная деятельность;12.Утилизация и переработка после использования.). Взависимости от особенностей конкретной организации выбираются те процессы, которые есть в этой организации.

Обеспечивающие процессы предназначены для обеспечения ресурсами других процессов. Клиенты обеспечивающих процессов находятся внутри компании.

К обеспечивающим процессам обычно относятся:

- процесс подготовки кадров;

- управления документацией;

- процессы обеспечения связью, информационное обеспечение;

- процесс административно-хозяйственного обеспечения;

- процесс финансового обеспечения деятельности организации;

- процесс обеспечения безопасности;

- другие процессы.

Результатом процессов менеджмента является повышение результативности и эффективности бизнес-процессов и обеспечивающих процессов. Процессы менеджмента –особые процессы, их потребителями являются пять групп заинтересованных лиц: собственники (инвесторы), потребители, поставщики, сотрудники и общество. Процессы менеджмента –это информационные процессы: стратегическое планирование и управление, финансово-экономическое управление, разработка политики в области качества, организация процессов, анализ со стороны руководства, контроль и другие.

При выделении процессов рекомендуется воспользоваться рекомендациями ГОСТ Р ИСО 9001-2008, в котором определены следующие классы процессов, относящиеся к СМК:

- управленческой деятельности руководства;

- обеспечения ресурсами;

- жизненного цикла продукции;

- измерения, анализа и улучшения.

Назначение руководителя –владельца процесса.

Процесс, как правило, дело командное. Команда процесса характеризуется определенным составом участников. В основе управляемости процесса лежит назначение его владельца и наделение его необходимыми полномочиями относительно вверенного процесса.

Владелец процесса–должностное лицо, несущее ответственность за организацию, надлежащее функционирование и результаты процесса и наделенное необходимыми ресурсами. Владельцев процесса лучше представить в виде матрицы ответственности (табл. 1). По вертикали указываются выделенные в организации процессы СМК, по горизонтали –их владельцы.

Таблица 1

Матрица ответственности

| Процессы | Директор | Зам. директора | Гл. экономист | Гл. бухгалтер | Гл. инженер | Нач. отдела кадров | Нач. канцелярии | Нач. отдела сбыта | и т.д. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка политики в области качества | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка стратегии и целей в области качества | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планирование создания и развития СМК | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределение ответственности и полномочий | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение процессов обмена информацией |  |  |  |  |  |  | В |  |  |  |
| Анализ со стороны руководства | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задание 2.

Выберите и опишите любой процесс из спроектированной вами сети процессов.

Описание процесса включает:

1.Полное наименование процесса (он должно быть кратким и по возможности выражен отглагольным существительным)

2.Код процесса

3.Определение (назначение) процесса (формулировка, раскрывающая сущность, основное содержание процесса)

4.Цель процесса (необходимый или желательный результат процесса)

5.Владелец процесса (лицо, ответственное за текущее планирование, ресурсное обеспечение, организацию, ведение и эффективность процесса)

6.Участники процесса (лица, принимающие участие в выполнении процесса)

7.Нормативные документы, регулирующие процесс (документация, содержащая показатели норм, в соответствии с которыми осуществляется процесс)

8.Документы или события, инициирующие процесс (документы, поступление которых или события, происхождение которых, служат началом процесса)

9.Документы или записи, порождаемые процессом (документы, оформленные в результате выполнения этапов процесса)

10.Входы процесса (материальные и информационные потоки, поступающие в процесс извне и подлежащие преобразованию)

11.Выходы процесса (результаты преобразования, добавляющие ценность)

12.Ресурсы (финансовые, технологические, материальные, трудовые и информационные, посредством которых осуществляется преобразование входов в выходы)

13.Процессы поставщиков (внутренние или внешние поставщики –источники входов рассматриваемого процесса)

14.Процессы потребителей (процессы внутреннего или внешнего происхождения, являющиеся пользователями результатов рассматриваемого процесса)

15.Механизмы обратной связи (методы выявления степени удовлетворенности потребителей)

16.Измеряемые параметры процесса (его характеристики, подлежащие измерению и контролю)

17.Показатели результативности процесса (отражающие степень соответствия фактических результатов процесса запланированным)

Результативность процесса определяется тем, достигается цель процесса или нет; показывает, насколько результаты процесса соответствуют нуждам и ожиданиям потребителей, т.е. насколько готовая продукция (услуга) соответствует проекту; достигается качеством продукта (услуги), пунктуальностью исполнения, временем исполнения заказа.

18.Показатели эффективности процесса (отражающие связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами)Эффективность процесса, в первую очередь, нужна предприятию для обеспечения необходимой прибыльности.

19.Порядок выполнения процесса, т.е. последовательность действий, описывается на основе его графического представления в виде блок-схемы или алгоритма.

Контрольные вопросы и задания:

1.В чем состоит сущность процессного подхода?

2.Дайте характеристику восьми принципов менеджмента качества, описанных в стандарте РИСО 9001–2008.

3.Каковы причины внедрения СМК на предприятиях?

4.Какова роль высшего руководства в СМК?

5.Чем результативность процесса отличается от эффективности?

6.Что такое идентификация и прослеживаемость?

7.Каков алгоритм описания процесса?

8.Дайте характеристику бизнес-процессам организации.

9.Кто может являться владельцем процесса?

Решение практических задач

Задача№1.Наиболее эффективным вариантом использования земельного участка является строительство нового дворца культуры, рамках нового социального проекта, стоимость которого оценивается в 11,5 млн. руб. По прогнозным расчетами ежегодный чистый операционный доход от эксплуатации недвижимости (земельный участок и помещение) будет равняться 600 тыс. руб., коэффициент капитализации для земельного участка – 10 %, для здания – 12 %. Оценить стоимость земельного участка.

Задача № 2.Каким должен быть ежемесячный взнос для того, чтобы обеспечить накопление достаточной денежной суммы в размере 6000 тыс. руб. для приобретения здания под дом творчества через 2 года, если банк предлагает 12 % годовых с ежемесячным начислением процентов?

Задача № 3.Для приобретения объекта недвижимости соцкультбыта был привлечен кредит в сумме 3000000 руб. Ипотечная ставка (коэффициент капитализации на ссудный капитал) составляет 17,5 %. Ожидается, что объект недвижимости принесет чистый операционный доход 650000 руб. Анализ сравниваемых продаж показывает, что инвесторы ожидают 19 % коэффициента капитализации на собственные средства от капиталовложений в подобные объекты. Оцените стоимость объекта недвижимости.

Задача №4. Ежеквартальные платежи по договору аренды складского помещения при доме культуры поступают в конце каждого квартала в размере 55000 руб. Средне рыночная ставка дохода - 15%. Определить будущую стоимость арендных платежей за первые 3 квартала.

Задача№5.Исходные данные о деятельности объекта собственности соцкульбыта приведенные в таблице 2:

Таблица 2

Исходные данные о деятельности объекта собственности

| Показатели | руб. |
| --- | --- |
| Потенциальный валовой доход | 2000000 |
| Скидка на простой площадей | 200000 |
| Эксплуатационные расходы | 700000 |
| Расходы из обслуживания долга | 800000 |
| Собственный капитал | 11000000 |
| Налог на прибыль | 25 % |

Определить  чистый операционный доход от эксплуатации объекта собственности, коэффициент капитализации для собственного капитала (%) и оценить стоимость объекта при условиях его финансирования исключительно за счет собственного капитала.

Задача№6.Владелец  недвижимости планирует осуществить ремонт зданий соцкультбыта в рамках нового социального проекта через 3 года. Сегодняшняя стоимость такого ремонта равняется 445000 руб., ежегодный рост стоимости строительных материалов и ремонтных работ прогнозируется в размере 5 % в год. Какую сумму следует вносить в конце каждого года на счет под 10 % годовых, чтобы иметь возможность произвести ремонт через 3 года?

Задача№7.Владелец здания офисного назначения в течение 6 лет планирует получать ежегодный доход от аренды помещений для дома-творчеста дошкольников в размере 600 тыс. руб.  В конце 6-го года здание будет продано за 13500 тыс. руб., затраты на продажу прогнозируются в размере 5 % продажной цены. Прогнозирование доходов от аренды имеет большую степень вероятности сравнительно с возможностью продажи здания за указанную цену, которая влияет на уровень ставки дисконта: 8 % –  для доходов от аренды и 20 % – для будущей продажи объекта. Оцените стоимость здания.

Задача№8.Объект оценки – одноэтажное здание административного назначения (дом культуры). Сравниваемый объект, который имеет на 40 м2 большую общую площадь и подземный гараж, было продано за 8000 тыс. руб. Объект оценки не имеет гаража, но покупатель вместе с правами собственности на объект получает право долгосрочной аренды земельного участка, на котором этот объект расположен. Результаты анализа продаж свидетельствуют о том, что поправка на приобретение права долгосрочной аренды земельного участка  оценивается в 15 % к стоимости объекта, наличие гаража – 1000 тыс. руб., а стоимость каждого дополнительного 1 м2 общей площади отвечает поправке в 12 тыс. руб. Оценить стоимость здания.

Задача№9. Финансирование деятельности предприятия социально-культурной сферы осуществляется на 50 % за счет собственных средств и на 50 % за счет ссуды. Требования доходности для ссудных средств – 20 %, для собственных – 15 %. Ожидаемые средние темпы роста прибыли – 4 %. Рассчитать общий коэффициент капитализации.

Задача №10. Прогнозируется получение дохода от эксплуатации комплекса соцкультбыта в размере 12500 тыс. руб. в течение первых 3 лет и в размере 14000 тыс. руб. в течение следующих 2 лет. Какой будет текущая стоимость доходов от эксплуатации комплекса за все 5 лет, если среднерыночная доходность аналогичных объектов – 20 %?

Задача№11.Оценить стоимость офисного помещения на основе следующей информации  о сравнимых продажах (табл. 3)

Таблица 3

Исходная информация о сравнимых продажах

| Показатели | Объектоценки | Сравнимые объекты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь, м2 | 150 | 200 | 200 | 150 |
| Наличие ремонта (+/-) | + | - | + | - |
| Количество телефонных линий | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Наличие автостоянки (+/-) | - | + | + | - |
| Цена продажи, тыс. руб. |  | 18000 | 32500 | 9000 |

Задача№12. Определить стоимость помещения социально-культурного назначения, которое предоставляется в аренду за 200000 руб. на месяц. В базе данных о соглашениях покупки-продажи аналогичных помещений есть следующая информация (табл. 4):

Таблица 4

Информация об объектах-аналогах

| № объекта | Размер месячной арендной платы, руб. | Цена продажи руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 150000 | 5000000 |
| 2 | 50000 | 6400000 |
| 3 | 120000 | 7200000 |
| 4 | 210000 | 12250000 |
| 5 | 90000 | 5200000 |

Задача№13. В административном помещении социально-культурного назначения, которое оценивается, имеется в наличии только одна телефонная линия, что при современных условиях деятельности в данной отрасли трактуется как функциональный износ. Известно, что оптимальное количество телефонных линий для объектов аналогичного назначения равняется трем, стоимость дополнительной телефонной линии составляет 35000 руб., стоимость робот по проведению одной линии – 5000руб., две дополнительных линий – 9000руб. Потери дохода из-за недостаточности элементов коммуникаций оцениваются в 100000 руб. Определить, целесообразно ли осуществлять мероприятия по устранению функционального износа административного помещения.

Задача№14.В течение 3 лет предусматривается предоставлять офисное помещение площадью 100 м2аренду для дома творчества. По предыдущим прогнозам вероятный процент недозагрузки объекта во время аренды будет составлять 2 % в течение прогнозного периода, эксплуатационное резервирование действительного дохода – 1 %. Информация относительно предложения на рынке аренды офисных помещений в районе расположения объекта приведена в таблице 5.

Таблица 5

| Объект- аналог | Площадь, м2 | Месячная арендная плата, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 15750 |
| 2 | 90 | 21600 |
| 3 | 80 | 16400 |
| 4 | 100 | 17500 |
| 5 | 65 | 13760 |

Оценить стоимость офисного помещения, если безрисковая ставка равняется 12 %, что отвечает доходам на валютные депозитные взносы свыше 100 тыс. дол.; поправка на риск оценивается в 6 %; поправка на ликвидность – 2 %, что отвечает трем месяцам экспонирования объекта при его продаже. Ожидаемая стоимость продажи офисного помещения в постпрогнозном периоде – 940 тыс. руб. Поправка на риск для будущей продажи объекта оценивается в 9 %.

Творческое задание.

Работа PrEx-4. Проведение анализа чувствительности проекта 
в программе ProjectExpert 7

Цель: исследование чувствительности проекта к возможным изменениям параметров.

Требования к знаниям, умениям и навыкам после выполнения задания работы

Посля выполненияработы студент должен знать:

- назначение и возможности модуля «Анализ чувствительности»программыProjectExpert;

- технологию анализа чувствительности проекта в программе ProjectExpert.

После выполнения работы студент должен уметь:

- анализировать чувствительность проекта к возможным изменениям его параметров.

После выполнения работы студент должен владеть навыками:

- проведения анализа чувствительности проекта средствами программы ProjectExpert.

Задание

- Выполнить анализ чувствительности для созданного проекта (Работа PrEx-2) в программе ProjectExpert 7.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Подготовить отчет. Структура отчета:

  - титульный лист;

  - задание работы;

  - выводы о проделанной работе и полученных результатах;

  - ответы на контрольные вопросы.

Порядок выполнения работы PrEx-4

- Выполнить расчет проекта (F9).

- В модуле «Анализ чувствительности» раздела «Анализ проекта» выделите в списке доступных параметров строку «Ставка дисконтирования (руб.)». Нажмите на панели кнопку «Добавить параметр».

- Выберите диапазон изменения ставки дисконта от 0 до 70% с шагом 10%. В поле «Анализируем по:» выберите из списка показатель эффективности NPV (чистый приведенный доход).

- В поле со списком «Валюта» выберите «Российский рубль» или «Доллар США» (если ставка дисконтирования указана и для доллара США).

- На диалоговой панели «Анализ чувствительности» нажмите кнопку «Рассчитать» . (Просчет выполняется существенно быстрее, если файл модели проекта находится на жестком диске, а не на флэш-накопителе).

- Таблица в нижней части диалога заполняется значениями показателя эффективности, наименование которого выбрано в поле со списком «Анализируем по:», находящимся в правой верхней части окна. Нажмите на панели кнопку «Показать график».

- Определите, как изменяется NPV с ростом ставки дисконтирования.

- Прокомментируйте результаты анализа чувствительности также по PI (индекс прибыльности) и DPB (дисконтируемый период окупаемости).

Чему равна IRR (внутренняя норма доходности)?

- Для анализа чувствительности проекта к другим параметрам кнопкой «Удалить параметр» удалите параметр «Ставка дисконтирования», так как анализ чувствительности не может одновременно варьировать другие параметры и изменять ставку дисконтирования.

- При нажатой клавише Ctrl выделите в списке доступных параметров строки «Ставки налогов» и «Цена сбыта», нажмите кнопку «Добавить параметр». «Анализируем по:» – NPV.

- Выберите диапазон изменения этих величин от - 40 до 20 с шагом 5%.

- В поле со списком «Валюта» выберите «Гривна» и нажмите кнопку «Рассчитать».

- Выделите мышью обе строки и нажмите кнопку «График».

- Определите по графику:

- снижение цены сбыта до какого уровня становится критическим для оценки эффективности проекта?

- что означает точка пересечения графиков?

- что означают проценты по оси абсцисс?

- что означают цифры по оси ординат?

Для самостоятельного анализа.

Если оценка эффективности проекта будет производиться без учета стоимости привлеченных ресурсов, то результаты будут значительно оптимистичнее. Для этого:

- Нажатием кнопки «Закрыть» закройте диалог «Анализ чувствительности».

- Выполните команду «Проект / Настройка расчета / Показатели эффективности» и уберите флажок в графе «Учитывать проценты по кредитам».

Выполнить расчет проекта (F9).

- В диалоге «Анализ проекта / Анализ чувствительности» установите диапазон изменения величин от -30 до 20 с шагом 5%. Нажмите кнопку «Рассчитать».

- Выделите мышью обе строки и нажмите кнопку «График».

- Определите: снижение цены сбыта до какого уровня становится критическим для оценки эффективности проекта? Сравните с полученным ранее значением и сделайте вывод.

- Нажатием кнопки «Закрыть» закройте диалог «Анализ чувствительности».

- Выполните команду «Проект / Настройка расчета / Показатели эффективности» и установите флажок в графе «Учитывать проценты по займам».

- Выполните расчет проекта (F9).

- В главном меню программы нажмите кнопку «Графики».

- В верхней части диалога находятся названия таблиц, а в закладке «Описание линий» – название их строк, т.е. графиков, подготовленных в качестве примера. Выберите одну из них и нажмите кнопку «Показать».

- Вид полученного графика можно изменить, щелкнув по его полю правой кнопкой мыши.

- Изучите действия всех опций открывшегося меню.

- Чтобы выяснить, что именно изображено на графике, закройте его и выберите закладку «Описание линий».

- Выделите название линии и нажмите кнопку «Формула». Здесь можно внести изменения в формулу.

- Закройте диалог «Формула» и выберите закладку «Описание графика». Здесь можно внести изменения в содержание графика.

Контрольные вопросы

- Для чего проводят анализ чувствительности?

- Что такое ставка дисконтирования? Для чего она используется?

- Что такое чистый дисконтированный доход?

- Что такое внутренняя норма доходности?

- Что такое дисконтированный период окупаемости?

- Что такое индекс прибыльности?

- По каким показателям эффективности может быть проведен анализ чувствительности в программе ProjectExpert 7?

- К каким параметрам проекта может быть применен анализ чувствительности в программе ProjectExpert 7?

- При каком условии оценки эффективности проекта и результаты будут наилучшими?

- В каком диалоге программы ProjectExpert 7 можно изменять формулу и содержание графика?

- Каким образом осуществляется выбор диапазона изменения величин исходных данных и шага расчета при проведении анализа чувствительности?

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания сформированности компетенций, определены Порядком организации и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программа высшего образования, утвержденным протоколом Ученого совета ГГУ от 31.08.2018 № 1.