План мероприятий по подготовке к 110-летию Гжельского государственного художественно-промышленного института в 2011 году.

| № | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Создать оргкомитет по подготовке к 110-летию ГГХПИ | до 1.12.10 | Илькевич Б.В. Андреева А.А. |
|  | Подготовить выступления, объявления в периодической печати, на радио, на телевидении к юбилею института | январь-июнь | Семенова В.В. |
|  | Разработать сценарий проведения торжественного собрания | до 01.05.11 | Христенко Г.И. Андреева А.А. Слизова Л.А. |
|  | Провести смотр-конкурс художественной самодеятельности групп. Победителей конкурса включить в юбилейный концерт. | до 15.04.11 | Христенко Г.И. |
|  | Провести цикл бесед, вечеров, встреч с выпускниками и преподавателями, популяризируя традиции и историю учебного заведения. | по отдельному плану | Христенко Г.И. классные руководители, кураторы |
|  | Провести торжественное собрание трудового коллектива, посвященное 110-летию ГГХХПИ | 20.05.11 | оргкомитет |
|  | По каждой специальности в день юбилея оформить выставки-отчеты о творческой, научной и учебно-экспериментальной работе «Наши достижения» | 20.05.11 | Михайлова Т.В. Русович-Югай Л.Х Колонина Т.Г. деканы факультетов |
|  | Создать на сайте института страницу «Навстречу 110-летию ГГХПИ». Разместить историческую справку по каждому структурному подразделению, факультету, отделению | к 15.03.11 | Семенова В.В. Слиж В.В. Христенко Г.И. |
|  | Выпустить газету «Истоки» (юбилейный выпуск). Открыть рубрику во внутривузовской газете «Истоки» о выпускниках, преподавателях-ветеранах | 15.03.11 15.04.11 15.05.11 | Семенова В.В. Христенко Г.И. |
|  | Выпустить книгу об институте «Гжель: истоки творчества и мастерства» | апрель | Илькевич Б.В. Семенова В.В. |
|  | Организовать юбилейную выставку работ художников института (музей, холлы института) | до 20 мая | Соловьева С.Н. Московская Г.П. Фрис Е.Б. |
| Учебно-воспитательная работа |  |  |  |
|  | Провести конкурсы «Лучший по профессии» по отделениям и факультетам | 15.03.11 | деканы факультетов, заведующие отделениями |
|  | Провести выставку курсовых работ и дипломных работ 2010 года, отобрать лучшие работы и экспонаты | 20.05.11 | деканы, Колонина Т.Г. |
|  | Провести конкурсы рефератов, сочинений, стенных газет, посвященных 110-летию | март 2011 | Христенко Г.И. |
|  | Принять участие в выставках «Ладья - 2011», «Молодые дарования» и др. | по отдельному плану | Некрасова Н.А. Московская Г.П. Фрис Е.Б. |
| Методическая работа |  |  |  |
|  | Разработать и издать брошюры по социально-профессиональному становлению выпускников ГГХПИ | 1.04.11 | деканы факультетов, заведующие отделениями |
|  | Подготовить публикации в печатных изданиях: «Высшее образование сегодня», «Специалист», «Стекло и керамика», «Юный художник» и др. | до 1.03.11 | Московская Г.П. Сивов В.П. Русович-Югай Л.Х. Мухотина Н.А. Крючков Ю.Н. |
| Научная работа |  |  |  |
|  | Провести III международный фестиваль керамики | 20.05.11 | Русович-Югай Л.Х. Московская Г.П. Соловьева С.Н. |
|  | Провести региональный фестиваль художественного и технического творчества «Синяя птица Гжели» | 26.04.11 | оргкомитет |
|  | Организовать персональные выставки художников института Коршуновой И.В. и Катасоновой А.В. | 1.03.11 20.05.11 | Соловьева С.Н. Коршунова И.В. Катасонова А.В. |
| Хозрасчетная деятельность |  |  |  |
|  | Изготовить сувенирную продукцию, посвященную 110-летию ГГХПИ | 20.03.11 | Московская Г.П. Терова Н.В. Булатова Г.М. |
| Международная деятельность |  |  |  |
|  | Провести вечер дружбы со студентами-иностранцами, обучающимися в России | по отдельному плану | Тишкова С.В. |
| Социальная защита |  |  |  |
|  | Проводить благотворительные акции в детских домах и интернатах района и области | систематически | Корчагина Е.А. Стрельцова А.А. Касабян А. |
|  | Организовать поездки в театры, концертные залы, на выставки Москвы | систематически | Баранова Л.Н. |
| Развитие материально-технической базы |  |  |  |
|  | Произвести ремонт актового зала | до 12.04.11 | Павлюченко Н.В. |
|  | Подготовить аудитории для встреч выпускников по специальностям | 15.05.11 | деканы факультетов, заведующие отделениями |
| Информационная деятельность |  |  |  |
|  | Подготовить и опубликовать в журналах, «Высшее образование в России», «Искусство и образование», «Профессиональное образование» и др. статьи об историческом развитии ГГХПИ | март-апрель | Христенко Г.И. Семенова В.В. |
|  | Оформить баннер на фасаде «110 лет ГГХПИ» | 1.04.11 | Павлюченко Н.В. дизайнеры |
|  | Оформить юбилейные плакаты в вестибюле института | до 1.12.10 | Павлюченко Н.В. дизайнеры |
|  | Разработать новый указатель «ГГХПИ» на Егорьевском шоссе | 1.04.11 | Павлюченко Н.В. дизайнеры |
|  | Издать альманах литературного творчества преподавателей, студентов и сотрудников колледжа, посвященный Юбилею института | 10.04.11 | Христенко Г.И. Семенова В.В. Бырдин В.С. |
| Спортивно-оздоровительные мероприятия |  |  |  |
|  | Провести Спартакиаду ГГХППИ по баскетболу, легкой атлетике, кроссу, мини футболу, волейболу | по отдельному плану | Макаров В.В. Илькевич К.Б. Басенков Д.В. Лисицына Е.В. |
|  | Провести легкоатлетический пробег «Приз Гжели» на базе института | по отдельному плану | Макаров В.В. |
|  | Обновить стенд, посвященный спортивной жизни ГГХПИ | по отдельному плану | Макаров В.В. |